## High-level_proj_fázy OPZ
| 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Implementácia formou cloud-u (SaaS) |  |  | Q3: Nastavenie projektu
Iniciálne nastavenie (štandard)
Migrácia
Analýza a návrh, implementácia
[5 empty] | Testovanie |  | Testovanie pred-prod
[6 empty] | Nasadenie systému | "Doladenie" systému | Nasadenie - integrovaný roll out* | Ukončovacia fáza
*závisí od pripravenosti ostatných IS (napr.ERP)
Produkčné Nasadenie
Pred-produkčné Nasadenie
Nasadenie do bežnej prevádzky

## Detail
v. 3 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q5 |  |  | Q6
Fáza | Aktivita | Výstup projektu | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | Počet mesiacov
Nastavenie projektu | Iniciácia projektu | Projektový iniciačný dokument (PID), Plán projektu, Stratégia testovania | [18 empty] | 1 | bar: Q1 M1
Iniciálne nastavenie produktu | Sprístupnenie štandardného produktového balíka | Sprístupnenie produktového balíka core systému, úvodné školenie pre dodaný produkt. | [18 empty] | 3 | bar: Q1 M1 to Q1 M3
Rozdielová nalýza,konfigurácie a implementácia | Biznis a technická analýza (vrátane integračných rozhraní) | Gap analýza, návrh procesov ToBe stavu, Detailný návrh riešiana - detailná funkčná špecifikácia, špecifikácia integračných rozhraní a detailná technická špecifikácia | [18 empty] | 3 | bar: Q2 M4 to Q2 M6
Rozdielová nalýza,konfigurácie a implementácia | Konfigurácie a nastavenia | Konfigurácie a nastavenie systému v súlade s požiadavkami/návrhom ToBe stavu. | [18 empty] | 3 | bar: Q3 M7 to Q3 M9
Rozdielová nalýza,konfigurácie a implementácia | Implementácia customizácií | Implementácia úprav systému v súlade s požiadavkami/návrhom ToBe stavu. | [18 empty] | 6 | bar: Q3 M7 to Q4 M12
Rozdielová nalýza,konfigurácie a implementácia | Implementácia integrácií | Implementácia interných a externých integrácií v súlade s požiadavkami/návrhom ToBe stavu. | [18 empty] | 6 | bar: Q3 M7 to Q4 M12
Migrácia | Migračná analýza | Migračný plán, Detailná funkčná špecifikácia migračného nástroja a skriptov, migračné mapovanie | [18 empty] | 5 | bar: Q2 M4 to Q3 M8
Migrácia | Migrácia testovacích dát | Migrácia testovacích údajov - akceptačné protokoly za jednotlivé migračné oblasti | [18 empty] | 4 | bar: Q3 M7 to Q4 M10
Migrácia | Migrácia produkčných dát | Akceptačné protokoly z migrácie | [18 empty] | 3 | bar: Q4 M10 to Q4 M12
Testovanie | Detailná príprava testovania | Testovancí plán, Testovacie prípady a testovacie dáta | [18 empty] | 2 | bar: Q3 M7 to Q3 M8
Testovanie | Testovanie funkčného celku a integrácií | Akceptačné protokoly z jednotlivých typov testov | [18 empty] | 4 | bar: Q3 M9 to Q4 M12
Testovanie | Testovanie funkčného celku a integrácií | Akceptačné protokoly jednotlivých typov testov | [18 empty] | 7 | bar: Q3 M8 to Q5 M14
Testovanie | Školenia, príručky, ostatná dokumentácia | Školenia a dokumentácia | [18 empty] | 2 | bar: Q5 M13 to Q5 M14
Testovanie | Testovanie pred-produkčného prostredia | Akceptačný protokol z testovania | [18 empty] | 2 | bar: Q5 M14 to Q5 M15
Roll out | Spustenie pilotnej prevádzky | Koordinované mesačné uzávierky s ERP, Akceptačný protokol zo spustenia pilotnej prevádzky | [18 empty] | 6 | bar: Q4 M12 to Q6 M17
Roll out | Nasadenie do produkcie, integrovaný roll out | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | [18 empty] | 2 | bar: Q6 M16 to Q6 M17
Roll out | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie, stabilizácia | Akceptácia nasadeného riešenia v produkcií | [18 empty] | 1 | bar: Q6 M18