Projektové požiadavky

| Názov zákazky | Náhrada perimetrových FW |
| --- | --- |

Contents

1.	Projektové požiadavky	4

2.	Požiadavky na organizáciu projektu	4

3.	Požiadavky na plánovanie projektu	4

4.	Postupy zaistenia kvality realizácie projektu	6

4.1.	Požiadavky na komunikáciu účastníkov projektu	6

4.2.	Požiadavky na riadenie rizík	8

4.3.	Požiadavky na riadenie zmien	8

4.4.	Požiadavky na riadenie dokumentácie	9

4.5.	Požiadavky na riadenie nedostatkov	11

5.	Postupy zaistenia kvality dodávaného systému	14

5.1.	Požadované štandardy, nástroje a techniky pre zaistenie kvality	14

5.1.1.	Požiadavky na štandardy pre zaistenie kvality	14

5.1.2.	Nástroje	14

6.	Odovzdanie a prevzatie dodávaného systému	16

6.1.	Požiadavky na školenia	16

6.2.	Požiadavky na akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy	16

6.3.	Požiadavky na testovanie dodávaného systému	17

6.4.	Požiadavky na skúšobnú produkčnú prevádzku	19

7.	Vymedzenie rolí a zodpovednosti za zaistenie kvality	22

7.1.	Zoznam rolí	22

7.2.	Kategorizácia dokumentácie a zmluvných dodávok	22

7.3.	Vymedzenie zodpovedností za zhotovenie dodávok	24

8.	Štandardy pre riadenú projektovú dokumentáciu	26

8.1.	Projektový iniciálny dokument (PID)	26

8.2.	Štandard pre dokument typu Plán	27

8.2.1.	Štandard pre dokument Plán projektu / etapy	27

8.2.2.	Štandard pre dokument Plán testovania	28

8.2.3.	Štandard pre dokument Plán skúšobnej produkčnej prevádzky	29

8.2.4.	Štandard pre dokument Plán školenia personálu	29

8.3.	Štandard pre dokument typu Správa	30

8.3.1.	Štandard pre dokument Správa o stave projektu pre Riadiacu radu	30

8.3.2.	Štandard pre dokument Správa o vyhodnotení akceptačného testovania	31

8.3.3.	Štandard pre dokument Správa o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky	31

8.3.4.	Štandard pre dokument Správa o ukončení projektu	32

8.4.	Štandard pre dokument typu Protokol	32

8.4.1.	Štandard pre dokument typu Protokol (bežný)	32

8.4.2.	Štandard pre dokument Protokol o akceptácii služby IT	32

8.4.3.	Štandard pre dokument Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT	33

8.4.4.	Štandard pre dokument Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy	33

9.	Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu	33

9.1.	Vývojová dokumentáciu	33

9.1.1.	Štandard pre dokument Prístup k testovaniu	33

9.1.2.	Štandard pre dokument Detailný návrh riešenia (DNR)	34

9.1.3.	Štandard pre dokument Detailný návrh riešenia systému pre migráciu údajov	35

9.2.	Ostatná projektová dokumentácia	35

9.2.1.	Štandard pre dokument Zápis zo stretnutia	35

9.2.2.	Štandard pre dokument Prevádzkový poriadok dodávaného systému	36

9.2.3.	Štandard pre dokument Poučenie z projektu	36

9.2.4.	Štandard pre dokument Komunikačná matica projektu	37

9.2.5.	Štandard pre dokument Organizácia projektu	38

9.2.6.	Štandard pre dokument Zoznam členov projektového tímu	38

9.2.7.	Štandard pre dokument Evidenčný list rizika	38

9.2.8.	Štandard pre dokument Evidenčný list požiadavky na zmenu	39

9.3.	Používateľská dokumentácia dodávaného systému	39

9.3.1.	Štandard pre dokument Používateľská  príručka	39

9.3.2.	Štandard pre dokument Príručka pre správu a prevádzku systému	39

9.4.	Technická dokumentácia	40

9.4.1.	Štandardy pre technickú dokumentáciu	40

9.5.	Inštalačná dokumentácia	40

9.5.1.	Štandard pre dokument Inštalačná a konfiguračná príručka	40

9.5.2.	Štandard pre dokument inštalačná a konfiguračná príručka systému na migráciu údajov	41

9.5.3.	Štandard pre dokument Príručka migrácie údajov	41

10.	Doplňujúce požiadavky (detailnejší popis niektorých služieb)	43

10.1.	Podmienky na vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému	43

# Projektové požiadavky

  - Dokument Projektové požiadavky je neoddeliteľnou prílohou opisu predmetu zákazky. Stanovuje požiadavky NBS (ďalej len objednávateľ) pri plánovaní, zaistení, kontrole a vyhodnocovaní kvality realizácie projektu a kvality dodávaných produktov systému a systému konverzie údajov (ďalej len dodávaný systém). Požiadavky stanovené v tomto dokumente budú zahrnuté v pláne projektu a budú uplatňované počas celého trvania projektu na dodávku systému.

  - Dokument Projektové požiadavky stanovuje požiadavky na

- organizáciu projektu,

- spracovanie plánu projektu,

- postupy zaistenia kvality realizácie projektu,

- postupy zaistenia kvality dodávaného systému,

- postupy pri odovzdaní a prevzatí dodávaného systému,

- štandardy dokumentácie.

# Požiadavky na organizáciu projektu

  - Riadiaca organizačná štruktúra projektu pozostáva z nasledujúcich subjektov. Na strane objednávateľa

- riadiaca radu projektu, t.j. vrcholný riadiaci orgán projektu,

- vedúci projektu objednávateľa, t.j. výkonný riadiaci orgán projektu,

- zmenový tím objednávateľa.

Na strane zhotoviteľa

- štatutárny zástupca zhotoviteľa,

- vedúci projektu zhotoviteľa.

  - Riadiaca rada projektu je vrcholným riadiacim orgánom projektu objednávateľa zloženým zo zástupcov menovaných objednávateľom. Predsedom riadiacej rady projektu je menovaný zástupca objednávateľa.

Riadiaca rada projektu, jej zloženie väčšinou zastupujú

- Sponzor projektu

- Zástupca NBS za stranu Biznis vlastníka

- Zástupca (hlavného) zhotoviteľa (ak relevantné)

Štandard dokumentu Organizácia projektu je súčasťou prílohy

# Požiadavky na plánovanie projektu

  - Plán projektu stanovuje harmonogram a postup realizácie projektu na dodávku systému. Plán projektu je spracovaný pred začatím projektu.

Pre jednotlivé etapy projektu sú spracovávané etapové plány projektu, ktoré predstavujú detailné upresnenie plánu projektu pre danú etapu realizácie projektu.

Plán projektu je členený na etapy, prípadne subetapy, kroky a hlavné činnosti vykonávané v jednotlivých krokoch počas realizácie projektu.

Etapový plán projektu je členený na subetapy, kroky a jednotlivé činnosti vykonávané počas realizácie etapy projektu. Čiastkové plány poskytnutia prác a služieb zhotoviteľ spracováva a predkladá objednávateľovi na schválenie ako prílohy plánu projektu, resp. etapových plánov projektu.

    - Postup pri spracovaní plánu projektu je nasledovný

- spracovanie štruktúry rozkladu činností projektu, pri spracovaní štruktúry rozkladu činností je potrebné vychádzať zo zoznamu produktov, ktoré budú počas realizácie projektu zhotovené,

- spracovanie zoznamu produktov, ktoré predstavujú dodávaný systému,

- stanovenie čiastkových produktov, ktoré sú potrebné pre vytvorenie jednotlivých produktov dodávaného systému,

- stanovenie činností potrebných pre zhotovenie jednotlivých produktov a čiastkových produktov,

- doplnenie riadiacich činností zameraných na plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie realizácie projektu a kontrolných činností zameraných na zaistenie kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému (kontrolné body projektu, míľniky),

- stanovenie siete projektových činností zohľadňujúcej vzájomnú logickú a časovú nadväznosť činností,

- spracovanie grafického zobrazenia siete projektových činností vo forme Ganttovho diagramu,

- priradenie zdrojov potrebných pre realizáciu projektu,

- spracovanie harmonogramu projektu,

- spracovanie zoznamu predpokladov, ktoré musia byť splnené pre úspešnú realizáciu projektu,

- predloženie plánu projektu na schválenie objednávateľovi.

    - Zhotoviteľ je povinný v pláne projektu a v etapových plánoch projektu uviesť, ktoré vstupné produkty, resp. čiastkové vstupné produkty pre jednotlivé etapy realizácie projektu zhotovuje objednávateľ.

  - Plánovanie kvality realizácie projektu a kvality dodávaného systému je súčasťou plánu projektu. Plán projektu stanovuje postupy a kvalitatívne štandardy

- zaistenia kvality realizácie projektu,

- zaistenia kvality dodávaného systému,

- odovzdania a prevzatia dodávaného systému.

    - Postupy zaistenia kvality realizácie projektu upravujú postupy zamerané na riadenie postupu projektu a vecných oblastí projektu, sledovanie a vyhodnocovanie postupu projektu tak, aby riadiace orgány projektu mali vždy k dispozícii všetky informácie o stave realizácie projektu potrebné pre rozhodovanie o ďalšej realizácii projektu. Postupy zaistenia kvality realizácie projektu predstavujú

- komunikáciu účastníkov projektu,

- riadenie postupu projektu,

- riadenie rizík,

- riadenie zmien,

- riadenie projektovej dokumentácie,

- riadenie nedostatkov.

    - Postupy zaistenia kvality dodávaného systému upravujú postupy zamerané na riadenie kompletizovania dodávaného systému, kontrolu kvality produktov dodávaného systému, sledovanie a vyhodnocovanie zhotovenia produktov dodávaného systému tak, aby bola zaistená úplnosť, konzistentnosť a kvalita dodávaného systému počas celej realizácie projektu. Postupy zaistenia kvality dodávaného systému predstavujú

- štandardy, nástroje a techniky pre zaistenie kvality dodávaného systému.

    - Postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému upravujú postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému objednávateľom a overenia požadovaných funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností dodávaného systému, prijatia dodávaného systému objednávateľom a formálneho ukončenia realizácie projektu na dodávku systému. Postupy odovzdania a prevzatia dodávaného systému predstavujú

- akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy,

- testovanie dodávaného systému,

- skúšobnú prevádzku dodávaného systému.

# Postupy zaistenia kvality realizácie projektu

## Požiadavky na komunikáciu účastníkov projektu

    - Projekt bude realizovaný v slovenskom jazyku, interakciu s objednávateľom bude zabezpečovať slovenský realizačný tím, projektové výstupy budú v slovenskom jazyku. Prevádzku, údržbu a rozvoj systému bude zabezpečovať  slovenský podporný tím.

    - Komunikácia účastníkov projektu je zameraná na zaistenie efektívnej realizácie projektu na dodávku systému s cieľom formalizovať postupy riadenia, rozhodovania a kontroly, t.j. zaznamenanie všetkých rozhodnutí, informácií a komunikácie účastníkov projektu v písomnej a / alebo elektronickej forme a zaistenie distribuovania informácií potrebných pre realizáciu projektu účastníkom projektu.

    - Vzájomná komunikácia bude prebiehať v súlade s Komunikačnou maticou.

    - Komunikácia účastníkov projektu, rovnako ako aj projektová dokumentácia a sprievodná dokumentácia dodávaného systému sú vedené v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zhotoviteľ a objednávateľ písomne nedohodnú inak.

    - Základnú úroveň komunikácie účastníkov projektu predstavuje úroveň vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa, ktorá je zároveň základnou úrovňou rozhodovania a výkonnou úrovňou riadenia projektu. Ak vedúci projektu zhotoviteľa a objednávateľa nedokážu pri riadení a rozhodovaní o niektorej z vecných oblastí riadenia projektu zaujať spoločné stanovisko, sú povinní iniciovať riadenie problémov, resp. ak nemajú potrebné oprávnenia na prerokovanie a prijatie rozhodnutia, sú povinní postúpiť rozhodovanie o prerokovávanej oblasti riadenia projektu na nadriadenú úroveň riadenia projektu. Uvedený postup, t.j. eskalácia rozhodovania vo vecných oblastiach riadenia projektu, je súčasťou každého rozhodovacieho postupu pri riadení projektu.

    - Komunikácia účastníkov projektu sa uskutočňuje formou pracovných stretnutí účastníkov projektu. Pracovné stretnutia účastníkov projektu sa uskutočňujú podľa plánu riadiacich a kontrolných činností obsiahnutého v pláne projektu alebo na základe požiadavky niektorej zo zmluvných strán na uskutočnenie pracovného stretnutia. Z pracovných stretnutí sú spracovávané zápisnice o priebehu pracovného stretnutia. Komunikácia účastníkov projektu sa uskutočňuje na:

- rokovaniach riadiacej rady projektu,

- riadiacich stretnutiach vedúcich projektu zhotoviteľa a objednávateľa,

- kontrolných stretnutiach,

- informatívnych stretnutiach.

    - Požiadavky na postup pri uskutočnení pracovného stretnutia:

- zhotoviteľ vykoná prípravu pracovného stretnutia, t.j. spracuje podklady pre pracovné stretnutie, zhromaždí dokumentáciu a produkty predkladané na odovzdanie a prevzatie, prerokovanie, prehliadnutie, vyhodnotenie a schválenie na pracovnom stretnutí, stanoví zabezpečenie (materiálne, technické a organizačné) pracovného stretnutia a spracuje program pracovného stretnutia,

- zhotoviteľ predloží program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie objednávateľovi na doplnenie a/alebo schválenie,

- objednávateľ doplní a / alebo schváli program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie a poskytne zhotoviteľovi menný zoznam účastníkov pracovného stretnutia zo strany objednávateľa,

- zhotoviteľ doplní program pracovného stretnutia a podklady pre pracovné stretnutie o položky požadované objednávateľom,

- zhotoviteľ vykoná kontrolu zabezpečenia pracovného stretnutia a zabezpečí distribúciu pozvánok a podkladov pre pracovné stretnutie účastníkom pracovného stretnutia,

- zhotoviteľ a objednávateľ na pracovnom stretnutí prerokujú program pracovného stretnutia a predložené podklady a o priebehu pracovného stretnutia a prijatých rozhodnutiach zhotoviteľ spracuje zápisnicu o priebehu pracovného stretnutia,

- zhotoviteľ zabezpečí podpísanie zápisnice a distribúciu zápisnice stanoveným účastníkom projektu, prijaté rozhodnutia zaznamenané v zápisnici sa stávajú záväznými až po podpise zápisnice oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa nedohodne inak.

    - Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri pracovnom stretnutí.

      - Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- vykonanie prípravy pracovného stretnutia,

- spracovanie podkladov pre pracovné stretnutie na základe harmonogramu, plánov, katalógov činností, rizík, problémov a požiadaviek na zmeny a zápisnice z predchádzajúceho pracovného stretnutia,

- zhromaždenie dokumentácie, ktorá bude na pracovnom stretnutí prerokovaná alebo schválená, resp. odovzdaná a prevzatá,

- zhromaždenie produktov, ktoré budú na pracovnom stretnutí prehliadnuté, vyhodnotené, resp. odovzdané a prevzaté,

- materiálne, technické a organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia,

- spracovanie návrhu programu pracovného stretnutia a predloženie návrhu programu pracovného stretnutia objednávateľovi na schválenie,

- doplnenie návrhu programu pracovného stretnutia o body požadované objednávateľom,

- spracovanie Správy o stave projektu pre Riadiacu radu a predloženie správy vedúcemu projektu objednávateľa,

- vykonanie postupu akceptovania a pripomienkovania Správy o stave projektu pre Riadiacu radu,

- rozoslanie pozvánok na pracovné stretnutie a podkladov pre pracovné stretnutie, pokiaľ nebude dohodnuté inak,

- prerokovanie stanoveného programu na pracovnom stretnutí a prijatie rozhodnutí,

- vypracovanie Zápisu zo stretnutia,

- schválenie a podpísanie zápisnice z pracovného stretnutia a distribúciu zápisnice.

      - Zhotoviteľ je oprávnený:

- iniciovať riadenie problémov, ak zhotoviteľ a objednávateľ nedokázali prijať spoločné stanovisko k niektorému z prerokovávaných bodov programu pracovného stretnutia,

- eskalovať rozhodovanie na vyššiu úroveň riadenia,

- požiadať objednávateľa o uskutočnenie pracovného stretnutia.

      - Objednávateľ je zodpovedný za:

- schválenie návrhu programu pracovného stretnutia a odovzdanie menného zoznamu účastníkov pracovného stretnutia na strane objednávateľa,

- vykonanie postupu akceptovania a pripomienkovania Správy o stave projektu pre Riadiacu radu a jej predloženie riadiacej rade projektu na schválenie,

- prerokovanie stanoveného programu na pracovnom stretnutí a prijatie rozhodnutí,

- schválenie a podpísanie Zápisu zo stretnutia,

- vypracovanie a predloženie podkladov na prípravu pracovného stretnutia vedúcemu projektu zhotoviteľa, v prípade, že o uskutočnenie pracovného stretnutia požiadal objednávateľ.

      - Objednávateľ je oprávnený:

- doplniť návrh programu pracovného stretnutia o body, ktoré požaduje prerokovať,

- iniciovať riadenie problémov, ak zhotoviteľ a objednávateľ nedokázali prijať spoločné stanovisko k niektorému z prerokovávaných bodov programu pracovného stretnutia,

- eskalovať rozhodovanie na vyššiu úroveň riadenia,

- požiadať zhotoviteľa o uskutočnenie pracovného stretnutia.

## Požiadavky na riadenie rizík

    - Riadenie rizík je zamerané na identifikovanie možných rizík projektu, zaznamenanie rizík v katalógu rizík, analyzovanie a plánovanie činností zameraných na eliminovanie alebo zmenšenie pravdepodobnosti výskytu a dopadu možných rizík projektu (ďalej len "odstránenie rizík"), sledovanie úspešnosti činností zameraných na odstránenie rizík. Riadenie rizík spočíva vo vyhodnocovaní plánovaného a skutočného stavu realizácie týchto činností a rozhodovaní o potrebných opatreniach v prípade odchýlok od plánovaného stavu riešenia rizík projektu.

    - Riadenie rizík sa bude vykonávať v súlade s postupom uvedeným v dokumente Prístup k riadeniu rizík (príloha).

    - Riziká sa budú evidovať na Evidenčnom liste rizika, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Vzor je súčasťou prílohy.

## Požiadavky na riadenie zmien

    - Riadenie zmien je zamerané na zaznamenanie návrhov na možné zlepšenie dodávaného systému, resp. realizácie projektu, ako požiadaviek na zmeny v katalógu požiadaviek. Požiadavky na zmeny je potrebné posúdiť z hľadiska možnosti realizácie, konzistentnosti so špecifikáciou požiadaviek na dodávaný systém a z hľadiska merateľnosti a overiteľnosti prínosov, a rozhodnúť o vykonaní analýzy požiadaviek na zmeny. Výsledkom analýzy požiadaviek na zmeny je návrh činností zameraných na realizáciu zmien, vymedzenie dopadov zmien na realizáciu projektu a dodávaný systém a stanovenie nákladov spojených s realizáciou zmien, ktoré slúžia ako podklady pre rozhodovanie riadiacich orgánov projektu o schválení požiadaviek na zmeny. Riadenie realizácie zmien spočíva v sledovaní, vyhodnocovaní plánovaného a skutočného postupu realizácie zmien a rozhodovaní o potrebných opatreniach v prípade odchýlok od plánovaného stavu realizácie zmien.

    - Riadenie zmien v projekte sa bude vykonávať v súlade s postupom uvedeným v dokumente Riadenie zmien v projektoch (príloha)

    - Požiadavky na zmeny sa budú evidovať na Evidenčnom liste požiadavky na zmenu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Vzor je súčasťou prílohy.

## Požiadavky na riadenie dokumentácie

    - Riadenie dokumentácie (sprievodnej a projektovej dokumentácie dodávaného systému) je zamerané na zabezpečenie spracovania, odovzdania a prevzatia, schválenia a distribuovania dokumentácie tak, aby bol projekt realizovaný na základe objednávateľom odsúhlasenej a schválenej dokumentácie, t.j. zaistenie aktuálnosti, úplnosti a konzistentnosti dokumentácie.

    - Podmienky pripomienkovania a akceptovania dokumentácie

      - Každú verziu sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie vytvorenú zhotoviteľom podľa zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkové konanie. Objednávateľ má právo vždy v lehote do 15 (slovom pätnásť) pracovných dní (pokiaľ v závislosti od obsahu a rozsahu dokumentácie nebude písomne dohodnuté inak) odo dňa písomného prevzatia sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie objednávateľom zaslať písomne zhotoviteľovi svoje pripomienky k predloženej verzii sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a riadenej projektovej dokumentácie.

      - Ak má objednávateľ ku ktorejkoľvek verzii sprievodnej dokumentácie dodávaného systému alebo riadenej projektovej dokumentácie pripomienky a písomne ich oznámil zhotoviteľovi, znamená to, že sprievodná dokumentácia dodávaného systému alebo riadená projektová dokumentácia má vady a nedostatky a objednávateľ nemá záväzok takúto sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému alebo riadenú projektovú dokumentáciu prijať. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na požadovanie úhrady od objednávateľa za sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému alebo riadenú projektovú dokumentáciu, ktorá má vady a nedostatky.

      - Ak objednávateľ nepredloží zhotoviteľovi v priebehu uvedenej lehoty 15 (slovom pätnásť) pracovných dní alebo inak písomne dohodnutej lehoty žiadne pripomienky, má zhotoviteľ právo po uplynutí tejto lehoty predložiť riadenú projektovú dokumentáciu ako „V. vydanie“ na schválenie.

      - Termínom splnenia záväzku pre sprievodnú dokumentáciu dodávaného systému a riadenú projektovú dokumentáciu sa považuje termín schválenia dokumentácie objednávateľom.

    - Základné typy dokumentácie sú:

- požiadavky na dodávaný systém,

- projektová dokumentácia

- riadená projektová dokumentácia,

- ostatná projektová dokumentácia,

- sprievodná dokumentácia dodávaného systému

- vývojová dokumentácia dodávaného systému,

- technická dokumentácia dodávaného systému,

- používateľská dokumentácia dodávaného systému,

- inštalačná a konfiguračná dokumentácia dodávaného systému.

    - Riadenú dokumentáciu predstavuje riadená projektová dokumentácia a sprievodná dokumentácia dodávaného systému.

    - Riadenie dokumentácie spočíva v stanovení pravidiel a postupov pre:

- označovanie, evidovanie, distribuovanie a archivovanie dokumentácie,

- riadenie verzií dokumentácie,

- odovzdanie a prevzatie dokumentácie účastníkmi projektu,

- odsúhlasenie a schválenie riadenej dokumentácie.

    - Odovzdanie a prevzatie dokumentácie spočíva v:

- spracovaní návrhu dokumentu predkladateľom, t.j. zmluvnou stranou zodpovednou za spracovanie dokumentu, a predloženie dokumentu príjemcovi, t.j. druhej zmluvne strane na pracovnom stretnutí účastníkov projektu,

- predkladateľ a príjemca

- ak ide o riadenú dokumentáciu, iniciujú postup pripomienkovania a akceptovania dokumentácie, riadená dokumentácia sa stáva platnou po schválení jej vydania riadiacim orgánom projektu,

- ak ide o ostatnú projektovú dokumentáciu, prerokujú predložený dokument a rozhodnú o jeho odovzdaní a prevzatí, prevzatím dokumentu príjemcom sa stáva dokument platným, pokiaľ sa nevyžaduje jeho schválenie riadiacim orgánom projektu,

- predkladateľ iniciuje riadenie problémov, ak príjemca odmietne prevziať predložený návrh dokumentu,

    - Požiadavky na postup pripomienkovania a akceptovania dokumentov,

- zhotoviteľ návrhu riadenej dokumentácie, po odovzdaní a prevzatí návrhu na pracovnom stretnutí, vykoná v stanovenom termíne pripomienkovanie návrhu, t.j. vyhodnotí návrh a spracuje pripomienky k návrhu riadeného dokumentu ktoré predloží objednávateľovi na vyhodnotenie,

- zhotoviteľ po prevzatí pripomienok k návrhu v stanovenom termíne spracuje vyhodnotenie pripomienok a predloží ho objednávateľovi na vyhodnotenie a odsúhlasenie,

- objednávateľ na základe vyhodnotenia pripomienok udelí súhlas so spracovaním vydania riadeného dokumentu alebo iniciuje pracovné stretnutie s cieľom zaujať spoločné stanovisko účastníkov projektu k vyhodnoteniu pripomienok, po prerokovaní vyhodnotenia pripomienok udelí zhotoviteľovi súhlas so spracovaním vydania riadenej dokumentácie alebo zhotoviteľ iniciuje riadenie problémov, ak objednávateľ a zhotoviteľ nedokázali zaujať spoločné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok,

- po udelení súhlasu so spracovaním vydania riadenej dokumentácie, zhotoviteľ spracuje vydanie riadenej dokumentácie a na pracovnom stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa predloží vydanie riadenej dokumentácie na odsúhlasenie a schválenie,

    - Návrh riadenej dokumentácie predstavuje spracovaný dokument určený na pripomienkovanie. Prvý návrh dokumentu je označený v registračnom zázname dokumentu ako "Draft A". V prípade, že sa uskutočňuje ďalšie pripomienkovanie riadenej dokumentácie, sú nasledujúce verzie dokumentu označené ďalšími písmenami v poradí ako "Draft B - Z". Vydanie riadenej dokumentácie predstavuje spracovanú konečnú verziu návrhu riadenej dokumentácie predkladanú na schválenie riadiacim orgánom projektu. Konečná verzia riadenej dokumentácie je označená v registračnom zázname dokumentu ako V vydanie, kde V je poradové číslo vydania dokumentu.

    - Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení dokumentácie.

      - Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- spracovanie dokumentov v zmysle ustanovení zmluvy,

- dodržiavanie štandardov stanovujúcich obsah a štruktúru dokumentov,

- predkladanie dokumentov v slovenskom jazyku, v tlačenej a / alebo elektronickej forme,

- odovzdanie dokumentov a dodržiavanie stanovených termínov spracovania, odovzdania a prevzatia dokumentov,

- pripomienkovanie a akceptovanie riadenej dokumentácie a dodržiavanie stanovených termínov pripomienkovania a akceptovania riadenej dokumentácie,

- spracovanie vydania riadených dokumentov, ktoré predložil na pripomienkovanie a akceptovanie objednávateľovi,

- evidenciu, distribuovanie a archivovanie dokumentácie,

- zaistenie aktuálnosti, úplnosti a vzájomnej konzistentnosti dokumentácie.

      - Zhotoviteľ je oprávnený:

- iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať predložené dokumenty,

- vydať schválenú riadenú dokumentáciu,

- požadovať od objednávateľa poskytnutie doplňujúcich informácií, podkladov a vysvetlení priamo sa dotýkajúcich realizácie projektu.

      - Objednávateľ je zodpovedný za:

- spracovanie dokumentov v zmysle ustanovení zmluvy,

- dodržiavanie štandardov stanovujúcich obsah a štruktúru dokumentov,

- predkladanie dokumentov v slovenskom jazyku, v tlačenej a / alebo elektronickej forme,

- odovzdanie dokumentov a dodržiavanie stanovených termínov spracovania, odovzdania a prevzatia dokumentov,

- pripomienkovanie a akceptovanie riadenej dokumentácie a dodržiavanie stanovených termínov pripomienkovania a akceptovania riadenej dokumentácie,

- spracovanie vydania riadenej dokumentácie, ktoré predložil na pripomienkovanie a akceptovanie zhotoviteľovi.

      - Objednávateľ je oprávnený:

- iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať predložené dokumenty,

- rozhodovať o schválení vydania riadenej dokumentácie,

- požadovať od zhotoviteľa poskytnutie doplňujúcich informácií, podkladov a vysvetlení priamo sa týkajúcich realizácie projektu.

## Požiadavky na riadenie nedostatkov

    - Riadenie nedostatkov je zamerané na

- zaznamenanie nedostatkov identifikovaných na základe nesplnenia skúšobných podmienok stanovených na overenie funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností dodávaného systému,

- vykonanie analýzy príčin nedostatkov a identifikovanie chybných produktov dodávaného systému,

- vyriešenie nedostatkov opravou chybných produktov,

- vykonanie regresného testovania opravených produktov tak, aby boli splnené všetky stanovené skúšobné podmienky a zároveň bolo vylúčené zanesenie nových nedostatkov do dodávaného systému v dôsledku opravy chybných produktov,

- vedenie nedostatkov v katalógu nedostatkov ( systém na evidenciu nedostatkov objednávateľa Service Desk).

    - Zaznamenanie nedostatkov sa uskutočňuje na základe vyhodnotenia splnenia skúšobných podmienok, identifikovaní nedostatkov na základe nesplnených skúšobných podmienok, vyhodnotení závažnosti nedostatkov a zaevidovaní nedostatku v systéme na evidenciu nedostatkov objednávateľa.

    - Vykonanie analýzy nedostatku spočíva v

- identifikovaní chybného produktu dodávaného systému,

- určení príčiny a rozsahu nedostatku,

- spracovaní návrhu riešenia nedostatku, t.j. oprave chybného produktu,

- stanovení termínu opravy chybného produktu a odovzdaní opraveného produktu na regresné testovanie,

- stanovení testovacieho scenára, v ktorom sa vykoná regresné testovanie opraveného komponentu,

- iniciovaní postupov riadenia zmien ak sa jedná
o nedostatok takého rozsahu, že je potrebné uskutočniť revíziu plánov testovania dodávaného systému, resp. je potrebné opraviť skupinu produktov.

    - Vyriešenie nedostatku, t.j. oprava chybného produktu spočíva v

- oprave chybného produktu a overení opravy chybného produktu,

- aktualizácii produktovej dokumentácie dodávaného systému,

- odovzdaní a prevzatí opraveného produktu a produktovej dokumentácie 
na vykonanie regresného testovania.

    - Vyhodnotenie vyriešenia nedostatku spočíva vo

- vykonaní regresného testovania opraveného produktu, t.j. opätovnom overení pôvodne nesplnených skúšobných podmienok,

- overení odstránenia nedostatku, t.j. vyhodnotení splnenia skúšobných podmienok porovnaním skutočných a očakávaných výsledkov regresného testovania,

- overení, či v dôsledku opravy produktu nevznikli nové nedostatky.

    - Požiadavky na postup pri riadení nedostatkov

- objednávateľ zaznamená nedostatky identifikované počas testovania dodávaného systému, testovacej (ak je relevantná) a skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, stanoví závažnosť nedostatkov a postúpi nedostatky zhotoviteľovi na vyriešenie,

- zhotoviteľ prevezme nedostatky, vykoná analýzu zaznamenaných nedostatkov,

- zhotoviteľ informuje objednávateľa o výsledkoch analýzy nedostatkov a plánovanom termíne ukončenia opravy chybných produktov,

- zhotoviteľ vykoná opravu chybných produktov a aktualizáciu produktovej dokumentácie a odovzdá opravený produkt a produktovú dokumentáciu objednávateľovi na vykonanie regresného testovania,

- objednávateľ prevezme opravený produkt a produktovú dokumentáciu, vykoná regresné testovanie s pomocou a podporou zhotoviteľa, vyhodnotí regresné testovanie opraveného produktu a informuje zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opraveného produktu,

- zadávateľ nedostatku na základe výsledkov regresného testovania opraveného produktu uzavrie alebo vráti nedostatok.

    - Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri riadení nedostatkov služieb.

      - Zhotoviteľ je zodpovedný za

- riadenie nedostatkov počas testovania dodávaného systému, testovacej prevádzky (ak je relevantná) a skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému,

- prevzatie nedostatkov,

- vykonanie analýzy príčin vzniku nedostatkov a identifikovanie chybných produktov,

- stanovenie zodpovednosti a termínov, v ktorých vykoná opravu chybných produktov a predloží opravené produkty objednávateľovi na regresné testovania opravených produktov,

- vykonanie opráv produktov, v ktorých boli identifikované nedostatky, a aktualizovanie produktovej dokumentácie dodávaného systému,

- informovanie objednávateľa o postupe riešenia a vykonaní opráv produktov,

- odovzdanie opravených produktov objednávateľovi na vykonanie regresného testovania,

- podporu objednávateľa pri vykonaní regresného testovania produktov,

- vedenie a aktualizáciu záznamov o nedostatkoch v katalógu nedostatkov a spracovanie výpisov z katalógu nedostatkov,

- iniciovanie postupov riadenia zmien, ak sa jedná o nedostatok takého rozsahu, že je potrebné uskutočniť revíziu plánu testovania dodávaného systému, resp. opraviť skupinu produktov dodávaného systému,

      - Zhotoviteľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať priebeh testovania dodávaného systému, testovacej a skúšobne produkčnej prevádzky dodávaného systému.

      - Objednávateľ je zodpovedný za

- zaznamenanie nedostatkov identifikovaných na základe nesplnenia skúšobných podmienok počas testovania dodávaného systému, testovacej prevádzky a skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému do systému pre evidenciu nedostatkov objednávateľa (Service Desk) a postúpiť zhotoviteľovi,

- prevzatie opravených produktov dodávaného systému a produktovej dokumentácie opravených produktov,

- vykonanie regresného testovanie opravených produktov, vyhodnotenie výsledkov regresného testovania a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opravených produktov dodávaného systému.

      - Objednávateľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie účastníkov projektu s cieľom prerokovať priebeh testovania dodávaného systému, testovacej a skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému,

- prerušiť vykonávanie testovania dodávaného systému, testovacej a skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému ak sú splnené stanovené podmienky pre prerušenie testovania dodávaného systému stanovené v dokumente Prístup k testovaniu.

# Postupy zaistenia kvality dodávaného systému

## Požadované štandardy, nástroje a techniky pre zaistenie kvality

## Požiadavky na štandardy pre zaistenie kvality

Štandardy pre zaistenie kvality stanovujú požadovaný obsah a štruktúru dokumentov, pravidlá upravujúce postup pri zhotovení produktov a stanovujú kritériá pre posúdenie kvality spracovaných dokumentov a zhotovených produktov. Štandardy pre zaistenie kvality projektovej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému sú uvedené v Prílohe dokumentu.

## Nástroje

      - Požiadavky objednávateľa na nástroje používané počas realizácie projektu sú uvedené nižšie, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

      - Nástroje pre zaistenie kvality realizácie projektu a zaistenie kvality dodávaného systému predstavujú katalógy riadenia vecných oblastí projektu

- katalóg rizík,

- katalóg požiadaviek na zmenu,

- katalóg otvorených otázok

- katalóg nedostatkov,

    - Pravidlá pre dovolenky a zastupovanie

Pravidlá pre dovolenky a zastupovanie, požiadavky na súčinnosť – všeobecne, v letnom období, príp. počas sviatkov (viď obr.):

    - Techniky testovania dodávaného systému

      - Funkčné testovanie.

Predmetom funkčného testovania vlastností dodávaného systému je overenie

- požadovaných funkčných vlastností dodávaného systému,

- navigácie v rámci dodávaného systému,

- splnenia požiadaviek zákazníka na používateľské rozhranie systému,

- funkčnosti objektov používateľského rozhrania,

- funkčnosti externých rozhraní systému, t.j. rozhraní na iné aplikačné programové systémy prevádzkované u zákazníka,

- funkčnosti slúžiacej na správu prístupových práv používateľov dodávaného systému,

- lokalizácie dodávaného systému do slovenského jazyka.

Pri funkčnom testovaní je potrebné spracovať testovacie scenáre tak, aby umožňovali overenie stanovených podmienok aj pre tzv. pozitívny scenár funkčného testovania, t.j. overenie očakávaného spracovania údajov, a aj pre tzv. negatívny scenár, t.j. overenie ošetrenia neštandardných situácií, ktoré môžu nastať pri prevádzke dodávaného systému.

      - Výkonové testovanie.

Predmetom výkonového testovania je meranie charakteristík závislých údajov ako funkcie prevádzkových parametrov výpočtového systému. Závislé údaje predstavujú najmä dĺžka odozvy systému, priemerný počet vykonaných transakcií za jednotku času a iné časovo alebo objemovo závislé údaje. Prevádzkové parametre predstavujú najmä hardvérové a softvérové konfigurácie klientskych a serverových častí výpočtového systému, počet konkurenčných používateľov a priepustnosť siete.

Cieľom výkonového testovania je zistiť priebeh charakteristík a limitné hodnoty prevádzkových parametrov, pri ktorých dochádza k podstatnému poklesu výkonnosti alebo zlyhaniu výpočtového systému.

      - Stresové testovanie.

Predmetom stresového testovania je overenie funkčných a technických vlastností dodávaného systému za umelo vytvorených neštandardných prevádzkových podmienok. Neštandardné podmienky prevádzky predstavuje

- obmedzenie alebo zdieľanie systémových zdrojov výpočtového systému,

- umelo vytvorený výpadok prevádzky,

- umelo vytvorené konkurenčné prostredia pri spracovaní údajov slúžiace na overenie transakčnej logiky,

- zníženie priepustnosti siete.

Cieľom stresového testovania je overiť funkčné a technické vlastnosti dodávaného systému v stresových situáciách, ktoré môžu nastať pri prevádzke dodávaného systému, napr. obnovenie prevádzky dodávaného systému po predchádzajúcom výpadku prevádzky.

# Odovzdanie a prevzatie dodávaného systému

## Požiadavky na školenia

V rámci školení bude realizované nasledovné typy školení:

- Školenie členov tímu pre vykonanie testovania (obsah školenia, školiace materiály)

- Školenie správcov prevádzky a administrátorov (zoznam školení, obsah školení, kvalifikačný profil, školiace materiály, a pod.)

- Školenie Tímu školiteľov (zoznam školení, obsah školení pre jednotlivé oblasti, školiace materiály, a pod.)

- Školenie používateľov (zoznam školení, obsah školení, kvalifikačný profil, školiace materiály, a pod.).

## Požiadavky na akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy

    - Akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy predstavuje formalizovaný postup zameraný na odovzdanie a prevzatie a prijatie dodávaného systému objednávateľom.

Akceptovanie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy sa uskutočňuje v zmluvne stanovených míľnikoch najmä, a to nielen v etapách akceptačné testovanie dodávaného systému a skúšobná produkčná prevádzka dodávaného systému.

Výstupmi tohto postupu sú

- Protokol o akceptácii služby IT,

- Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT

- Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

Protokoly zároveň predstavujú podklady pre rozhodovanie Riadiacej rady projektu  objednávateľa o začatí skúšobnej produkčnej a bežnej produkčnej prevádzky dodávaného systému a pre rozhodovanie o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

    - Na základe podpísania Protokolu o akceptácii služby IT objednávateľ  rozhodne o začatí skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému.

    - Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT spracováva objednávateľ 
ako súčasť vyhodnotenia skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému. Na základe podpísania Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT  objednávateľ rozhodne o začatí bežnej produkčnej prevádzky dodávaného systému.

    - Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy je potvrdenie splnenia a dokončenia predmetu zmluvy na dodávku systému.

## Požiadavky na testovanie dodávaného systému

    - Testovanie dodávaného systému sa uskutočňuje v objektoch obstarávateľa 
a v testovacom prostredí obstarávateľa na základe plánu testovania dodávaného systému. Testovanie dodávaného systému je zamerané na overenie

- požadovaných funkčných vlastností, najmä funkčnosti dodávaného systému, objektov používateľského rozhrania, navigácie v dodávanom systéme, funkčnosti externých rozhraní dodávaného systému, t.j. rozhraní na iné systémy prevádzkované objednávateľom, lokalizácie dodávaného systému do slovenského jazyka. Overenie sa uskutočňuje funkčným testovaním dodávaného systému, regresným testovaním opravených produktov,

- technických a prevádzkových vlastností, najmä požadovaných prevádzkových parametrov a postupov inštalovania a konfigurovania dodávaného systému, overenie sa uskutočňuje testovaním inštalácie a konfigurácie dodávaného systému, výkonovým a stresovým testovaním dodávaného systému. Ak zhotoviteľ predloží dokumentáciu stresového testovania dodávaného systému, ktorá jednoznačne preukáže splnenie podmienok stresového testovania, pričom stresové testovanie ktoré bolo vykonané na výpočtovom systéme s technickými parametrami porovnateľnými s parametrami výpočtového systému objednávateľa, účastníci projektu sa môžu písomne dohodnúť, že stresové testovanie nebude realizované,

- bezpečnostných vlastností, najmä správy rolí používateľov a nastavenia práv na prácu s dodávaným systémom jednotlivým rolám, povinného prihlasovania používateľov pri práci so systémom, implementovaných bezpečnostných prvkov a mechanizmov požadovaných objednávateľom. a bezpečnostných produktov dodaných objednávateľom.

Uskutočnenie testovania dodávaného systému predstavuje plánovanie postupu testovania dodávaného systému, prípravu testovania dodávaného systému, vykonanie testovania dodávaného systému, a vyhodnotenie testovania dodávaného systému.

    - Plánovanie postupu testovanie dodávaného systému je súčasťou plánovania realizácie projektu a spočíva v spracovaní plánu testovania dodávaného systému. Podklady pre spracovanie Plánu testovania  dodávaného systému poskytuje zhotoviteľovi objednávateľ v dokumente Prístup k testovaniu.

    - Príprava testovania dodávaného systému spočíva v

- príprave a nastavení parametrov testovacieho prostredia objednávateľa,

- inštalovaní, konfigurovaní a nastavení prevádzkových parametrov verzie konfigurácie dodávaného systému určenej na vykonanie testovania,

- udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie testovania dodávaného systému (ak je to relevantné),

- inicializácii údajovej základne dodávaného systému,

- vytvorení používateľských kont a nastavení prístupových práv pre vykonanie testovania dodávaného systému,

- uskutočnení kontroly prípravy testovania s cieľom identifikovať a vyriešiť skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť vykonanie testovania dodávaného systému.

    - Vykonanie testovania spočíva v

- overení splnenia testovacích scenárov stanovených pre posúdenie splnenia požiadaviek objednávateľa na dodávaný systém, overenie sa vykonáva porovnaním skutočných a očakávaných výsledkov pripravených testovacích scenárov,

- riadení nedostatkov identifikovaných na základe porovnania skutočných a očakávaných výsledkov overenia testovacieho scenára,

- oprave produktov, v ktorých boli počas testovania dodávaného systému identifikované nedostatky,

- regresnom testovaní opravených produktov,

- spracovaní dokumentácie testovania dodávaného systému.

Dokumentáciu testovania dodávaného systému predstavuje dokumentácia v súlade s projektovými požiadavkami.

    - Vyhodnotenie testovania dodávaného systému sa uskutočňuje na základe objednávateľom stanovených kritérií pre vyhodnotenie testovania dodávaného systému. Vyhodnotenie testovania dodávaného systému spočíva vo

- vyhodnotení testovacích scenárov,

- vyhodnotení riadenia nedostatkov,

- vyhodnotení priebehu testovania dodávaného systému,

- spracovaní Správy o vyhodnotení akceptačného testovania a predložení správy na rozhodnutie riadiacej rade projektu, prílohou správy je návrh Protokolu o akceptácii služby IT.

    - Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri testovaní dodávaného systému.

      - Zhotoviteľ je zodpovedný za

- prevzatie dokumentu Prístup k testovaniu pre spracovanie Plánu testovania dodávaného systému a vykonanie pripomienkovania a akceptovania dokumentu,

- spracovanie plánu testovania dodávaného systému a predloženie plánu testovania dodávaného systému objednávateľovi na schválenie,

- odovzdanie skompletizovaného dodávaného systému určeného na vykonanie testovania dodávaného systému,

- poskytovanie podpory a pomoci objednávateľovi pri príprave testovania dodávaného systému, inštalovaní a konfigurovaní dodávaného,

- udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie testovania dodávaného (ak je to relevantné),

- prevzatie nedostatkov identifikovaných počas testovania dodávaného systému, opravu chybných produktov a aktualizáciu produktovej dokumentácie opravených produktov,

- odovzdanie opravených produktov a aktualizovanej produktovej dokumentácie objednávateľovi na vykonanie regresného testovania opravených produktov,

- spracovanie objednávateľom požadovaných podkladov pre dokumentáciu testovania dodávaného systému

- spracovanie návrhu Protokolu o akceptácii služby IT a jeho odovzdanie objednávateľovi,

- prevzatie Správy o vyhodnotení akceptačného testovania spracovanej objednávateľom a vykonanie pripomienkovania jej akceptovania.

      - Zhotoviteľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať dokument Prístup k testovaniu dodávaného systému, prípravu a priebeh testovania dodávaného systému, podklady pre spracovanie dokumentácie testovania dodávaného systému a Protokol o akceptácii služby IT.

      - Objednávateľ je zodpovedný za

- spracovanie dokumentu Prístup k testovaniu a jeho predloženie zhotoviteľovi na pripomienkovanie a akceptovanie,

- prevzatie plánu testovania dodávaného systému, vykonanie pripomienkovania a akceptovania plánu testovania dodávaného systému,

- prevzatie skompletizovaného dodávaného systému určeného na vykonanie testovania dodávaného systému,

- materiálne, technické a organizačné zabezpečenie testovania dodávaného systému a prípravu testovania dodávaného systému v rozsahu vymedzenom zmluvou,

- vykonanie testovania dodávaného systému, vyhodnotenie splnenia testovacích scenárov, zaznamenanie identifikovaných nedostatkov a ich odovzdanie zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov,

- prevzatie opravených produktov a aktualizovanej produktovej dokumentácie, vykonanie regresného testovania opravených produktov, vyhodnotenie testovacích scenárov počas regresného testovania opravených produktov a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania,

- vyhodnotenie testovania dodávaného systému a spracovanie dokumentácie testovania dodávaného systému,

- prevzatie a prerokovanie návrhu Protokol o akceptácii služby IT,

- spracovanie Správy o vyhodnotení akceptačného testovania a jej predloženie zhotoviteľovi na pripomienkovanie a akceptovanie,

- predloženie Správy o vyhodnotení akceptačného testovania spolu s návrhom Protokol o akceptácii služby IT riadiacej rade projektu na schválenie.

      - Objednávateľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať vykonanie prípravy testovania dodávaného systému a priebeh testovania dodávaného systému, t.j. skutočností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť testovanie dodávaného systému, a objednávateľom požadované podklady pre spracovanie dokumentácie testovania dodávaného systému predložené zhotoviteľom.

- rozhodovať o ukončení testovania dodávaného systému, prerušení a / alebo opakovaní testovania dodávaného systému, resp. opakovaní stanovených krokov subetapy testovania dodávaného systému.

## Požiadavky na skúšobnú produkčnú prevádzku

    - Skúšobná produkčná prevádzka sa uskutočňuje v objektoch objednávateľa a v produkčnom prostredí (produkčnom výpočtovom systéme) objednávateľa. Skúšobná produkčná prevádzka je zameraná na overenie požadovaných funkčných, technických, bezpečnostných a prevádzkových vlastností dodávaného systému v produkčnom prostredí objednávateľa v podmienkach skutočnej prevádzky a odstránenie nedostatkov dodávaného systému identifikovaných počas skúšobnej prevádzky dodávaného systému. Uskutočnenie skúšobnej produkčnej prevádzky predstavuje prípravu, vykonanie a vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky.

    - Príprava skúšobnej produkčnej prevádzky spočíva v

- príprave a nastavení parametrov produkčného prostredia objednávateľa,

- inštalovaní, konfigurovaní a nastavení prevádzkových parametrov dodávaného systému,

- udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému podľa licenčnej zmluvy (pokiaľ je relevantné),

- inicializácii údajovej základne dodávaného systému,

- vytvorení používateľských kont a nastavení prístupových práv pre vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky,

- vykonaní kontroly prípravy skúšobnej produkčnej prevádzky s cieľom identifikovať a odstrániť skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky.

    - Vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky spočíva v

- prevádzkovaní dodávaného systému v produkčnom prostredí objednávateľa,

- riadení nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej produkčnej prevádzky,

- oprave produktov, v ktorých boli počas skúšobnej produkčnej prevádzky identifikované nedostatky,

- reinštalovaní opravených alebo zmenených produktov dodávaného systému,

- vykonaní regresného testovania opravených produktov,

- spracovaní dokumentácie skúšobnej produkčnej prevádzky.

Dokumentáciu skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému predstavuje prevádzková dokumentácia spracovaná počas skúšobnej produkčnej prevádzky, dokumentácia riadenia nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej produkčnej prevádzky, t.j. katalóg nedostatkov, a vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky.

    - Vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému sa uskutočňuje 
na základe objednávateľom stanovených kritérií pre vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky. Vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky spočíva vo

- vyhodnotení priebehu skúšobnej produkčnej prevádzky,

- vyhodnotení riadenia nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej produkčnej prevádzky,

- vyhodnotení riadenia zmien na základe požiadaviek vznesených počas skúšobnej produkčnej prevádzky,

- spracovaní Správy o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzke a predložení správy 
na rozhodnutie riadiacej rade projektu, prílohu správy predstavuje návrh Protokolu o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzke služby IT,

- spracovaní Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

    - Zodpovednosti a oprávnenia zhotoviteľa a objednávateľa pri skúšobnej produkčnej prevádzke.

      - Zhotoviteľ je zodpovedný za

- spracovanie Plánu skúšobnej produkčnej prevádzky a predloženie plánu na schválenie objednávateľovi,

- odovzdanie konfigurácie dodávaného systému určenej na vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému,

- poskytovanie podpory a pomoci objednávateľovi pri príprave skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, inštalovaní a konfigurovaní dodávaného systému,

- udelení licencií objednávateľovi pre vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému (ak je relevantné),

- prevzatie nedostatkov identifikovaných počas skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, opravu chybných produktov, aktualizáciu produktovej dokumentácie opravených produktov,

- odovzdanie opravených produktov a aktualizovanej produktovej dokumentácie objednávateľovi na vykonanie regresného testovania opravených produktov,

- spracovanie objednávateľom požadovaných podkladov pre dokumentáciu skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému,

- prevzatie Správy o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzke a Protokolu o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzke služby IT spracovanej objednávateľom a vykonanie pripomienkovania a akceptovania,

- spracovanie návrhu Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy a odovzdanie návrhu protokolu objednávateľovi.

      - Zhotoviteľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať prípravu a priebeh skúšobnej prevádzky dodávaného systému a návrh Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy.

      - Objednávateľ je zodpovedný za

- prevzatie dodávaného systému určeného na vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému,

- materiálne, technické a organizačné zabezpečenie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému a prípravu skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému v rozsahu vymedzenom zmluvou,

- vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, zaznamenanie identifikovaných nedostatkov a postúpenie nedostatkov zhotoviteľovi na vyriešenie a opravu chybných produktov,

- prevzatie opravených produktov a aktualizovanej produktovej dokumentácie, vykonanie regresného testovania opravených produktov a informovanie zhotoviteľa o výsledkoch regresného testovania opravených produktov,

- vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému a spracovanie dokumentácie skúšobnej prevádzky dodávaného systému,

- spracovanie Správy o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému a Protokolu o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzke služby IT a ich predloženie zhotoviteľovi na pripomienkovanie a akceptovanie,

- prevzatie a prerokovanie návrhu Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy,

- predloženie Správy o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, Protokolu o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzke služby IT a Protokolu o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzke služby IT riadiacej rade projektu na schválenie.

      - Objednávateľ je oprávnený

- iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prerokovať vykonanie prípravy skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému a priebeh skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, t.j. skutočností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť skúšobnú produkčnú prevádzku dodávaného systému, a objednávateľom požadované podklady pre spracovanie dokumentácie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému predložené zhotoviteľom,

- rozhodovať o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému, resp. prerušení a opakovaní skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému.

# Vymedzenie rolí a zodpovednosti za zaistenie kvality

## Zoznam rolí

| Rola | Zástupca zmluvnej strany | Skratka |
| --- | --- | --- |
| Riadiace orgány projektu |  | ROp |
| Riadiaca rada projektu | objednávateľa | RRp |
| Vedúci projektu objednávateľa | objednávateľa | VPo |
| Vedúci projektu zhotoviteľa | zhotoviteľa | VPz |
| Roly riadiacej organizačnej štruktúry |  |  |
| Predseda riadiacej rady projektu ( sponzor projektu objednávateľa) | objednávateľa | PRo |
| Člen riadiacej rady projektu (Business vlastník, člen) | objednávateľa | CRo |
| Vedúci zmenového tímu *) | objednávateľa | ZTo |
| Sponzor projektu zhotoviteľa **) | zhotoviteľa | STz |
| Vedúci projektu objednávateľa | objednávateľa | VPo |
| Vedúci projektu zhotoviteľa | zhotoviteľa | VPz |
| Roly projektovej organizačnej štruktúry |  |  |
| Vedúci projektu zhotoviteľa | zhotoviteľa | VPz |
| Administrátor projektu zhotoviteľa | zhotoviteľa | APz |
| Manažér kvality zhotoviteľa | zhotoviteľa | MKz |
| Člen tímu projektu | zhotoviteľa | CPo |
| Vedúci projektu objednávateľa | objednávateľa | VPo |
| Vedúci tímu konzultantov | objednávateľa | VKonz |
| Vedúci tímu pre akceptáciu systému | objednávateľa | VAkcept |
| Vedúci migračného tímu***) | objednávateľa | VMigr |
| Vedúci technického tímu | objednávateľa | VTech |
| Vedúci tímu školiteľov | objednávateľa | VSkol |
| Projektový tím objednávateľa | objednávateľa | TAllo |
| Tím konzultantov | objednávateľa | TKonz |
| Tím pre akceptáciu systému | objednávateľa | TAkcept |
| Migračný tím***) | objednávateľa | TMigr |
| Technický tím | objednávateľa | TTech |
| Tím školiteľov | objednávateľa | TSkol |
| Zhotoviteľ |  | Zhot. |
| Objednávateľ |  | Obj. |

*)	v prípade, ak nebol zmenový tím objednávateľa zriadený, činnosti zabezpečuje vedúci tímu konzultantov alebo riadiacou radou projektu písomne poverený zamestnanec objednávateľa,

**) 	prizvaný štatutárny orgán zástupcu zhotoviteľa, alebo ním poverená osoba,

***) ak je relevantné,

## Kategorizácia dokumentácie a zmluvných dodávok

    - Zmluvné dodávky

Zmluvné dodávky projektu predstavujú

- dodávaný systém,

- projektová dokumentácia,

- sprievodná dokumentácia dodávaného systému,

- zmluvne stanovené práce a služby.

    - Riadená projektová dokumentácia (manažérske produkty)

- Projektový iniciálny dokument

- Organizačné zabezpečenie projektu (súčasť PID)

- Projektové plány

    - Detailný Plán projektu

    - Plán etapy Analýza a dizajn

    - Plán etapy Implementácia

    - Plán školení personálu

    - Plán testovania dodávaného systému

    - Plán testovania systému na migráciu údajov1

    - Plán skúšobnej produkčnej prevádzky

- správy o stave realizácie projektu

    - Správa o stave projektu pre Riadiacu radu

    - Správa o vyhodnotení akceptačného testovania

    - Správa o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky

    - Správa o ukončení projektu

- prijímacie protokoly spracované pri dodaní výstupov projektu

    - Protokol ( napr. o testovaní priebežne počas testovania)

    - Protokol o akceptácii služby IT

    - Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT

    - Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy

    - Sprievodná dokumentácia (špecializované produkty)

  - Vývojová dokumentácia dodávaného systému

    - Prístup k testovaniu

    - Detailný návrh riešenia (DNR)

    - Detailný návrh riešenia systému pre migráciu údaj

  - Ostatná projektová dokumentácia

    - Zápis zo stretnutia (uskutočnených pracovných stretnutí zhotoviteľa a objednávateľa (vypracované zhotoviteľom)

    - Prevádzkový poriadok dodávaného systému

    - Zoznam licencií

    - informácie, podklady a vysvetlenia,

    - katalógy riadenia vecných oblastí projektu

- katalóg rizík, (Evidenčný list rizika)

- katalóg požiadaviek na zmenu, (Evidenčný list požiadavky na zmenu)

- katalóg nedostatkov,

- katalóg otvorených otázok,

    - Poučenie z projektu

    - Komunikačná matica

    - Zoznam členov projektového tímu

  - Používateľská dokumentácia dodávaného systému

    - Používateľská príručka dodávaného systému,

    - Príručka migrácie údajov 1

    - Príručka správy a prevádzky dodávaného systému,

  - Technická dokumentácia

Technickú dokumentácia dodávaného systému predstavujú dokumenty:

- Dokumentácia výrobcov (pozn. k nasadeným produktom v rámci dodávaného systému),

- Technická dokumentácia dodávaného systému vrátane zhotoviteľom vytvoreného zdrojového kódu.

  - Inštalačná a konfiguračná dokumentácia

    - Inštalačná a konfiguračná príručka dodávaného systému

    - Inštalačná a konfiguračná príručka systému na migráciu údajov

    - Zmluvne stanovené práce a služby

Zmluvne stanovené práce a služby predstavujú

- spracovanie plánu projektu, vykonanie revízií plánu projektu, čiastkových plánov,

- riadenie projektu na strane zhotoviteľa,

- vypracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,

- analýza zmien dodávaného systému podľa požiadaviek objednávateľa,

- analýza a návrh riešenia, prototypovanie

- implementácia dodávaného systému,

- implementácia systému na migráciu údajov2

- školenia používateľov dodávaného systému,

- príprava, podpora a pomoc pri vykonaní testovania dodávaného systému, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania dodávaného systému,

- vypracovanie testovacích scenárov  pre všetky typy testov vykonávaných používateľmi obstarávateľa,

- príprava, podpora a pomoc pri nasadení do produkcie, pri vykonaní skúšobnej produkčnej prevádzky, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému a podpora pri vykonaní regresného testovania dodávaného systému.

- monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave

- vykonanie školenia personálu

- nasadenie do produkcie

- vykonanie Skúšobnej produkčnej prevádzky

## Vymedzenie zodpovedností za zhotovenie dodávok

| Výstup | Tvorba |  | Pripomienkuje | Schvaluje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vytvára | Spolupracuje |  |  |
| Projektový iniciálny dokument | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Organizačné zabezpečenie projektu (súčasť PID) | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Detailný Plán projektu | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Plán etapy Analýza a dizajn riešenia | Zhot. | VPo | TKonz | RRo |
| Plán etapy Implementácia riešenia | Zhot. | VPo | TKonz | RRo |
| Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov3 | Zhot. | VPo | TMigr | RRo |
| Plán školení personálu | Zhot. | VSkol | TKonz, TSkol | RRo |
| Plán testovania dodávaného systému | Zhot. | VAkcept | TAkcept | RRo |
| Plán testovania systému na migráciu údajov | Zhot. | VAkcept | TAkcept | RRo |
| Plán skúšobnej produkčnej prevádzky | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Komunikačná matica | Zhot. | VPo | - | - |
| Správa o stave projektu pre Riadiacu radu | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Správa o vyhodnotení akceptačného testovania | Obj. | VAkcept | Takcept, Zhot. | RRo |
| Správa o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky | Obj. | VPz. | TAllo | RRo |
| Správa o ukončení projektu | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Rozhodnutie o začatí skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT | Obj. | Zhot. | - | - |
| Rozhodnutie o začatí bežnej produkčnej prevádzky služby IT | Obj. | Zhot. | - | - |
| Poučenie z projektu | Zhot. | VPo | TAllo | VPo |
| Protokoly o testovaní | Zhot. | VAkcept | TAkcept | VPo |
| Protokol o akceptácii služby IT | Zhot. | VAkcept | TAkcept | RRo |
| Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT | Obj. | VPz. | TAllo | RRo |
| Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy | Zhot. | VPo | TAllo | RRo |
| Prístup k testovaniu | Obj. | VAkcept | TAkcept | VPo |
| Detailný návrh riešenia (DNR) | Zhot. | VKonz | TKonz | RRo |
| Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov 3 | Zhot. | VKonz | TKonz | RRo |
| Zápis zo stretnutia | Zhot. | Obj. | TAllo | VPo |
| Prevádzkový poriadok dodávaného systému | Zhot. | Obj. | TAllo | - |
| Poverenia pre účastníkov prevádzky | Zhot. | - | - | - |
| informácie, podklady a vysvetlenia, | Zhot., Obj. | Zhot., Obj. | - | - |
| katalógy riadenia vecných oblastí projektu (rizík, požiadaviek na zmeny, ..) | Zhot. | - | TAllo | ROp |
| Používateľská príručka dodávaného systému | Zhot. | - | TKonz, TSkol | VKonz |
| Príručka pre správu a prevádzku dodávaného systému | Zhot. | - | TKonz | VKonz |
| Technická dokumentácia | Zhot. | - | TTech | VTech |
| Inštalačná dokumentácia | Zhot. | - | TTech | VTech |
| Inštalačná a konfiguračná príručka dodávaného systému | Zhot. | - | TTech | VTech |
| Inštalačná a konfiguračná príručka systému na migráciu údajov | Zhot. | - | TTech | VTech |
| Príručka migrácie údajov | Zhot. | - | TMigr | VMigr |
| Zoznam členov projektového tímu | Zhot., Obj. | Zhot., Obj. | - | - |

# Štandardy pre riadenú projektovú dokumentáciu

## Projektový iniciálny dokument (PID)

PID je súčasťou iniciačnej fázy. Ide o dokument v rozsahu kľúčových informácií, potrebných pre schválenie a riadenie projektu, a to najmä východiská, ciele, prístup, rozsah, vstupy, obmedzenia, rozhrania, predpoklady, tolerancie, kontrolné prvky, organizačnú štruktúru projektového tímu, komunikačný plán projektu a plán projektu. Bude poskytovať tieto informácie pre všetkých, ktorých sa projekt týka. Tento dokument je kľúčový pre riadenie celého projektu. Nutnou podmienkou pre začatie realizačných prác projektu je schválenie tohto dokumentu Riadiacou radou projektu.

Minimálne požiadavky na obsah:

- Východiská;

- Definícia projektu;

- Ciele a rozsah projektu;

- Výstupy projektu (manažérske / špecializované);

- Prístup k realizácii projektu;

- Organizácia a štandardy pre riadenie projektu;

- Komunikačný plán a postupy eskalácie;

- Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky);

- Požiadavky na riadenie rizík;

- Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov;

- Požiadavky na riedenie zmien (a otvorených otázok);

- Pravidlá a mechanizmus prechodu na iného zhotoviteľa;

- Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov;

- Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií;

- Pravidlá pre finančné riadenie projektu;

- Akceptačné kritériá;

- Šablóny a vzorové dokumenty.

Forma výstupu:

Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf;

## Štandard pre dokument typu Plán

## Štandard pre dokument Plán projektu / etapy

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu projektu, revízií plánu projektu

Požiadavky na obsah:

Plán projektu bude obsahovať najmä, ale nielen popis nasledovných oblastí:

- obsah plánu a zoznam príloh,

- cieľ, rozsah a platnosť plánu,

- definície pojmov, výrazov a skratiek,

- organizačná štruktúra projektu,

- roly, zodpovednosti a oprávnenia,

- časový harmonogram projektu v členení na etapy, subetapy a kroky,

- rozpis činností plánu

- hierarchický rozpis plánu činností na etapy, subetapy, kroky a činnosti,

- stanovenie vstupov a výstupov etáp, subetáp, krokov a činností,

- stanovenie väzieb a nadväznosti pri realizácií etáp, subetáp, krokov a činností, (Finish to Start, Start to Start, ...),

- hierarchická štruktúra rozkladu dodávaného systému a postup kompletizovania konfigurácie a konfiguračných položiek dodávaného systému,

- rozpis ľudských zdrojov

- stanovenie rolí a ich obsadenia potrebného pre realizáciu etáp, subetáp, krokov a činností projektu,

- špecifické položky

- zoznam predpokladov pre splnenie plánu,

- zoznam rizík,

- zoznam produktov dodávaných objednávateľom,

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS Project) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Plán testovania

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu testovania

Plán testovania dodávaného systému  a Plán testovania systému na migráciu údajov (ak bude relevantné) bude vypracovaný uchádzačom.

Plán testovania obsahuje aj zoznam činností pri príprave testovania a kontrolu pripravenosti testovania.

Zhotoviteľ do uvedeného dokumentu prevezme podklady z dokumentu Prístup k testovaniu vypracovaný objednávateľom. Uchádzač je povinný vypracovať testovacie scenáre v plnom rozsahu a doplniť ich do Plánu testovania. Uchádzač je povinný ako súčasť Plánu testovania namapovať testovacie scenáre na jednotlivé kapitoly alebo popisy funkčnosti v dokumente Detailný návrh riešenia a Detailný návrh riešenia systému pre migráciu údajov.

Požiadavky na obsah:

Plán etapy bude obsahovať najmä, ale nielen popis nasledovných oblastí:

- Účel testovania;

- definície pojmov, výrazov a skratiek,

- Prístup (stratégia) k testovaniu v danom projekte;

- Úrovne testovania;

- Typy testov (vrátane UX testovania);

- Testovacie prostredie a testovacie dáta;

- kontrola prípravy testovania dodávaného systému,

- Testovacie scenáre a testovacie prípady popisujúce postup overenia jednotlivých funkčností;

- Manažment nedostatkov

- Organizácia testov, požiadavky na testovacie tímy, kľúčové roly;

- Časový priebeh testov;

- príprava testovania dodávaného systému,

- vykonanie testovania dodávaného systému,

- vyhodnotenie testovania dodávaného systému

- Monitoring a reporting testov,

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS Project) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Plán skúšobnej produkčnej prevádzky

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu skúšobnej produkčnej prevádzky

Požiadavky na obsah:

Plán etapy bude obsahovať najmä, ale nielen popis nasledovných oblastí:

- cieľ, rozsah a platnosť plánu,

- vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,

- organizačná štruktúra,

- roly, zodpovednosti a oprávnenia,

- postupy zaistenia kvality

- kontrola prípravy skúšobnej prevádzky,

- riadenie nedostatkov,

- odovzdanie a prevzatie dodávaného systému,

- časový harmonogram

- príprava skúšobnej prevádzky,

- vykonanie skúšobnej prevádzky,

- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS Project) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Plán školenia personálu

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah plánu školenia

Požiadavky na obsah:

Plán etapy bude obsahovať najmä, ale nielen popis nasledovných oblastí:

- Plánovanie školenia personálu (definovanie kvalifikačný profilov a požadovaných kompetencií personálu);

- Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály);

- Príprava školiaceho prostredia vrátane školiacich dát

  - Príprava HW a IKT infraštruktúry;

  - Príprava SW infraštruktúry (operačný systém, databáza, aplikačný server a pod.);

  - Inštalácia FINAL verzie vrátane migrácie školiacich dát a integrácie s ostatnými systémami.

- Vykonanie školenia (prezenčná listina, školiace materiály);

- Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy);

- Ukončenie školenia (potvrdenia, záznamy, správy).

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project) alebo v kompatibilnom dátovom formáte. Dokumentácia bude v rozsahu:

- Školiace materiály vo forme prezentácií a používateľských príručiek

- Záznam o absolvovaní školenia

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument typu Správa

## Štandard pre dokument Správa o stave projektu pre Riadiacu radu

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o stave realizácie projektu pre Riadiacu radu

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Správa o vyhodnotení akceptačného testovania

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah Správy o vyhodnotení akceptačného testovania

prílohy

Protokol o akceptácii služby vyhotovený zhotoviteľom

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Správa o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah Správa o vyhodnotení skúšobnej produkčnej prevádzky

prílohy

Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Správa o ukončení projektu

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah správy o ukončení projektu

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument typu Protokol

## Štandard pre dokument typu Protokol (bežný)

Účel:	Účelom protokolu je potvrdiť odovzdanie a prevzatie výstupu napr. Protokol o testovaní je priebežné hodnotenie a informovanie o priebehu testovania, o počte otestovaných scenárov o počte a závažnosti incidentov nejakej ucelenej časti.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Protokol o akceptácii služby IT

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah protokolu o Akceptácii služby po ukončení akceptačného testovania. Účelom ja potvrdenie otestovania funkčnosti dodávaného systému.

Obsah: 1. Predmet akceptácie

2. Vady a nedostatky

3. Záverečné vyjadrenie

4. Prílohy

5. Záznam o autorizácii

6. Vyjadrenie zástupcov objednávateľa

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah Protokol o ukončení skúšobnej produkčnej prevádzky služby IT. Účelom ja potvrdenie overenia funkčnosti dodávaného systému v skúšobnej produkčnej prevádzke.

Obsah: 1. Predmet akceptácie

2. Vady a nedostatky

3. Záverečné vyjadrenie

4. Prílohy

5. Záznam o autorizácii

6. Vyjadrenie zástupcov objednávateľa

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy. Účelom ja potvrdenie prevzatie všetkých dodávok a služieb tj. diela ako celku.

Obsah: 	1. Rozhodnutie

2.Zoznam dodaných prác a služieb

3.Zoznam dodaných produktov a dokumentácie

4.Prílohy

5.Záznam o autorizácii

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

# Štandardy pre Sprievodnú dokumentáciu

## Vývojová dokumentáciu

## Štandard pre dokument Prístup k testovaniu

Účel: Dokument, resp. súbor dokumentov, ktorý definuje prístup k testovaniu všetkých komponentov a položiek vyplývajúcich z Detailného návrhu riešenia vrátane integračných komponentov.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel) alebo v kompatibilnom dátovom formáte.

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf.

## Štandard pre dokument Detailný návrh riešenia (DNR)

Účel: Účelom dokumentu je poskytnúť jednoznačný popis funkčnosti, technicky presný a úplný opis riešenia, ktorý bude slúžiť ako podklad pre jeho realizáciu, testovanie, nasadenie a budúcu správu.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf;

- Modely v grafickej forme BPMN, UML, Archimate alebo v inom kompatibilnom formáte.

## Štandard pre dokument Detailný návrh riešenia systému pre migráciu údajov

Účel: Účelom dokumentu je poskytnúť jednoznačný popis funkčnosti, technicky presný a úplný opis riešenia, ktorý bude slúžiť ako podklad pre jeho realizáciu, testovanie, nasadenie a budúcu správu.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

- Digitálne súbory v zdrojovom dátovom formáte a zároveň vo formáte .pdf;

- Modely v grafickej forme BPMN, UML, Archimate alebo v inom kompatibilnom formáte.

## Ostatná projektová dokumentácia

## Štandard pre dokument Zápis zo stretnutia

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah zápisu z pracovných stretnutí účastníkov projektu

- záhlavie zápisnice

- dátum pracovného stretnutia,

- miesto konania,

- zoznam účastníkov pracovného stretnutia,

- zoznam ospravedlnených účastníkov pracovného stretnutia,

- program stretnutia,

- materiály/prílohy,

- zaznamenal, t.j. meno riešiteľa, ktorý spracoval zápisnicu,

- záznamy o prerokovaných položkách programu pracovného stretnutia

- záver prijatý na pracovnom stretnutí,

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Prevádzkový poriadok dodávaného systému

Účel:	Prevádzkový poriadok dodávaného systému obsahuje základné informácie, pravidlá a postupy pre zabezpečenie prevádzky dodávaného systému.

- Určenie, opis a charakteristika služby IT

- Architektúra služby IT

- Aktivácia (inštalácia) služby IT na pracovisku NBS

- Organizačné zabezpečenie služby IT

- Prístupové práva a používateľské roly

- Prideľovanie používateľov služby IT

- Operatívna prevádzka služby IT

- Riešenie žiadostí pre službu IT

- Podpora a poradenstvo pre službu IT (SLA podpora)

- Riešenie incidentov služby IT (SLA Údržba)

- Riadenie zmien a rozvoj služby IT (SLA Implementácia)

- Súlad s GDPR a ochranou osobných  údajov

- Súlad s požiadavkami na informačnú bezpečnosť

- BIA a riadenie kontinuity/obnovy služby IT

- Školenia používateľov služby IT

- Konzultačné služby pre službu IT

- Operatívny monitoring a vyhodnocovanie prevádzky služby IT

- Zálohovanie údajov

- Archivácia údajov

- Údržba a profylaktika

- Aktualizácia (Update a Upgrade) služby IT

- Deaktivácia služby IT na pracoviskách NBS

  - - -  ďalšia kapitola podľa potreby - - -

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Poučenie z projektu

Účel: Tento dokument stručne popisuje základné pozitívne ako aj negatívne skúsenosti z priebehu projektu

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Komunikačná matica projektu

Účel: Komunikačná matica definuje, kto, komu, kedy a akou formou reportuje v rámci projektu. Zohľadňuje roly: Riadiaca rada, Projektový manažér objednávateľa, Projektový manažér zhotoviteľa a Projektové tímy.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word , MS Excell alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Organizácia projektu

Účel: Účelom dokumentu je popísať štruktúru a organizačné zabezpečenie projektu, Riadiacej rady, tímov projektu, ..

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Zoznam členov projektového tímu

Účel: Účelom dokumentu je mať na jednom mieste mená a kontaktné informácie (mail, mobil) členov projektového tímu pre operatívne riedenie.

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Evidenčný list rizika

Účel: Účelom dokumentu je zaznamenanie možných rizík projektu, analyzovanie a plánovanie činností zameraných na eliminovanie alebo zmenšenie pravdepodobnosti výskytu a dopadu možných rizík projektu.

Obsah:

            - Názov rizika

            - Pravdepodobnosť, dopad, závažnosť rizika

            - Popis rizika

            - Analýza rizika

            - Stanovisko k návrhu riešenia rizika

            - Uzatvorenie rizika

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Evidenčný list požiadavky na zmenu

Účel: Účelom dokumentu je zaznamenanie návrhov na možné zlepšenie dodávaného systému, resp. realizácie projektu, ako požiadaviek na zmeny 
v katalógu požiadaviek.

Obsah:

- Názov požiadavky

- Popis požiadavky

- Zdôvodnenie požiadavky

- Analýza požiadavky

- Stanovisko k implementovaniu požadovanej zmeny

- Uzatvorenie riadenia požiadavky na zmenu

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Používateľská dokumentácia dodávaného systému

## Štandard pre dokument Používateľská  príručka

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah príručky používateľa dodávaného systému

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Príručka pre správu a prevádzku systému

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu obsahujúceho podrobný popis prevádzkových činností pri správe systému, vrátane havarijných plánov a plánov obnovy

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Technická dokumentácia

## Štandardy pre technickú dokumentáciu

Účel:	Štandardy stanovuje štruktúru a obsah technickej dokumentácie dodávaného systému ku komponentom vytvoreným zhotoviteľom

- obsah dokumentu,

- cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,

- vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,

- popis funkcionality, zoznam a základný popis modulov/subsystémov a ich funkcií,

- dokumentácia číselníkov a domén,

- dokumentácia dátových objektov, dátový model,

- dokumentácia programov, objektov a komponentov a ich funkcií,

- názov komponentu,

- kód komponentu,

- popis komponentu,

- vykonávateľný kód komponentu (skripty),

- kompletné zdrojové alebo inak skryté kódy vypracované zhotoviteľom vrátane popisu použitých vývojových nástrojov,

- zoznam a popis integračných rozhraní

- prílohy.

## Inštalačná dokumentácia

## Štandard pre dokument Inštalačná a konfiguračná príručka

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu obsahujúceho podrobný popis inštalačných a konfiguračných postupov systému

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument inštalačná a konfiguračná príručka systému na migráciu údajov

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentu obsahujúceho podrobný popis inštalačných a konfiguračných postupov systému na migráciu údajov

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

## Štandard pre dokument Príručka migrácie údajov

Účel:	Štandard stanovuje štruktúru a obsah dokumentácie migrácie údajov

- záznam o vydaní, kontrole a revízii dokumentu,

- obsah dokumentu,

- cieľ, rozsah a platnosť dokumentu,

- vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek,

- stratégia vykonania migrácie údajov,

- počiatočné podmienky pre vykonanie migrácie údajov,

- postupy vykonania a overenia migrácie údajov,

- postupy pri manuálnej migrácii údajov,

- postupy pri automatizovanej migrácii údajov,

- postupy pri kontrole vykonanej migrácie údajov,

Vzor je súčasťou prílohy

Forma výstupu:

- Dokument vo formáte MS Word alebo v kompatibilnom dátovom formáte;

# Doplňujúce požiadavky (detailnejší popis niektorých služieb)

## Podmienky na vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému

    - Skúšobná produkčná prevádzka dodávaného systému bude vykonaná v produkčnom prostredí objednávateľa, ktoré bude zriadené v mieste a objekte objednávateľa.

    - Vykonanie skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému sa bude riadiť zmluvou, týmito podmienkami a internými predpismi objednávateľa upravujúcimi prevádzku informačných systémov. Skúšobná produkčná prevádzka dodávaného systému môže začať po schválení  protokolu o akceptácii služby IT.

    - Doba skúšobnej prevádzky je 3 kalendárne mesiace pokiaľ nebude dohodnuté inak.

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť  incidenty (nedostatky) dodávaného systému zistené počas skúšobnej produkčnej prevádzky dodávaného systému alebo dodať návrh náhradného riešenia, ktoré ich budú eliminovať, a to nasledovne:

| ID | Činnosti | Aktivácia |  |  | Úroveň |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spúšťač | Frekvencia | Štart | Dostupnosť | Doba odozvy | Lehota na odstránenie |
|  | Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných. ako: „Zásadný incident“ | Nahlásenie incidentu | - | - | v pracovnej dobe | 4 h | do24.00h |
|  | Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných ako: „Závažný incident“ | Nahlásenie incidentu | - | - | v pracovnej dobe | 8 h | do 72 h |
|  | Riešenie a odstránenie incidentov klasifikovaných ako: „Nepodstatný incident“ | Nahlásenie incidentu | - | - | v pracovnej dobe | 3 prac.dni | 10 prac.dní |
|  | Pomoc a podpora objednávateľa pri vykonaní regresného testovania opraveného komponentu dodávaného systému. | dohodou | dohodou | - | - | - | dohodou |
|  | Oprava a aktualizácia dokumentácie k dodanému systému v súvislosti s opravou chýb a nedostatkov dodávaného systému | Oprava vady a nedostatku | - | - | - | - | 5 prac.dní |

    - Objednávateľ a zhotoviteľ rozlišujú nasledujúce kategórie incidentov pre skúšobnú prevádzku dodaného systému:

| Zásadný incident | Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému a oznámené zhotoviteľovi objednávateľom u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený vážnou chybou, vadou alebo nedostatkom dodávaného systému a táto chyba, vada a/alebo nedostatok bráni jeho používaniu v prevádzke nasledovne: - Aplikačné funkcie (moduly, komponenty, objekty, programy) dodávaného systému nie sú funkčné ako celok alebo nie je umožnený prístup k akejkoľvek aplikačnej funkcii (modulu, komponentu, objektu, programu) dodávaného systému. - Nie je možné vykonať akýkoľvek výber a výstup z databázy údajov dodávaného systému a nie je možné vykonať prístup k databáze údajov dodávaného systému. |
| --- | --- |
| Závažný incident | Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený chybou, vadou alebo nedostatkom dodávaného systému a táto chyba, vada a/alebo nedostatok obmedzuje jeho používanie v prevádzke nasledovne: - Niektoré aplikačné funkcie (moduly, komponenty, objekty, programy) dodávaného systému nie sú funkčné alebo nie je umožnený prístup k niektorej aplikačnej funkcii (modulu, komponentu, objektu, programu) dodávaného systému. - Nie je možné vykonať výber niektorých údajov alebo nie je možné vyhotoviť niektorý výstup z databázy údajov dodávaného systému alebo nie je možné vykonať prístup k niektorým údajom v databáze údajov dodávaného systému. |
| Nepodstatný incident | Do tejto kategórie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou dodávaného systému, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že nie je spôsobený chybou, vadou alebo nedostatkom dodávaného systému avšak incident čiastočne obmedzuje jeho používanie v prevádzke a vyžaduje si: - Nastavenie parametrov systému zhotoviteľom. - Úpravy dodávaného systému v malom rozsahu (3 osobodni) podľa požiadavky objednávateľa. |

ak je relevantné

ak je relevantné

ak je relevantné

Ak je relevantné