PRORIS systém v podmienkach Národnej banky Slovenska

Opis predmetu zákazky

November 2025

- Obsah

Obsah	2

1	Referencie	4

1.1	Zoznam použitých skratiek a pojmov	4

1.2	Používané skratky odborov NBS	5

1.3	Zoznam obrázkov	5

1.4	Zoznam tabuliek	5

1.5	História dokumentu	6

2	Predmet zákazky	7

2.1	Úvod	7

2.2	Rozsah	7

2.3	Ciele	7

2.4	Rámcové požiadavky na systém PRORIS	8

2.4.1	Očakávané využitie systému z pohľadu typu a počtu používateľov	8

2.4.2	Očakávané využitie systému z pohľadu objemu dát	9

2.5	Legislatívny rámec	9

3	.Opis predmetu zákazky	11

3.1	Popis aktuálneho stavu	11

3.1.1	Súčasná Biznis architektúra	11

3.1.2	Súčasná aplikačná architektúra	15

3.2	Popis požadovaného riešenia PRORIS	17

3.2.1	Budúca Biznis architektúra	17

3.2.2	Budúca Aplikačná architektúra	21

3.2.3	Budúca dátová architektúra	21

3.2.4	Požiadavky na integrácie riešenia PRORIS	21

3.2.5	Technologické požiadavky	22

3.2.6	Bezpečnostné požiadavky	22

3.2.7	Nefunkcionálne požiadavky	23

3.2.8	Požiadavky na migráciu údajov	23

3.2.9	Prevádzka	23

3.3	Popis požiadaviek na realizáciu riešenia PRORIS formou projektu	25

3.3.1	Požiadavky na organizáciu a výstupy projektu	25

3.3.2	Projektové aktivity a výstupy – sumárny prehľad	25

3.3.3	Požiadavky na riadenie závislostí a rizík projektu	28

3.3.4	Požiadavky na harmonogram projektu a hlavné aktivity	30

4	Prílohy	31

4.1	PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky	31

4.2	PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky	31

4.3	PRÍLOHA_3_Katalóg_integrácií	31

4.4	PRÍLOHA_4_Rámcový_harmonogram_projektu	31

4.5	PRÍLOHA_5_Katalóg_Bezpečnostné požiadavky	31

4.6	PRÍLOHA_6_Technologické_štandardy	31

4.7	PRÍLOHA_7_Architektonické_princípy	31

4.8	PRÍLOHA_8_Štandard_pre_dokumentáciu_architektúry	32

4.9	PRÍLOHA_9_Referencna_architektura_IS_NBS	32

4.10	PRÍLOHA_10_Metodika projektového riadenia NBS a jej rozšírenia	32

4.11	PRÍLOHA_11_ Rámec pre testovanie	32

# Referencie

## Zoznam použitých skratiek a pojmov

| Skratka / Pojem | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AD | Active Directory |
| BCM | Riadenie kontinuity činností, skratka z anglického Business continuity management |
| BIA | Skratka z anglického pojmu Business impact analysis |
| BR | Banková rada |
| DMZ | Demilitarizovaná zóna |
| DNR | Detailný návrh riešenia |
| dodávateľ | Úspešný uchádzač, s ktorým boli uzatvorené Zmluva na dodávku systému a Servisná zmluva. |
| DWH | Data Warehouse |
| ECB | Európska centrálna banka / European Central Bank |
| ESCB | Európsky systém centrálnych bánk / European System of Central Banks |
| EÚ | Európska únia |
| GRC agendy | Spoločné označenie pre 5 agiend: Procesné riadenie, Riadenie operačných rizík, Riadenie kontinuity činnosti, Riadenie informačných rizík, Riadenie interného auditu |
| GRC | Governance, Risk & Compliance |
| GRC systém | Informačný systém pre oblasť Governance, Risk & Compliance |
| HP | Havarijný plán |
| HPO | Havarijný plán odboru |
| HPP | Havarijný plán pre proces |
| HR | Ľudské zdroje (skratka z angl. Human resources) |
| IAC | Internal Audit Committee |
| IB | Informačná bezpečnosť |
| IDM | Identity Management |
| IS | Informačný systém |
| MIA | Skratka pre modul Monitoring interného auditu |
| MTO | Maximálny tolerovaný výpadok (Maximum Tolerable Outage) |
| MTPD | Maximálna prípustná doba prerušenia (Maximum Tolerable Period of Disruption) |
| NBS | Národná banka Slovenska |
| OPZ | Opis predmetu zákazky |
| OR | Operačné riziká |
| PID | Projektový iniciálny dokument |
| PR | Procesné riadenie |
| PRORIS | Pracovný názov pre obstarávaný systém |
| RNR | Rámcový návrh riešenia |
| ROR | Riadenie operačného rizika |
| RPO | Cieľový bod obnovy (Recovery Point Objective) |
| RTO | Časový limit obnovy (Recovery Time Objective) |
| SD | Service Desk |
| SI | Systémová integrácia |
| SLA | Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement) |
| SR | Slovenská republika |
| SSM | Jednotný mechanizmus dohľadu / Single Supervisory Mechanism |
| SSoT | Jeden zdroj pravdy (single source of truth) |
| uchádzač | Hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku vo vyhlásenom verejnom obstarávaní. |
| úspešný uchádzač | Uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, teda skončil na prvom mieste na základe kritérií, splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky |
| WorkFlow | pracovný tok (každý modul systému môže mať odlišnosti v postupoch prípravy, zverejňovania a schvaľovania údajov) |
| RIR | Riadenie informačných rizík |
| RIA | Riadenie interného auditu |

Tabuľka 1 Zoznam použitých skratiek a pojmov

## Používané skratky odborov NBS

| Skratka odboru | Názov odboru |
| --- | --- |
| OIA | Odbor interného auditu |
| OIT | Odbor informačných technológií |
| ORK | Odbor rozvoja a kvality |

Tabuľka 2 Skratky odborov

## Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Biznis architektúra súčasného stavu	12

Obrázok 2: Aplikačná vrstva - súčasný stav	15

Obrázok 3: Biznis architektúra budúceho stavu	19

## Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Zoznam použitých skratiek a pojmov	5

Tabuľka 2 Skratky odborov	5

Tabuľka 3 História dokumentu	6

Tabuľka 4 Očakávané využitie systému z pohľadu objemu dát	9

Tabuľka 5 Informačné systémy v správe NBS	16

Tabuľka 6 Externé informačné systémy	16

Tabuľka 7 Prvotné predpoklady, obmedzenia a riziká projektu	29

Tabuľka 8 Aktuálne súbežne bežiace projekty NBS a závislosti na projekt	29

## História dokumentu

| Dátum | Dôvod zmeny | Popis zmien |
| --- | --- | --- |
| 12.11.2025 | Verzia 1.0 | - |
| 25.11.2025 | Verzia 1.1 | - Upresnenie v kapitole 3.2.8 Požiadavky na migráciu údajov a to doplnenie referencie na prílohu 2 v druhom odseku. - Aktualizovaný súbor v kapitole 4.2 PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky (v súbore bol doplnený text do stĺpca E: „Poznámky“ k požiadavke N_23). - Aktualizovaný súbor v kapitole 4.1 PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky (Upresnené popisy tzv. synergických požiadaviek v súlade s finálnym schválením zástupcami všetkých modulov). |
| 11.12.2025 | Verzia 1.2 | Doplnenie kapitoly 2.4.1 Očakávané využitie systému z pohľadu typu a počtu používateľov |
| 16.12.2025 | Verzia 1.3. | Doplnenie kapitoly 2.4.2 Očakávané využitie systému z pohľadu objemu dát |

Tabuľka 3 História dokumentu

# Predmet zákazky

## Úvod

Tento dokument popisuje základné východiská, ciele a požiadavky na zavedenie centrálneho, komplexného a modulárneho informačného systému v oblasti Governance, Risk & Compliance (tzv. GRC systém). Ďalej budeme pre tento systém používať označenie PRORIS.

V prostredí NBS je táto oblasť rozdelená do piatich samostatných no metodicky previazaných agiend (ďalej tiež pod spoločným označením GRC agendy):

- Procesné riadenie (PR),

- Riadenie kontinuity činností (BCM),

- Riadenie operačných rizík (ROR),

- Riadenie informačných rizík (RIR),

- Riadenie interného auditu (RIA).

NBS v súčasnosti využíva na zabezpečenie úloh jednotlivých GRC agiend samostatné, vzájomne neprepojené systémy a riešenia. Hlavným cieľom projektu je implementovať spoločný systém, ktorý optimálne obslúži potreby všetkých GRC agiend.

## Rozsah

Predmet zákazky pozostáva z dvoch samostatných položiek:

- Dodanie informačného systému PRORIS pre riadenie procesov GRC, ktoré sa skladá sčasti z už hotového riešenia, ktoré je odskúšané a dodávané na trhu ako produkt a   z časti riešenia vyvinutého na mieru vzhľadom na špecifickosť vykonávania procesov GRC v prostredí NBS. Tento softvérový produkt zhotoviteľ implementuje v infraštruktúre verejného obstarávateľa ako objednávateľa.

- Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu riešenia PRORIS v zmysle požiadaviek na riešenie PRORIS uvedených v kapitole  3.2 Popis požadovaného riešenia PRORIS,  formou projektu do 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Poskytovanie služieb podpory prevádzky a rozvoja systému PRORIS na obdobie 48 mesiacov odo dňa finálnej akceptácie diela – PRORIS, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb SLA, financované z rozpočtu NBS.

## Ciele

V rámci návrhu budúceho stavu verejný obstarávateľ požaduje implementovať systém PRORIS, ktorý naplní nasledujúce ciele:

- prepojiť agendy a efektívne využiť benefity tohto spojenia;

- pokryť všetky požiadavky na funkcionalitu, migráciu dát a konfiguráciu systému v kontexte jednotlivých agiend;

- automatizovať spracovanie dát v čo najväčšom rozsahu;

- eliminovať manuálne vstupy a činnosti;

- zabezpečiť integráciu na iné systémy v NBS;

- eliminovať duplicitné činnosti naprieč GRC agendami;

- aplikovať princíp jedného zdroja pravdy - SSoT (z anglického single source of truth);

- vytvoriť riešenie v súlade s požiadavkami, princípmi a pravidlami NBS definovanými v tomto dokumente vrátane jeho príloh;

- zabezpečiť vysokú úroveň užívateľskej prívetivosti (User-Friendly Design) a intuitívne ovládanie systému PRORIS, s dôrazom na minimalizáciu potreby školení pre bežného užívateľa.

## Rámcové požiadavky na systém PRORIS

Verejný obstarávateľ identifikoval tieto rámcové požiadavky na spoločný systém pre GRC agendy:

a) Prepája atribúty GRC agiend – Umožňuje efektívne integrovať a prepojiť dáta naprieč modulmi (modul = agenda).

b) Podporuje nastavovanie workflowov – Poskytuje možnosť definovať a automatizovať procesy podľa potrieb organizácie.

c) Obsahuje nastaviteľné notifikácie – Systém informuje používateľov v reálnom čase alebo plánovaným spôsobom o kľúčových udalostiach či aktivitách.

d) Obsahuje manažment úloh v jednotlivých agendách – Umožňuje manuálne a automaticky generovať úlohy a monitorovať ich plnenie.

e) Umožňuje rôzne stupne schvaľovania s možnosťou delegovania práv vrátane riešenia zastupiteľnosti – Umožňuje manuálne a automaticky spustiť rôzne stupne schvaľovania podľa potreby.

f) Poskytuje prehľadný reporting – Zabezpečuje generovanie prehľadných a detailných správ pre rozhodovanie na základe dát.

g) Umožňuje postupné/rozfázované implementovanie pre jednotlivé agendy a ich/jeho ďalší rozvoj.

### Očakávané využitie systému z pohľadu typu a počtu používateľov

Verejný obstarávateľ očakáva nasledujúce využitie systému PRORIS z pohľadu typu a počtu používateľov:

- čitatelia: 1 000 používateľov s pasívnym prístupom, pričom viditeľnosť údajov je navyše možné riadiť podľa požiadaviek konkrétneho modulu,

- editori: 100 používateľov s aktívnym prístupom, pričom tento prístup je navyše možné riadiť podľa potrieb konkrétneho modulu,

- metodici: 2 – 3 používatelia per modul (celkom 11 metodikov za všetky moduly) s oprávnením vykonávať používateľskú customizáciu dát (Data Customization) na úrovni modulu,

- IT admini: 2 používatelia s oprávnením vykonávať konfiguračnú customizáciu (Configuration) systému.

### Očakávané využitie systému z pohľadu objemu dát

Verejný obstarávateľ očakáva využitie systému PRORIS z pohľadu objemu dát, ktoré je rámcovo uvedené v tabuľke 4. Tabuľka obsahuje dátové objekty resp. dátové sady s najväčšou početnosťou a/alebo najčastejšie vystavené zmenám. Definície uvedených dátových objektov/ dátových sád sú obsiahnuté v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

|  | Očakávaný počiatočný stav (dátová inicializácia) | Očakávaný ročný prírastok |
| --- | --- | --- |
| Počet procesov | 400 | 40 |
| Počet výstupov procesov | 570 | 60 |
| Počet informačných aktív | 500 | 20 |
| Počet BIA analýz | 190 | 10 |
| Počet Havarijných plánov pre procesy | 140 | 5 |
| Počet Havarijných plánov odborov | 22 | 1 |
| Počet operačných rizík | 520 | 94 |
| Počet incidentov OR | 450 | 30 |
| Počet opatrení k OR | 2 700 | 100 |
| Počet informačných rizík | 2 200 | 220 |
| Počet incidentov IR | 400 | 50 |
| Počet opatrení k IR | 400 | 40 |
| Počet zistení z auditu | 3 000 | 100 |
| Počet opatrení z auditu | 2 400 | 90 |

Tabuľka 4 Očakávané využitie systému z pohľadu objemu dát

## Legislatívny rámec

Predpisy súvisiace s postavením a pôsobením danej organizácie:

- Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Predpisy súvisiace s výkonom agiend danej organizácie v kontexte projektu (dokumenty v bodoch 2) – 8) budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi na základe podpísanej dohody o mlčanlivosti):

- EUROSYSTEM/ESCB/SSM OPERATIONAL RISK MANAGEMENT POLICY

- EUROSYSTEM/ESCB/SSM OPERATIONAL RISK MANAGEMENT GUIDING PRINCIPLES

- EUROSYSTEM/ESCB/SSM BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT POLICY

- EUROSYSTEM/ESCB/SSM BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT GUIDING PRINCIPLES

- Pracovný predpis NBS č. 11/2021 o riadení operačných rizík v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu č. 5/2024

- Pracovný predpis NBS č. 4/2023 Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. februára 2023 o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska

- Pracovný predpis NBS č.32/2009 o internom audite  v Národnej banke Slovenska

Samotná oblasť právnych predpisov, ktorá súvisí s oblasťou informatizácie, poskytovania elektronických služieb, je tvorená rôznorodou skupinou zákonných, ale aj podzákonných právnych predpisov. Vzhľadom na členstvo SR v EÚ je potrebné zohľadniť aj priamo účinné normy, ktoré nevyžadujú dodatočnú transpozíciu zo strany zákonodarcu, nariadenia EÚ. Časť týchto predpisov sa priamo týka aj NBS a jej činnosti (napr. Nariadenia EÚ), časť predpisov agendy a informačné systémy NBS priamo neovplyvňuje, ale môžu mať dopad na niektoré funkcionality a procesy (viď napr. štátne centrálne komponenty v zmysle zákona o e-Governmente, ktoré môže využívať NBS). Medzi tieto právne predpisy patria predovšetkým:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente);

- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

# .Opis predmetu zákazky

Táto kapitola opisuje predmet zákazky, ktorý v jednotlivých kapitolách pokrýva:

- Popis aktuálneho stavu (kapitola 3.1),

- Popis požadovaného riešenia PRORIS (kapitola 3.2),

- Popis požiadaviek na realizáciu riešenia PRORIS formou projektu (kapitola 3.3).

## Popis aktuálneho stavu

### Súčasná Biznis architektúra

Model súčasnej biznis architektúry je uvedený na obrázku 1. V modeli vzťahujúcom sa na predmet zákazky sú aplikované stavebné bloky – biznis aktéri, biznis služby a biznis funkcie.

Kľúčovými aktérmi v ekosystéme NBS sú organizačné jednotky – odbory NBS resp. samostatne stojace oddelenia s postavením odboru. Tie sú v oblasti  Governance, Risk & Compliance vlastníkmi procesov a vlastníkmi služieb IT/informačných aktív, v rámci ktorých identifikujú riziká, definujú a implementujú opatrenia k rizikám, evidujú incidenty a poskytujú informácie pre riadenie GRC agiend.

Naviac špeciálne úlohy majú odbory ORK, OIT a OIA, ktoré poskytujú metodickú, konzultačnú, technickú podporu, vykonávajú dohľad nad rizikami a hodnotenie funkčnosti systému riadenia rizík vo svojej pôsobnosti, konkrétne:

- ORK – Odbor rozvoja a kvality – zastrešuje agendy Procesné riadenie, Riadenie operačných rizík a Riadenie kontinuity činnosti,

- OIT – Odbor informačných technológií – zastrešuje agendu Riadenie informačných rizík,

- OIA – Odbor interného auditu – zastrešuje agendu Riadenie interného auditu.

Ďalšími aktérmi v ekosystéme NBS sú orgány a výbory NBS, t. j. riadiace a odborné orgány, ktoré spoločne zabezpečujú strategické rozhodovanie, operatívne riadenie a koordináciu činností v rámci jednotlivých GRC agiend:

- Banková rada,

- Výkonná rada,

- Koordinačný výbor pre oblasť operačného rizika v NBS.

Externé prostredie tvoria výkonné zložky Európskej centrálnej banky (ECB), Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) a  externí audítori. Tieto inštitúcie zabezpečujú koordináciu nad jednotlivými agendami v rámci EÚ.

Obrázok 1: Biznis architektúra súčasného stavu

GRC agendy sú vzájomne metodicky previazané, jednotlivé agendy tvoria logické celky a napĺňajú nasledujúce biznis funkcie (popísané cez biznis procesy):

- Procesné riadenie

- Zastrešovanie procesného riadenia - systematický prístupu k riadeniu a optimalizácii procesov v NBS, so zameraním  na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti vykonávaných činností, na  implementovanie schválených stratégií a strategických rozhodnutí, na zvýšenie kvality služieb a zníženie nákladov.

- Spravovanie a aktualizovanie procesného modelu NBS - Evidovanie a aktualizovanie zoznamu procesov, ich atribútov a vlastníkov, spravovanie a aktualizovanie procesného modelu NBS. Zabezpečiť, aby zoznam procesov a vlastníkov, a procesný model boli priebežne aktualizované, zrozumiteľné a prispôsobené potrebám NBS.

- Dizajnovanie a redizajnovanie procesov - Nadizajnovanie/redizajnovanie mapy procesov tak, aby:

  - z nich bolo možné identifikovať, analyzovať a optimalizovať rôzne aspekty na dosiahnutie požadovaného výsledku alebo cieľa od vlastníka/manažéra procesu, resp. zadávateľa požiadavky,

  - v prípade potreby slúžili ako náhrada alebo doplnok k pracovnému postupu/metodickému usmerneniu pre používanie daného procesu,

  - bolo možné vytvárať prepojenia medzi procesmi procesného modelu a procesnými atribútmi.

- Riadenie kontinuity činností

- Riadenie  kontinuity činnosti NBS - identifikovanie a aktualizovanie BCM relevantných procesov/výstupov procesov; tvorba, testovanie a pravidelná aktualizácia havarijných plánov v prípade výskytu mimoriadnej udalosti za účelom obnovenia bežnej prevádzky.

- Zastrešovanie vykonávania analýzy dopadov (BIA) - identifikovať BCM relevantné procesy/výstupy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity NBS. Výsledkom analýzy BIA je špecifikovať činnosti, zdroje, technické a zákaznícke služby informačných technológií, časové limity obnovy a vzájomné vzťahy medzi nimi, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kontinuity činnosti NBS.

- Vytváranie havarijného plánu (HP) NBS - vytvoriť Havarijný plán NBS, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie kontinuity činnosti NBS. Havarijný plán NBS vzniká ako výsledok konsolidácie individuálnych havarijných plánov pre odbor; cieľom havarijného plánu je identifikovať potreby (BCM minimálne zdroje) pre zabezpečenie kontinuity činnosti pre BCM relevantné výstupy procesov v čase výskytu mimoriadnej udalosti; vypracúva sa samostatne pre jednotlivé scenáre mimoriadnej udalosti. Proces má tieto podprocesy:

  - Koordinovanie vytvárania HP odborov

  - Konsolidovanie HP odborov do HP NBS

- Preverovanie pripravenosti a funkčnosti kontinuity činnosti (BCM) – overenie pripravenosti a funkčnosti procesu zabezpečenia kontinuity činnosti NBS. Proces má podprocesy:

  - Vytváranie plánu testovania HP

  - Koordinovanie testovania HP

  - Vyhodnocovanie testovania HP

  - Implementovanie opatrení na zistenia z testovania HP

- Riadenie operačných rizík

- Riadenie operačného rizika – predstavuje celý proces nepretržitého a systematického identifikovania, analyzovania, reagovania na operačné riziká, ich vykazovania a monitorovania. Zameriava sa na ochranu hodnôt, na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a kontinuity procesov, na ochranu dobrého mena NBS a osôb, ktoré ju reprezentujú, a tým prispieva k splneniu jej cieľov a zámerov.

- Analyzovanie a riešenie operačných rizík - operačné riziká sa určujú vo väzbe na výstup procesu, pričom platí pravidlo: každý kritický výstup procesu musí mať identifikované aspoň jedno operačné riziko. Proces má tieto podprocesy:

  - Hodnotenie kritickosti výstupov procesov – vyplnenie hodnotenia dopadov jednotlivých scenárov na úlohy, dobré meno a finančné hodnoty.

  - Identifikovanie a analyzovanie operačných rizík – vytvára sa a priebežne sa aktualizuje katalóg individuálnych OR a horizontálnych OR, pričom sa tiež napĺňa povinnosť integrovať riziká z výborov a komisií Eurosystému/ESCB/SSM. V rámci definície operačného rizika sa v zmysle metodiky ECB aplikuje taxonómia prvotných príčin operačného rizika a taxonómia udalostí operačného rizika. Analýza operačných rizík zahŕňa vykonanie hodnotenia dopadov operačného rizika podľa metodiky ECB a interných predpisov NBS, a stanovenie zóny reziduálneho rizika podľa matice operačných rizík.

  - Riešenie operačného rizika a definovanie opatrení – rozlišujeme 4 spôsoby riešenia OR: akceptácia, ošetrenie, prenesenie, vyhnutie sa . V prípade ošetrenia OR sú definované opatrenia. Opatrenia majú 2 stavy: nové opatrenie (definované), existujúce opatrenie (zavedené). Existujúce opatrenia vstupujú do výpočtu zóny reziduálneho rizika. Nové opatrenia vstupujú do výpočtu zóny projekcie rizika.

- Evidovanie a riešenie incidentov operačného rizika – vytvára sa evidencia incidentov operačného rizika, súčasťou je hodnotenie dopadov incidentu, analýza incidentu a jeho príčin a definícia opatrení (termíny, úlohy, zodpovední, schéma monitoringu).

- Monitorovanie plnenia opatrení k OR a k incidentom OR – stav plnenia opatrení k OR a k incidentom OR je priebežne kontrolovaný, sleduje sa priebežné plnenie úloh, evidujú sa prípadné nedostatky a vyžaduje sa ich odstránenie.

- Riadenie informačných rizík

- Riadenie informačnej bezpečnosti (IB) – biznis funkcia zabezpečiť primeranú ochranu informácií NBS a ESCB/SSM tak, aby sa predchádzalo strate, poškodeniu alebo zneužitiu údajov, v súlade s požiadavkami legislatívy SR a ESCB/SSM kladenými na ochranu informácií.

- Stanovovanie požiadaviek na IB - stanoviť bezpečnostné požiadavky pre službu IT pri jej tvorbe alebo významnej zmene. Stanoviť zásady bezpečného používania služby alebo vykonávania príslušných činností súvisiacich so zabezpečením ochrany informácií.

- Kontrolovanie dodržiavania IB - Verifikovať dodržiavanie bezpečnostných pravidiel v oblasti informačnej bezpečnosti.

- Identifikovanie a hodnotenie informačných rizík - Identifikovať potenciálne hrozby a informačné riziká a vyhodnotiť ich pravdepodobnosť a úroveň zraniteľností a poskytnúť podklady pre rozhodovanie vlastníkov a prevádzkovateľov služieb IT ohľadom potreby prijatia primeraných opatrení.

- Monitorovanie a reagovanie na incidenty IB - Včasné odhalenie, analýza a riešenie podozrivých udalostí a incidentov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na informačnú bezpečnosť NBS, ESCB/SSM.

- Riadenie interného auditu

- Plánovanie činnosti interného auditu - Vypracovanie plánu činnosti OIA na základe vstupov z riadenia operačných rizík, vstupov z IAC, rozhodnutí Bankovej rady NBS a výsledkov hodnotenia miery rizika, navrhovaných tém auditov a konzultácií ako aj na základe posúdenia ich potenciálneho prínosu v oblasti identifikácie rizík a prevencie podvodov, zvyšovania efektívnosti činností a pridanej hodnoty pre NBS.

- Realizovanie interného auditu - poskytnutie nezávislého uistenia o primeranosti a účinnosti riadenia rizík, kontrol a riadiacich procesov v rámci auditovaných oblastí.

- Monitorovanie plnenia prijatých opatrení zo zistení IA - Monitorovanie a kontrola plnenia prijatých opatrení z auditov a konzultácií, s cieľom sledovať a zabezpečiť, aby riziko súvisiace s príslušným zistením bolo minimalizované alebo aby príslušní vedúci zamestnanci prevzali zodpovednosť za riziko vyplývajúce z ich nerealizovania.

- Poskytovanie súčinnosti externému audítorovi NBS a Nadácie NBS - Koordinácia prác externého audítora s príslušnými útvarmi v NBS a v Nadácii NBS a poskytovanie podpory pri realizácii štatutárneho auditu a iných dohodnutých plnení podľa uzatvorenej zmluvy.

- Poskytovanie konzultácií - Poskytnúť konzultáciu tak, aby bola posúdená účinnosť riadiacich a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k rizikám, ktoré majú vplyv na dosiahnutie cieľa zadanej požiadavky, ako i existenciu ďalších závažných rizík a významných aspektov riadenia a kontroly v rozsahu dohodnutom so žiadateľom.

### Súčasná aplikačná architektúra

Nasledujúci obrázok 2 Aplikačná vrstva súčasný stav, znázorňuje súčasný stav aplikačnej vrstvy (relevantnej pre implementáciu riešenia  PRORIS).

Obrázok 2: Aplikačná vrstva - súčasný stav

Informačné systémy v správe NBS

| Názov | Popis systému / aplikácie |
| --- | --- |
| DWH | Data Warehouse – centrálne úložisko dát |
| MS Excel | Rôzne súbory MS Excel na zber a spracovanie údajov |
| MS Word | Súbory MS Word na spracovanie výstupov analýz, správ a iných dokumentov. |
| Microsoft Project | Nástroj pre plánovanie postupu pri aktivácii havarijného plánu NBS. |
| Dokument manažment | Systém je tvorený komponentmi: - Zdieľaný sieťový disk – pre zdieľanie a uchovávanie dokumentov; - Sharepoint - Microsoft SharePoint – platforma pre zdieľanie dokumentov a tvorbu webových aplikácií; - eOffice - Elektronický informačný systém na správu registratúry. V súčasnom stave je nutné v ňom viaceré údaje manuálne zadávať používateľom. |
| ORIN | Databáza Operačných Rizík a Incidentov – webová aplikácia postavená na technológii Java. |
| Katalóg procesov | Katalóg procesov je aplikácia postavená na platforme Oracle APEX. Obsahuje údaje o procesoch a ich atribútoch. |
| SD | Service Desk je platforma na evidovanie zákazníckych požiadaviek a incidentov. |
| Sharepoint | Platformu využíva procesné riadenie pre zverejnenie procesného modelu a získanie dát pre procesné atribúty (riadiace dokumenty - Vestník). |
| MS Access | Úložisko pre dáta z interného auditu. |

Tabuľka 5 Informačné systémy v správe NBS

Externé systémy

Externé systémy, ktoré sa využívajú v rámci dotknutých agiend:

| Názov | Popis systému / aplikácie |
| --- | --- |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| Qualys | Qualys: Enterprise Cyber Risk & Security Platform (https://www.qualys.com/) |
| Security Scorecard | SecurityScorecard (https://securityscorecard.com/) |
| Camunda Modeler | Nástroj na modelovanie procesov v BPMN 2.0 |
| Bizagi Modeler | Nástroj na modelovanie procesov v BPMN 2.0 |
| Sparx Systems Enterprise Architect | Nástroj na modelovanie procesov v BPMN 2.0 |
| MS Visio | Nástroj na modelovanie procesov v BPMN 2.0 |

Tabuľka 6 Externé informačné systémy

## Popis požadovaného riešenia PRORIS

Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač:

- Riešením PRORIS vytvoril komplexný modulárny systém pre efektívny výkon agiend procesného riadenia, riadenia operačných rizík, riadenia informačných rizík, riadenia kontinuity činnosti, riadenie interného auditu (ďalej tiež pod spoločným označením GRC agendy)  a  naplnenie všetkých vyššie uvedených cieľov a rámcových požiadaviek.

- Riešením PRORIS implementoval procesy pre zefektívnenie a optimalizáciu pracovného výkonu v daných agendách, pričom budúce procesy budú v maximálnej možnej miere automatizované.

- Poskytol riešenie, ktoré bude možné ďalej rozvíjať a zlepšovať.

### Budúca Biznis architektúra

Verejný obstarávateľ požaduje riešením PRORIS obslúžiť všetky agendy a vybrané funkcie a  procesy, ktoré boli popísané v kapitole 3.1.1 Súčasná Biznis architektúra.

Z pohľadu biznis architektúry budúceho stavu (pozri obrázok 3) v zmysle uvedeného,  verejný obstarávateľ požaduje navrhovaným riešením PRORIS optimalizovať výkon GRC agiend a to hlavne automatizáciou, elimináciou duplicitných činností a aktívnym zdieľaním dát medzi modulmi.

#### Eliminácia duplicitných činností a aktívne zdieľanie dát medzi modulmi

Pre zabezpečenie konzistentnosti údajov naprieč GRC agendami sa aplikuje pravidlo SSoT – jedného zdroja pravdy. Moduly používajú údaje z centralizovaných číselníkov (registrov, zoznamov) alebo priamo z modulov, ktoré sú referenčným zdrojom daného objektu. Správa objektu (vytvorenie, zmena, zrušenie) sa realizuje výlučne v referenčnom zdroji, pričom požadujeme vytvoriť príslušný interface na vyvolanie údržby objektu z iného miesta systému (modulu, formulára a pod.). Všetky moduly môžu k objektu pristupovať, čítať, používať a obohacovať o ďalšie údaje v rozsahu pridelených oprávnení/rolí.

Referenčné zdroje zdieľaných biznis objektov:

- Proces – referenčný zdroj je modul Procesné riadenie. Modul Riadenie operačných rizík a Riadenie kontinuity činnosti už nevytvára a nespravuje procesný model, ale preberá údaje z Procesného riadenia.

- Výstup procesu – referenčný zdroj je modul Procesné riadenie. Modul Riadenie operačných rizík už objekt nevytvára, ale číta a umožňuje  naň naviazať údaje agendy Riadenia operačných rizík (hodnotenie kritickosti výstupov procesov), pritom identifikuje kritický výstup procesu, ktorý je základným iniciačným prvkom pre identifikáciu operačného rizika. Modul Riadenie kontinuity činnosti číta výstupy procesov a pracuje s podmnožinou BCM relevantných výstupy procesov a BCM podporných výstupov procesov. Táto podmnožina je identifikovaná automaticky na základe nastavených pravidiel a je možné ju používateľsky meniť (dopĺňať a odoberať BCM podporné výstupy procesov).

- Služba IT – centralizovaný číselník, aktualizácia údajov sa realizuje automaticky cez integráciu na DWH, na jednom mieste sú obsiahnuté informácie o službe IT, ktoré potrebujú jednotlivé moduly.

- Perimeter – referenčný zdroj je modul Riadenie operačných rizík. Nastavuje sa pre výstup procesu v rámci výkonu hodnotenia kritickosti výstupov procesov a pre incident operačného rizika v rámci zaevidovania incidentu operačného rizika.

- Hodnotenie kritickosti výstupov procesov – referenčný zdroj je modul Riadenie operačných rizík, hodnotenie dopadov scenára dostupnosti bolo zjednotené, a tak modul Riadenie kontinuity činnosti hodnoty nevytvára ani nemení ale preberá do BIA analýzy a používa ich pri automatizovanom výpočte definovaných ukazovateľov (napr. MTO).

- Organizačná štruktúra – centralizovaný register,  menný zoznam zamestnancov NBS a ich lokalizácia v organizačnej štruktúre vrátane vzťahov nadradenosti/podradenosti; aktualizácia je zabezpečená integráciou na HR systém.

Legenda obrázka – farebná výplň:

Zelená – nové prvky budované požadovaným riešením;

Oranžová – prvky, ktoré budú vylepšené požadovaným riešením;

Sivá – prvky, ktoré nebudú pokryté systémom PRORIS.

Obrázok 3: Biznis architektúra budúceho stavu

#### Požiadavky verejného obstarávateľa na spracovanie jednotlivých GRC agiend – funkcionálny pohľad

Používateľ bude pristupovať do modulov PRORIS cez jednotné rozhranie.

Oprávnení používatelia budú môcť v rozsahu svojich oprávnení prispôsobovať/upravovať všetky existujúce a zadávať/vytvárať nové pohľady, reporty, dashboardy a zostavy. Vytvárať úlohy a riadiť frekvenciu a množstvo notifikácií.

Zámerom je aby oprávnení používatelia mohli parametrizovať riešenie PRORIS (číselníkové hodnoty, pohľady, zostavy, reporty, dashboardy). Konkrétne detaily budú určené počas aktivity Analýza a návrh riešenia (DNR) v zmysle kapitoly 3.2.2.1.

Požadujeme konfigurovateľnosť procesov ako súčasť plnohodnotného riešenia PRORIS.

#### Popis biznis funkcií a interakcií medzi modulmi

- Modul Procesné riadenie

Modul úplne pokrýva biznis funkcie popísané v kapitole 3.1.1. v časti biznis funkcie: I. Procesné riadenie a napĺňa požiadavky na systém PRORIS definované v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

- Modul Riadenie kontinuity činnosti

Modul úplne pokrýva biznis funkcie popísané v kapitole 3.1.1. v časti biznis funkcie: II. Riadenie kontinuity činnosti a napĺňa požiadavky na systém PRORIS definované v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

- Modul Riadenie operačných rizík

Modul úplne pokrýva biznis funkcie popísané v kapitole 3.1.1. v časti biznis funkcie: III. Riadenie operačných rizík a napĺňa požiadavky na systém PRORIS definované v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

- Modul Riadenie informačných rizík

Modul pokrýva biznis funkcie popísané v kapitole 3.1.1. v časti biznis funkcie: IV. Riadenia informačných rizík v bode: 4) Identifikovanie a hodnotenie informačných rizík a napĺňa požiadavky na systém PRORIS definované v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

- Modul Monitoring interného auditu

Modul pokrýva biznis funkcie popísané v kapitole 3.1.1. v časti biznis funkcie: V. Riadenia interného auditu v bode: 3) Monitorovanie plnenia prijatých opatrení zo zistení IA a napĺňa požiadavky na systém PRORIS definované v prílohe PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky.

### Budúca Aplikačná architektúra

Budúca aplikačná architektúra systému je definovaná prostredníctvom požiadaviek, ktoré sú detailne špecifikované v nasledovných prílohách:

- PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky

- PRÍLOHA_5_Katalóg_bezpečnostné_požiadavky

- PRÍLOHA_3_Katalóg_integrácií

- PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky

Verejný obstarávateľ požaduje aby riešením PRORIS boli naplnené všetky požiadavky uvedené v príslušných prílohách.Od dodávateľa požadujeme, aby vytvoril minimálne tieto dva modely v analytickej časti projektu:

- Cieľová biznis architektúra (TO  BE stav)

- Application Architecture Diagram (TO BE stav)

podľa prílohy PRÍLOHA_8_Štandard_pre_dokumentáciu_architektúry, v ktorej je vnorený excel s popisom týchto modelov.

#### Požiadavky verejného obstarávateľa na modulárnosť  riešenia PRORIS

Riešenie PRORIS musí byť modulárny systém, pozostávajúci z viacerých vzájomne procesne kooperujúcich modulov:

- Procesné riadenie (PR);

- Riadenie kontinuity činnosti (BCM);

- Riadenie operačných rizík (ROR);

- Riadenie informačných rizík (RIR);

- Monitoring interného auditu (MIA).

### Budúca dátová architektúra

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v rámci tvorby DNR a následne aktivity Analýza a dizajn, navrhnúť dátové modely. Pri ich tvorbe požaduje dodržiavať stanovené architektonické princípy NBS (viď PRÍLOHA_7_Architektonické_princípy) a štandardy pre informačné systémy verejnej správy (viď kapitola 2.5 Legislatívny rámec).

### Požiadavky na integrácie riešenia PRORIS

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača nasledovný rozsah činností v súvislosti so systémovou integráciou (SI):

- koordinácia a riadenie činností súvisiacich s dodávkou SI v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa  na  formu realizácie riešenia PRORIS  definované v kapitole 3.3;

- príprava PID pre systémovú integráciu ako súčasť PID pre realizáciu riešenia PRORIS;

- vytvorenie návrhu integrácií a konsolidácií (návrh všetkých systémových integrácií, zladenia a optimalizácia výsledku a realizovateľnosti voči všetkým dotknutým systémom) ako súčasť Detailného návrhu riešenia (DNR);

- realizácia  (t. j samotný “výkon systémovej integrácie”)  dodávky integrácií riešenia PRORIS ako súčasť každej z etáp;

- realizácia (vykonanie) funkčnej integrácie PRORIS na informačné systémy NBS, v súlade s DNR;

- realizácia (vykonanie) dátovej integrácie PRORIS na informačné systémy NBS, v súlade s DNR;

- súčinnosť dodávateľa pre činnosti súvisiace s dodávkou SI v zodpovednosti verejného obstarávateľa (napr. príprava testovacieho prostredia).

Verejný obstarávateľ požaduje integrácie riešenia PRORIS na informačné systémy uvedené v prílohe  PRÍLOHA_3_Katalóg_integrácií. Požiadavky na integrácie budú predmetom testovania podľa vybraných typov testov relevantných častí prílohy PRÍLOHA_11_ Rámec pre testovanie.

### Technologické požiadavky

Od úspešného uchádzača požadujeme, aby špecifikoval požiadavky na hardvér, softvér, databázu a iné komponenty tak, aby boli v súlade s technologickými štandardmi verejného obstarávateľa (viď PRÍLOHA_6_Technologické_štandardy) a umožňovali riadne plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodaný systém:

- bol prevádzkovaný on-premise vo virtuálnej infraštruktúre NBS

- a jeho súčasťou boli 2 oddelené prostredia (testovacie a produkčné).

### Bezpečnostné požiadavky

Bezpečnostné požiadavky sú v detaile definované v katalógu bezpečnostných požiadaviek (viď PRÍLOHA_5_Bezpečnostné_požiadavky).

V rámci VO požadujeme od uchádzača, aby ku každej bezpečnostnej požiadavke poskytol odpoveď na otázku „ako?“ je alebo bude požiadavka naplnená, a to formou vyplnenia tabuľky uvedenej v prílohe PRÍLOHA_5_Bezpečnostné_požiadavky. Vyhodnotenie má obsahovať odkazy na konkrétnu technickú dokumentáciu a konfiguráciu.

Medzi ilustračné príklady požadovaného vyhodnotenia patria:

- zoznam komunikačných rozhraní a ich zabezpečenia

- zoznam komponentov a konkrétne benchmarky použité na hardening

- zoznam HTTPS rozhraní a príslušnú konfiguráciu TLS

- spôsob naplnenia vývojového a testovacieho prostredia neprodukčnými údajmi,

- spôsob šifrovania citlivých údajov prenášaných e-mailom,

- odkaz na použitý štandard pre bezpečný vývoj softvéru.

Ak požiadavka nebude naplnená, je potrebné uviesť konkrétne dôvody, napríklad:

- požiadavka nie je relevantná pre implementovaný systém,

- technické riešenie daný komponent alebo vlastnosť nepoužíva.

Ak z architektonického návrhu dodávaného systému vyplynie, že realizáciu niektorej bezpečnostnej požiadavky zabezpečuje Národná banka Slovenska, je potrebné túto skutočnosť explicitne uviesť.

### Nefunkcionálne požiadavky

Nefunkcionálne požiadavky sú v detaile definované v katalógu nefunkcionálnych požiadaviek (viď PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky).

V rámci VO požadujeme od uchádzača, aby ku každej nefunkcionálnej požiadavke poskytol odpoveď na otázku „ako?“ je alebo bude požiadavka naplnená, a to formou vyplnenia tabuľky uvedenej v prílohe PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky.

### Požiadavky na migráciu údajov

Riešenie  PRORIS nahradí existujúce informačné systémy a riešenia NBS: ORIN, Katalóg procesov, riešenie agendy BCM nástrojmi MS Office, DB interného auditu (viď kapitola 3.1.2 Súčasná Aplikačná architektúra). Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača vypracovanie podrobného plánu migrácie a vykonanie migrácie údajov týchto informačných systémov do riešenia PRORIS.

Verejný obstarávateľ požaduje analýzu, návrh a vykonanie migrácie podľa nefunkcionálnej požiadavky N_23 definovanej v katalógu nefunkcionálnych požiadaviek (viď PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky).

Súčasťou migračných postupov musí byť aj dokladovanie úplného, správneho a úspešného vykonania migrácie, a to osobitne s potvrdením úspešnej migrácie každého migrovaného záznamu pôvodných informačných systémov.

Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať migráciu priebežne v každej z etáp, v zmysle požiadaviek na realizáciu riešenia PRORIS formou projektu (kapitola 3.3.4 Požiadavky na harmonogram projektu a hlavné aktivity).

### Prevádzka

Verejný obstarávateľ požaduje aby, v rámci navrhovaného riešenia PRORIS, bola podpora prevádzky riešená:

- pre Prvú úroveň podpory (tzv. Podpora L1), úlohou ktorej je riešiť incidenty a požiadavky zaevidované v IS SD a poskytnúť prvotnú pomoc používateľovi pri riešení základných problémov a smerovanie nevyriešených požiadaviek na ďalšie úrovne podpory (L2 a L3). Prvá úroveň teda zbiera a analyzuje informácie o používateľovi, posúva tieto informácie na ďalšie úrovne podpory a určuje najlepší možný spôsob vyriešenia hlásenia. L1 bude v zodpovednosti NBS.

- pre Druhú úroveň podpory (tzv. Podpora L2), úlohou ktorej je riešenie hlásenia na úrovni konfigurácie, inštalácii SW vybavenia a pomoci pri riešení HW problémoch, hlásenia neriešiteľné v tomto rozsahu sú posúvané na podporu úrovne L3. Riešenia ponúkané na úrovni L2 vychádzajú zo známych a dokumentovaných problémov, na tejto úrovni by sa nemalo zdržiavať s hľadaním príčiny problémov a toto ponechať na úroveň L3. L2 bude v zodpovednosti NBS.

- pre Tretiu úroveň podpory (tzv. Podpora L3), kde predmetom podpory je riešenie problémov s konfiguráciou, prevádzkou databázy a opravy chýb na úrovni programového kódu systému, serverov, infraštruktúry a iných technických záležitostí spojených s dodaným riešením, za ktoré zodpovedá dodávateľ riešenia.

Reakčná doba na riešenie incidentov a požiadaviek vychádza z parametrov dohodnutých v Zmluve o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky IS (viď Servisná zmluva č. XXX)Všetky náležitosti pre služby podpory prevádzky a rozvoja (servisné a objednávkové služby) sú podchytené v návrhu Zmluvy o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky IS PRORIS a v súvisiacich prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

## Popis požiadaviek na realizáciu riešenia PRORIS formou projektu

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača realizáciu riešenia PRORIS formou projektu, v zmysle požiadaviek na organizáciu a výstupy projektu uvedené ďalej v tejto kapitole.

Rámcový plán projektu je stanovený na 14 mesiacov, čo je zároveň maximálna dĺžka trvania projektu (lehota na dodanie diela). Lehota trvania projektu PRORIS v NBS začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy na dodávku systému PRORIS XXX. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač/dodávateľ (dodávateľ v texte Zmluvy na dodávku systému PRORIS č. XXX je pomenovaný ako zhotoviteľ a v Servisnej zmluve č. XXX je pomenovaný ako poskytovateľ) do jedného mesiaca od účinnosti Zmluvy na dodávku systému PRORIS dodal verejnému obstarávateľovi detailný plán projektu a počas trvania Zmluvy na dodávku systému PRORIS ho aktualizoval pre realizáciu všetkých projektových výstupov na základe rámcového plánu - harmonogramu (Rámcový harmonogram projektu) uvedeného v prílohe PRÍLOHA_4_Rámcový_ harmonogram_ projektu.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ pri príprave detailného plánu projektu počítal so schvaľovacím procesom na strane verejného obstarávateľa:

- 15 pracovných dní v prípade schválenia dokumentácie (v závislosti od rozsahu)

- 20 pracovných dní v prípade schválenia ostatných výstupov (v závislosti od rozsahu).

### Požiadavky na organizáciu a výstupy projektu

#### Projektová metodika

Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa, aby bol projekt riadený na základe metodiky, ktorú určuje pracovný predpis NBS o projektovom riadení. Projektové  témy, ktoré nie sú priamo upravené vyššie uvedenou metodikou budú realizované v súlade s PRINCE2 metodikou.

Projekt bude realizovaný v slovenskom alebo českom jazyku, projektové výstupy budú v slovenskom alebo českom jazyku.

Metodický predpis a jeho rozšírenia sú, vo forme príloh,  uvedené v  kapitole 4.10 tohto dokumentu (PRÍLOHA_10_Metodika projektového riadenia NBS a jej rozšírenia).

#### Riadenie komunikácie

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola komunikácia medzi dodávateľom a verejným obstarávateľom riadená mini

málne v aktivitách popísaných v dokumente PID a v súlade s komunikačným plánom, ktorý bude súčasťou dokumentu PID. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač do jedného mesiaca od účinnosti Zmluvy na dodávku systému PRORIS dodal PID verejnému obstarávateľovi.

### Projektové aktivity a výstupy – sumárny prehľad

Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ v rámci plnenia predmetu dodávky dodal práce a služby, manažérske a špecializované produkty, dokumentáciu a zmluvné dodávky podľa jednotlivých etáp projektu. Štruktúra reflektuje Pracovný predpis o projektovom riadení v Národnej banke Slovenska a základné usmernenia a pravidlá ECB a ESCB.

#### Zmluvné dodávky

Zmluvné dodávky projektu predstavujú:

- dodávaná služba realizovaná v zmysle požiadaviek,

- projektová dokumentácia,

- sprievodná dokumentácia dodávaného systému,

- dokumentácia týkajúca sa integračných rozhraní,

- zmluvne stanovené práce a služby.

#### Riadená projektová dokumentácia (manažérske produkty)

Rozsah manažérskych produktov je stanovený internou projektovou metodikou a obsahuje najmä nasledovné produkty dodávané v súlade s harmonogramom jednotlivých etáp projektu:

- Projektový iniciálny dokument (PID) vrátane komunikačnej stratégie

- Organizačné zabezpečenie projektu

- Stratégia testovania

- Projektové plány

    - Detailný plán projektu

    - Plán aktivity migrácie údajov

    - Plán školení personálu

    - Plán testovania dodávaného riešenia

    - Plán testovania systému na migráciu údajov

    - Plán testovania integračných rozhraní, plán testovania z pohľadu systémovej integrácie

    - Plán skúšobnej a bežnej prevádzky

    - Detailný plán nasadenia systému do prevádzky, vrátane integrácie

- Správy o stave realizácie projektu

    - Správa o stave projektu (na týždňovej báze)

    - Správa o testovaní dodávaného systému

    - Správa o skúšobnej prevádzke

    - Správa o ukončení projektu

    - Správa o získaných poznatkoch (Lessons learned)

- Prijímacie protokoly spracované pri dodaní systému

    - Protokoly o funkčnom testovaní (priebežne počas testovania)

    - Protokoly o integračnom testovaní

    - Protokoly o migračnom testovaní

    - Akceptačný protokol testovania

    - Akceptačný protokol integračných rozhraní

    - Akceptačný protokol migračného testovania

    - Akceptačný protokol nasadenia do skúšobnej prevádzky

    - Akceptačný protokol nasadenia do bežnej prevádzky

    - Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy

- Katalógy riadenia jednotlivých oblastí projektu

- Katalóg rizík,

- Katalóg požiadaviek,

- Katalóg nedostatkov,

- Katalóg otvorených otázok

- Katalóg zmenových požiadaviek

- Ostatné manažérske produkty

    - Zoznam úloh, zodpovedností a termínov plnenia (t.j. To-Do list)

    - Príprava a realizácia prezentácií na projektové stretnutia

    - Zápisy z projektových stretnutí

    - Prehľad plnenia plánu vo formáte MS Project (súčasť Správy o stave projektu)

    - Správa o stave a riadení projektových rizík na mesačnej báze

Projektové výstupy, časť manažérske produkty, budú ďalej špecifikované v rámci dokumentu PID projektu.

#### Sprievodná dokumentácia (špecializované produkty)

Rozsah špecializovaných produktov je daný samotným zadaním a projektu a obsahuje najmä nasledovné výstupy:

  - Vývojová dokumentácia dodávaného systému

    - Detailný návrh riešenia (DNR)

    - Funkčný prototyp systému pre migráciu

    - Prístup k testovaniu

    - Migračná stratégia

    - Integračná dokumentácia

  - Ostatná projektová dokumentácia

    - Prevádzkový poriadok dodávaného systému

    - Poverenia pre účastníkov prevádzky

    - Zdrojový kód

    - Zoznam licencií

    - Informácie, podklady a vysvetlenia

  - Používateľská dokumentácia dodávaného systému

    - Používateľská príručka dodávaného systému

    - Príručka správy a prevádzky dodávaného systému

    - Integračný manuál

  - Inštalačná dokumentácia

    - Inštalačná a konfiguračná príručka dodávaného systému

    - Inštalačná a konfiguračná príručka systému na migráciu údajov

    - Príručka migrácie údajov

  - Technická dokumentácia

  - Prevádzková dokumentácia

Projektové výstupy, časť špecializované produkty, budú ďalej špecifikované v rámci dokumentu PID projektu.

#### Zmluvne stanovené práce a služby

Zmluvne stanovené práce a služby predstavujú najmä:

- spracovanie plánu projektu, vykonanie revízií plánu projektu, čiastkových plánov,

- realizáciu a riadenie projektu na strane dodávateľa,

- definovanie kapacít potrebných na zabezpečenia súčinnosti, ich koordinácia s projektovými aktivitami na zabezpečenie projektových výstupov

- vypracovanie projektovej a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,

- analýza zmien dodávaného systému/služieb podľa požiadaviek klienta,

- analýza a návrh riešenia,

- implementácia dodávaného systému/služieb,

- školenia používateľov dodávaného systému,

- príprava a realizácia testovania dodávaného systému, vrátane dát a prostredí, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému, vrátane regresného testovania dodávaného systému,

- nasadenie do produkcie, vykonanie skúšobnej prevádzky, opravy produktov a sprievodnej dokumentácie dodávaného systému,

- monitorovanie priebehu prác a napredovania projektu, či je v zhode so schváleným plánom projektu a následne pravidelné informovanie o stave,

- vývoj funkčných celkov, migrácia údajov,

- implementácia integrácií,

- akceptačné protokoly pre systémové a integračné, bezpečnostné, záťažové, používateľské testy,

- testovanie migrácií,

- školenie personálu,

- migrácia produkčných dát,

- nasadenie do skúšobnej prevádzky,

- vykonanie skúšobnej prevádzky a nasadenie do bežnej prevádzky,

- príprava, realizácia a dokumentovanie projektových stretnutí.

### Požiadavky na riadenie závislostí a rizík projektu

Verejný obstarávateľ požaduje vytvoriť register a riadiť závislostí a riziká projektu, v súlade s metodikou, viď. prílohy v kapitole 4.10 tohto dokumentu.

Predmetom zákazky, a požiadavkou na úspešného uchádzača je:

- riadenie identifikovaných závislostí a rizík,

- zabezpečenie súčinnosti pri riadení identifikovaných  závislostí a rizík.

Prvotné predpoklady, obmedzenia a riziká projektu:

| ID | Oblasť | Popis |
| --- | --- | --- |
| 01 | Riadenie rizík-závislostí | Predpokladáme, že riešenie HR systém bude navrhnuté a nasadené včas. Dočasné riešenie pre aktualizáciu organizačnej štruktúry bude súčasťou riešenia PRORIS. Predpokladáme, že implementačná náročnosť dočasného riešenia neovplyvní celkovú dĺžku trvania projektu. |
| 02 | Bezpečnostné testovanie | Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonávať preverenie bezpečnosti diela (bezpečnostné testovanie), pričom dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť (napr. dokumentáciu, vysvetlenia). Verejný obstarávateľ je oprávnený na preverenie bezpečnosti diela/zmeny použiť služby tretích strán. |
| 03 | Zámer, ciele, rozsah | Etapizácia je navrhnutá podľa nadväznosti agiend Procesné riadenie – Operačné riziká – Riadenie kontinuity činnosti. Termín dodania funkcionality Riadenie kontinuity činností je potrebné stanoviť v období koniec novembra 2026 tak, aby nebola ohrozená plynulosť a splnenie termínov medziročnej aktualizácie v jednotlivých agendách. |

Tabuľka 7 Prvotné predpoklady, obmedzenia a riziká projektu

Aktuálne súbežne bežiace projekty NBS a  závislosti na projekt:

| Názov NBS projektu | Popis súbežne bežiaceho projektu NBS | Závislosť na projekt |
| --- | --- | --- |
| DWH | Riešenie centrálneho celobankového dátového skladu (NBS DWH). Riešenie novej dátovej integrácie je navrhnuté ako jeden dátový ekosystém v kombinácii dvoch platforiem: - DataLake - Relačná časť Nové komponenty dátového skladu budú: - Integrovať dáta z existujúcich informačných systémov NBS a z externých systémov - Poskytovať operatívny reporting, meranie výkonnosti a podporu analytických procesov nad dátami pre potreby jednotlivých organizačných zložiek spoločnosti. - Podporovať prevádzku systému - Umožnia samostatný rozvoj NBS DWH pracovníkmi IT a ďalších organizačných zložiek spoločnosti Komponenta MDM/RDM: - Centralizované procesno-technické riešenie zastrešujúce spracovanie referenčných dát z identifikovaných zdrojov pre rôznych odberateľov – prijímajúce systémy a registre. | V rámci oblasti spracovania dát sa v projekte počíta s integráciou na budúce riešenia DWH. Riešenie PRORIS poskytne relevantné údaje DWH a naopak, DWH poskytne číselníky a spracované dáta za účelom loadu do PRORIS. Pre oblasť číselníkov v projekte počítame s koncepciou/metodikou MDM/RDM dodanou DWH projektom. |
| Nový HR systém | Nový personálny systém. Prebieha implementácia. | Definovať API kvôli potrebe získania organizačnej štruktúry z nového HR systému do systému PRORIS. |

Tabuľka 8 Aktuálne súbežne bežiace projekty NBS a závislosti na projekt

### Požiadavky na harmonogram projektu a hlavné aktivity

Verejný obstarávateľ požaduje zostaviť detailný harmonogram projektu, ktorý bude zahŕňať minimálne nasledovné hlavné aktivity, pričom vybrané hlavné aktivity môžu byť iterované v rámci životného cyklu:

- Nastavenie projektu,

- Analýza a dizajn,

- Implementácia,

- Vývoj a implementácia migračného nástroja vrátane potvrdenia správnosti prenesených údajov,

- Testovanie,

- Dokumentácia,

- Školenia,

- Migrácia údajov,

- Nasadenie do skúšobnej produkčnej prevádzky,

- Nasadenie do bežnej produkčnej prevádzky.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať detailný harmonogram projektu od dodávateľ a jeho udržiavanie počas celej doby trvania projektu.

Prvotný rámcový harmonogram projektu je v PRÍLOHA_4_Rámcový_ harmonogram_ projektu.

# Prílohy

## PRÍLOHA_1_Katalóg_funkcionálne_požiadavky

## PRÍLOHA_2_Katalóg_nefunkcionálne_požiadavky

## PRÍLOHA_3_Katalóg_integrácií

## PRÍLOHA_4_Rámcový_harmonogram_projektu

## PRÍLOHA_5_Katalóg_Bezpečnostné požiadavky

## PRÍLOHA_6_Technologické_štandardy

## PRÍLOHA_7_Architektonické_princípy

## PRÍLOHA_8_Štandard_pre_dokumentáciu_architektúry

## PRÍLOHA_9_Referencna_architektura_IS_NBS

## PRÍLOHA_10_Metodika projektového riadenia NBS a jej rozšírenia

## PRÍLOHA_11_ Rámec pre testovanie