Štúdia realizovateľnosti

Identifikovanie požiadaviek na funkčnú časť riešenia

Identifikácia projektu

| Názov projektu | Štúdia realizovateľnosti: Integračná platforma |
| --- | --- |
| Zodpovedná osoba za projekt (NBS) |  |
| Zodpovedná osoba za projekt (dodávateľ) |  |
| Sponzor projektu |  |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1.	Popis zmien dokumentu	5

1.1.	História zmien	5

1.2.	Účel dokumentu, skratky a definície	5

1.3.	Použité skratky a pojmy	5

1.4.	Skratky a názvy odborov v NBS	6

2.	Definovanie projektu	7

2.1.	Manažérske zhrnutie	7

2.2.	Motivácia a rozsah projektu	9

2.3.	Základne predpoklady	11

2.4.	Zainteresované strany pre Štúdiu uskutočniteľnosti	11

2.5.	Analýza AS-IS stavu	12

2.5.1.	Zoznam NBS systémov	12

2.5.2.	Zoznam systémov mimo NBS (externé systémy)	21

2.5.3.	Zoznam rozhraní	24

2.6.	Požiadavky na TO-BE stav	24

2.7.	Alternatívy a Multikriteriálna analýza	24

2.7.1.	Nultý Variant	26

2.7.2.	Alternatíva TIBCO	26

2.7.3.	Alternatíva IBM	26

2.7.4.	Alternatíva SAP	27

2.7.5.	Multikriteriálna analýza (MCA)	27

2.7.6.	Odporúčane riešenie	29

2.8.	Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania	30

3.	Architektúra riešenia a výstupy	31

3.1.	Integračná Terminológia	31

3.2.	Základné princípy	32

3.2.1.	Použitie Jednotného Dátového Modelu (CDM)	35

3.2.2.	Povolené Transportné prokoly na IP	37

3.2.3.	Podporované Vzory (pre výmeny správ)	37

3.2.4.	Budovanie Integračného Katalógu Služieb	38

3.3.	Integračné Pravidlá	39

3.3.1.	Základné	39

3.3.2.	Architektonická úroveň	39

3.3.3.	Úroveň Návrhu	40

3.3.4.	Úroveň Implementácie	40

3.3.5.	Úroveň Testovania	40

3.4.	Aplikačná vrstva	41

3.4.1.	Pilot	41

3.4.2.	AlternatÍva TIBCO	41

3.4.3.	Alternatíva IBM	43

3.5.	Technologická vrstva	44

3.5.1.	Výkonnostné a kapacitné požiadavky	44

3.5.2.	Alternativa TIBCO	45

3.5.3.	Alternatíva IBM	47

3.6.	Bezpečnostná architektúra	48

3.7.	Ďalší rozvoj na IP	48

4.	Závislosti na ostatné IS a Projekty	49

4.1.	ASDR	49

4.2.	Dátová integrácia s MIRRI IS SCRU	51

4.3.	MDM/RDM	52

4.4.	TRAP 2	52

4.5.	CMDB	52

5.	Životný cyklus služieb	52

5.1.	Životný cyklus Služby	52

5.2.	Fázy životného cyklu Služby	53

5.2.1.	Návrh	53

5.2.2.	Vývoj	54

5.2.3.	Kompilácia a nasadenie	54

5.2.4.	Testovanie a kontrola kvality	54

5.2.5.	Prevádzka a vyradenie z pevádzky	55

5.3.	Štruktúra ICC	55

6.	Prevádzkové požiadavky	58

6.1.	Úrovne podpory používateľov	58

6.2.	Riešenie incidentov – SLA parametre	59

6.3.	Doplnkové služby nad paušál	60

7.	Harmonogram projektu	62

8.	Analýza nákladov, prínosov a rámcový rozpočet (CBA)	63

9.	Hlavné riziká projektu	67

10.	Projektový tím a pracovné náplne	68

10.1.	Návrh organizačnej štruktúry projektu	69

10.2.	Projektový tím pre realizáciu IP	69

11.	Realizačný projekt a výstupy projektu	75

11.1.	Projektové riadenie a RACI matica	75

11.2.	Projektové fázy realizačného projektu IP	75

11.2.1.	Prípravné a iniciačné aktivity	75

11.2.2.	Detailný návrh riešenia	76

11.2.3.	Implementácia	76

11.2.4.	Testovanie	77

11.2.5.	Nasadenie do skúšobnej produkčnej prevádzky	78

11.2.6.	Produkčná prevádzka	78

11.3.	Akceptačné kritériá	79

11.3.1.	Akceptačné kritériá pred nasadením do skúšobnej produkčnej prevádzky	79

11.3.2.	Akceptačné kritériá pred nasadením do produkčnej prevádzky po ukončení skúšobnej prevádzky	79

12.	Prílohy	80

Zoznam Tabuliek

Tabuľka 1: Definícia pojmov použitých v požiadavkách pre IP.	24

Tabuľka 2: Vyhodnotenie alternatív.	29

Tabuľka 3: Ciele a Výkonnostné ukazovatele pre IP.	30

Tabuľka 4: Popis vrstiev referenčnej architektúry.	32

Tabuľka 5: Základné architektonické princípy NBS.	33

Tabuľka 6: Základné architektonické princípy pre SOA.	33

Tabuľka 7: Integračné vzory podľa Gartnera v prostredí NBS.	34

Tabuľka 8: Komponenty riešenia – alternatíva TIBCO.	43

Tabuľka 9: Komponenty riešenia – alternatíva IBM.	44

Tabuľka 10: Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav.	45

Tabuľka 11: Požiadavky na Produkčné prostredie - alternatíva TIBCO.	45

Tabuľka 12: Požiadavky na neprodukčné prostredia - alternatíva TIBCO.	46

Tabuľka 13: Požiadavky na Produkčné prostredie - alternatíva IBM.	48

Tabuľka 14: Požiadavky na neprodukčné prostredia - alternatíva IBM.	48

Tabuľka 15: Integračné požiadavky z ASDR iniciatívy.	51

Tabuľka 16: Popis rolí ICC.	57

Tabuľka 17: Vyťaženosť rolí ICC v čase.	57

Tabuľka 18: Priority incidentov.	59

Tabuľka 19: Reakčná doba a doba vyriešenia incidentov.	59

Tabuľka 20: Služby nad paušál.	61

Tabuľka 21: Dostupnosť IS.	61

Tabuľka 22: Riziká projektu.	68

Tabuľka 23: Zloženie Riadiacej rady projektu.	69

Tabuľka 24: Projektový tím.	70

Tabuľka 25: Tabuľka príloh.	80

Zoznam Obrázkov

Obrázok 1: Porovnanie platforiem cez MCA.	8

Obrázok 2: Porovnanie Nákladov a Prínosov IP pre IBM alternatívu.	9

Obrázok 3: Zrelostný model Integrácie podľa Gartnera.	10

Obrázok 4: Magický Kvadrant pre Podnikovú Integračnú platformu poskytovanú ako službu.	25

Obrázok 5: Integračná referenčná architektúra postavená na princípoch SOA a EDA.	31

Obrázok 6: Základné integračné vzory podľa Gartnera.	33

Obrázok 7: Integračný vzor Notifikácia o Biznis Udalosti.	37

Obrázok 8: Integračný vzor Požiadavka/Odpoveď.	38

Obrázok 9: Aplikačná architektúra – alternatíva TIBCO.	42

Obrázok 10: Aplikačná architektúra – alternatíva IBM.	43

Obrázok 11: Technická architektúra – alternatíva TIBCO.	45

Obrázok 12: Technická architektúra – alternatíva IBM.	47

Obrázok 13: Životný cyklus Služby a participujúce ICC roly.	53

Obrázok 14: Organizácia a roly ICC.	55

Obrázok 15: Harmonogram realizačné projektu.	63

Obrázok 16: Porovnanie nákladovosti IBM vs TIBCO riešenia.	65

Obrázok 17: Porovnanie Nákladov a Prínosov IP.	66

# Popis zmien dokumentu

História zmien

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 11.10.2022 | Vytvorenie dokumentu |  |
| 0.2 | 14.10.2022 | Zapracovanie pripomienok |  |
| 0.3 | 07.11.2022 | Rozšírenie dokumentu o navrhované riešenie |  |
| 1.0 | 08.11.2022 | Finalizácia dokumentu |  |
| 2.0 | 16.11.2022 | Zapracovanie pripomienok |  |
| 2.1 | 01.12.2022 | Zapracovanie pripomienok |  |
| 3.0 | 05.12.2022 | Finalizácia dokumentu |  |

Účel dokumentu, skratky a definície

Dokument je spoločným výstupom iniciačnej fázy projektu a obsahuje manažérske produkty Projektový zámer a Prístup k projektu v rozsahu potreby tejto štúdie (uvedené v samostatných kapitolách).

Použité skratky a pojmy

| ID | Skratka | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | API | Application Protocol Interface (Aplikačné rozhranie) |
|  | CDM | Canonical Data Model (Jednotný Dátový Model) |
|  | CI/CD | Continuous Integration/Continuous Delivery (nepretržitá integrácia / nepretržité dodávanie) |
|  | CP4I | Cloud Pack for Integration – názov integračného riešenia od firmy IBM |
|  | DB | Databáza, databázový server |
|  | DMZ | Demilitarizovaná Zóna |
|  | ECB | Európska centrálna banka |
|  | EDA | Event driven architecture (Architektúra Riadená Udalosťami) |
|  | ESB | Enterprise Service Bus (Celopodniková dátová zbernica) |
|  | ESCB | Európsky systém centrálnych bánk |
|  | GUI | Grafické používateľské rozhranie |
|  | HTTP | Hypertextový prenosový protokol |
|  | ICC | Integračné kompetenčné centrum |
|  | IP | Integračná Platforma (z pohľadu prevádzky ide o Technickú Službu IT NBS) |
|  | IS | Informačný systém |
|  | JDBC | Rozhranie pre Java pripojenie do databázy |
|  | JMS | Java Message Service (štandard pre komunikáciu prostredníctvom front) |
|  | LAN | Lokálna dátová sieť |
|  | MCA | Multikriteriálna analýza |
|  | MD | Man Day - človekodeň |
|  | MDM | Master Data Management |
|  | NCB | Národná centrálna banka |
|  | PoC | Proof of concept, Pilot |
|  | REST | Architektonický štýl rozhrania, navrhnutý pre distribuované prostredie |
|  | RDM | Reference Data Management |
|  | SAA | Swift Alliance Access |
|  | SD | ServiceDesk - aplikácia |
|  | SFTP | Zabezpečený protokol pre prenos súborov |
|  | SOA | Architektúra zameraná na Služby (Servisne Orientovaná Architektúra) |
|  | SOAP | Je protokol na výmenu správ založených na XML prostredníctvom siete |
|  | UI | Používateľské rozhranie |
|  | WCF | Windows Communication Foundation – programovací nástroj pre komunikáciu medzi aplikáciami |
|  | XML | Extensible Markup Language – formát dát |

Integračná Služba alebo len Služba: Je z pohľadu integrácie základná stavebná jednotka. Obsahuje ucelenú logiku-funkčnosť, je vystavaná (t.j. dostupná) na Integračnej Platforme (napríklad cez API gateway).

Skratky a názvy odborov v NBS

| ID | Skratka odboru | Popis |
| --- | --- | --- |
|  | OBO | Odbor bankových obchodov |
|  | ODB | Odbor dohľadu nad bankovníctvom |
|  | ODK | Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom |
|  | OEM | Odbor ekonomických a menových analýz |
|  | OFI | Odbor finančných technológií a inovácií |
|  | OFR | Odbor finančného riadenia |
|  | OIA | Odbor interného auditu |
|  | OIT | Odbor informačných technológií |
|  | OPD | Odbor dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým sporením |
|  | OPH | Odbor riadenia peňažnej hotovosti |
|  | OPM | Odbor finančnej stability |
|  | OPS | Odbor platobných systémov |
|  | ORR | Odbor riadenia rizika |
|  | OST | Odbor štatistiky |
|  | OVM | Odbor výskumu |
|  | OVO | Odbor vysporiadania bankových obchodov |
|  | OFS | Odbor Ochrany Finančných Spotrebiteľov |

# Definovanie projektu

Manažérske zhrnutie

Technologický dlh spoločnosti je výsledkom dlhodobého odkladania zmien architektúry, ktoré ostatné, porovnateľné spoločnosti už dávnejšie vykonali. Čím dlhšie sa takéto rozhodnutie odkladá, tým viac finančných prostriedkov a ľudského úsilia je treba na implementáciu zmien architektúry, ktorá bude prínosom pre riešenia súčasnej doby.

Spoločnosť NBS dospela k poznaniu, že podniková architektúra spoločnosti podobnej veľkosti a dôležitosti sa nezaobíde bez schopnosti koncepčného riešenia integrácie systémov, ktoré majú spĺňať požiadavky doby na:

- rýchlu adaptáciu zmien, ako dôsledok implementácie štandardov,

- nízke náklady implementácie, ako premietnutie prepoužiteľnosti prvkov riešenia a,

- dlhodobú udržateľnosť systémov, ako výsledok zamedzenia rastu zložitosti prvkov architektúry.

V tejto štúdie realizovateľnosti spoločnosť CGI analyzuje a navrhuje:

- Úlohu a postavenie výkonu správy architektúry,

- Výber integračnej platformy,

- Rámce a špecifikáciu projektu nasadenia komponentu integračnej platformy.

A. Úloha a postavenie výkonu správy architektúry

Riešením zmeny architektúry, odpoveďou na technologický dlh, nie je samotný komponent architektúry - integračná platforma, ale spôsob akým je pomocou tohto nástroja vykonávaná správa architektúry („governance“). Správa architektúry reprezentuje základné princípy, integračné pravidlá, štandardy a spôsob (politika, integračný prístup), akým sú implementované v každom prijatom riešení.

Výkon správy architektúry predstavuje kontinuálny, manažovaný proces, ktorý postupne prináša merateľné prínosy v rámci projektov a mení charakter architektúry podľa aktuálnych požiadaviek podnikových (biznis) potrieb a technologických trendov. Pre jednoduchšie pochopenie si možno architektúru názorne predstaviť ako množinu služieb, ktoré architektúra pre systémy poskytuje, čím zabezpečuje funkčnosť riešení postavených na rôznych systémoch.

- Kontinuálny proces reflektuje fakt, že každá služba je vnímaná v rámci svojho životného cyklu. Každá služba má svoj začiatok existencie a svoje ukončenie, keď zaniká. To znamená, že aj integrácia sa časom mení a vyvíja.

- Manažovaný proces zase odzrkadľuje skutočnosť, že existuje stratégia rozvoja architektúry, ktorej podstatnou súčasťou je integrácia, na ktorej realizáciu nepretržito počas implementácie projektov dohliada architektonický tím, kompetenčné centrum (ICC). Rovnako ako existuje bezpečnostný tím, ktorý vstupuje do realizačných projektov, aby uchránil bezpečnostné požiadavky, tak aj architektonický tím, prostredníctvom roly Integračný architekt, stráži smer napĺňania stratégie rozvoja architektúry v konkrétnom realizačnom projekte.

Logickým krokom je vytvorenie Integračného Kompetenčného Centra (ICC) ako orgánu, ktorý žije správou SOA. Jeho primárnou úloha je viesť a podporovať podnikovú integrácie naprieč celou NBS v spolupráci/koordinácii s odborníkmi daných iniciatív. ICC je nositeľom integračných znalostí v podniku.

B. Výber integračnej platformy

Integračná platforma je silným nástrojom, ktorým možno presadzovať ciele výkonu správy architektúry, preto štúdia realizovateľnosti venovala veľkú pozornosť jej výberu. Výber kandidátov bol uskutočnený na základe trendov trhu, nosných systémov spoločnosti NBS, integračných požiadaviek budúcich projektov. Integračné platformy od spoločností:

- TIBCO,

- IBM,

- SAP,

mali možnosť obhájiť svoje postavenie voči nulovému variantu, ktorý reprezentoval súčasný stav architektúry bez ambície zmeny.

Následne boli uvedení kandidáti hodnotení procesom multikriteriálnej analýzy, ktorá merateľným spôsobom vyhodnotila najlepšieho kandidáta na základe týchto kritérií:

- Jednoduchosť vývoja služieb

- Technologická konektivita

- Otvorenosť riešenia pre budúce smerovanie

- Nasadenie

- Obnovenie spracovania správ

- Monitorovanie

- TCO

Obrázok 1: Porovnanie platforiem cez MCA.

Na základe výsledkov MCA sa na prvom mieste umiestnila platforma IBM (16 bodov) za ňou TIBCO (15 bodov) a následne SAP (8 bodov). Odporúčaná je platforma IBM vzhľadom na výsledok MCA (a TCO).

C. Rámce a špecifikáciu projektu nasadenia komponentu integračnej platformy

Pre overenie správneho výberu integračnej platformy, ktorá spĺňa aplikačné, technologické a bezpečnostné požiadavky bol vytvorený rámec a špecifikácia projektu, rozsahu PoC (proof of concept = pilot). Jeho úlohou je v čo najkratšom čase:

- nasadiť integračnú platformu podľa vopred definovaného harmonogramu fáz a aktivít projektu

- implementovať minimalistickú sadu integračných služieb, ktoré načrtnú základ aplikačnej a technologickej vrstvy

- potvrdiť naplnenie požiadaviek multikriteriálnej analýzy

Súčasťou štúdie realizovateľnosti je aj analýza nákladov a prínosov, vrátane rámcového rozpočtu, ktorým sa integrácia podieľa na budúcich projektoch. Nasadenie integračnej platformy treba vždy hodnotiť na základe jej participácie na prínosoch konkrétnych projektov. Je nesprávne hodnotiť náklady a prínosy samostatnej integračnej platformy. Integračná platforma neexistuje sama pre seba, jej zmyslom a teda i prínosom sú služby, ktoré poskytuje jednotlivým projektom.

Obrázok 2: Porovnanie Nákladov a Prínosov IP pre IBM alternatívu.

Pri analýze nákladov a prínosov, rámcovom rozpočte je potrebné pripomenúť, že integrácia je služba, ktorá závisí od rozsahu konkrétneho projektu, jeho konkrétnych, kvantifikovateľných podnikových (biznis) a implementačných požiadaviek a rozhodnutí na úrovni návrhu. Ak nie sú tieto skutočnosti známe:

- náklady a rámcový rozpočet možno hodnotiť len na základe hrubého odhadu kategórie nákladovosti projektu a

- prínosy možno hodnotiť len voči miere adopcie integrácie v rámci architektúry spoločnosti.

Motivácia a rozsah projektu

Z pohľadu Gartnera – t.j. „Integration Maturity model“ – je súčasná integračná zrelosť NBS na prahu druhého štádia: „Osvietený“.

Obrázok 3: Zrelostný model Integrácie podľa Gartnera.

Aktuálne sa v NBS robia potrebné integrácie medzi systémami ad-hoc, podľa najlepšieho vedomia, skúseností a zručností, ktorými daný implementačný tím práve disponuje. Vždy podľa potrieb aktuálnych  projektov alebo požiadaviek. Pre spôsob integrácie sa volia aktuálne dostupné možnosti (daného systému alebo programovacieho jazyka ovládaného vývojármi v tíme).

Dochádza aj ku pre-použitiu (zneužitiu) existujúcich integračných funkcionalít systému A pre potreby iného systému B (vrátane zmeny biznis procesu) - čím sa mení pôvodný/primárny zmysel systému A. Systém A sa tak zanáša sekundárnymi procesmi (funkčnosťami) čím sa jeho následná modernizácia (upgrade) stáva drahšia (funkcionality vyvíjané nad rámec štandardného riešenia „vyloženého z krabice“ sa zvyčajne doplácajú).

Za posledné dve desaťročia takto vznikli rôzne „domácke nástroje“ ako riešenie na čiastkové výzvy a potreby daného projektu v danom čase (napríklad Dispečer, SDMX DISSEM, Pemko). Tieto „domácke nástroje“ sa dajú označiť spoločne (kategorizovať) ako: Integrácia primárneho systému na okolité systémy (NBS prípadne mimo NBS).

Zamestnanci NBS si uvedomujú, že integrácia začína byť téma v rámci podnikovej architektúry. Uvedomujú si, že riešia opakovane tie isté integračné otázky a výzvy.  Uvedomujú si absenciu integračných pravidiel a zodpovedností, ktoré by im uľahčili prácu (rozhodnutia či integrovať a ako integrovať).

V rovnakom čase si IT Architekti začali klásť otázky: „Ako robiť integráciu sofistikovanejšie ?“. „Kde sa nachádzame a kam sa chceme dostať?“

Ďalšia kľúčová oblasť na riešenie je „znalostná“: Integračné komponenty systémov sú slabo zdokumentované. Ľudia, ktorí ich vyvíjali alebo boli pri vývoji odchádzajú z NBS (napr. do dôchodku) a s ich odchodom odchádzajú aj znalosti o daných integráciách a rozhraniach.

Následný rozvoj takéhoto komponentu je zložitý z dôvodu nedostatku znalostí (dôsledkom sú zvýšené náklady na čas a peniaze).

Kľúčová téma je aj Integrácia do SWIFT siete – aplikácie NBS sa dnes integrujú podľa potreby prostredníctvom SOAP adaptéra na Swift Alliance Access. Rozvoj tohto adaptéra je ukončený zo strany SWIFTu a odporúčané riešenie je cez WebSphere MQ interface (MQSA/MQHA).

Nove strategické  IT projekty, ktoré sa plánujú alebo sú už v rozbehu, odhaľujú ďalšie integračné požiadavky na okolité systémy. Potreba systémov komunikovať automaticky medzi sebou sa do budúcnosti zvyšuje.

Vyššie popísane výzvy sú východiskovým stavom pre ďalší rozvoj/vývoj Integrácie v rámci NBS.

Cieľom Realizačného Projektu Integračnej Platformy je posunúť integračnú zrelosť NBS na stupeň „Centralizovaný“ (podľa Gartnerovho zrelostného modelu) t.j.:

-	Znalostná baza integrácie je sústredená v tíme „integračníkov“ – Kompetenčnom Centre (ICC)

-	Členovia majú k dispozícii nástroje, ktoré aj používajú a rozvíjajú (šablóny, pravidlá, integračná platforma, a pod.). Nástroje slúžia na štandardizáciu znalostí a efektívne fungovanie.

-	Integrácia je súčasť dodávaných projektov (tam kde je potrebná), dodávaná je integračným tímom.

Základne predpoklady

V rámci štúdie sa pracovalo s nasledovnými predpokladmi:

- Rozhrania jednotlivých systémov pre účely DWH sú predmetom DWH projektu. Táto štúdia sa im nevenuje a nie sú zachytené v zozname rozhraní.

- Z bezpečnostného hľadiska štúdia predpokladá že maximálny stupeň chránených informácii ktorý bude prenášaný na IP je ECB_CONFIDENTIAL a predpokladá sa prevádzka IP "on premise".

- Bezpečnostný projekt pre dodávaný IS nie je predmetom realizačného projektu. Úspešný uchádzač by mal poskytnúť primeranú súčinnosť pri realizovaní bezpečnostného testovania, ktoré vykonáva Obstarávateľ.

- Pilot v rámci realizačnej fázy IP vyvolá zmeny rozhraní aj na strane Poskytovateľa a Konzumenta (t.j. zmeny volaní v aplikáciách IS FINU/HRO a EZO). Tieto zmeny nie sú zahrnuté v CBA a predpokladáme, že budú dodané interne NBS alebo aktuálnymi dodávateľmi týchto systémov v rovnakom čase ako potrebuje realizačný projekt IP.

Zainteresované strany pre Štúdiu uskutočniteľnosti

Pre Štúdiu uskutočniteľnosti boli identifikované zainteresované strany so zameraním na obsah, rozsah ale predovšetkým s dôrazom na dopad na NBS IT prostredie, ktoré pokrýva štúdia.

Nižšie uvedené zainteresované útvary sú tie, ktorých sa téma IP týka resp. bude týkať a to s touto kategorizáciou:

- Nasadenie Integračnej platformy (NBS IT a NBS shadow IT)

Odbor NBS

OIT - Odbor informačných technológií oddelenie prevádzky informačných systémov a rozpočtu (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie riadenia projektov informačných technológií (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie informačnej bezpečnosti (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie architektúry a rozvoja informačných systémov (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie infraštruktúry informačných technológií (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie klientskej podpory (vrátane vedúceho oddelenia) oddelenie rozvoja a podpory aplikácií dátového skladu (vrátane vedúceho oddelenia)

OFI - Odbor finančných technológií a inovácií

OST - Odbor štatistiky

OPS - Odbor platobných systémov

ORR - Odbor riadenia rizík

- Pilotný projekt IS Dispečer

Odbor NBS

OIT - Odbor informačných technológií

OFR - Odbor finančného riadenia (ako vlastník IS Dispečer)

Analýza AS-IS stavu

Ako jeden z prvých krokov pre výber integračnej platformy bolo potrebné zanalyzovať aktuálny stav integrácie, pochopiť architektúru NBS prípadne príčiny ktoré viedli k aktuálnemu stavu. V prvej fáze štúdie sa na základe workshopov z vlastníkmi IT služieb dospelo k nasledovným zisteniam.

Postupom času ako v NBS pribúdali nové IS (v NBS známe pod pojmom IT služba) vznikala aj potreba tieto systémy vzájomne prepájať/integrovať. Integrácia systémov bola obyčajne vynútená požiadavkami z realizovaných projektov a neboli zadefinované pravidlá akým spôsobom by sa mala integrácia implementovať. Dôsledkom toho bolo, že každý realizovaný projekt implementoval integráciu podľa schopností/vedomostí jednotlivých developerov ktorí boli priradený k realizačnému projektu. Takýmto spôsobom postupne vznikali rôzne integračné prístupy. Dnes je možné nájsť v NBS rôznorodé integračné prístupy a technológie ako napríklad databázové linky, súborové prenosy, integračné skripty, SOAP/REST služby, adaptér pre Swift.

Tým že nebola v NBS dostupná centrála integračná platforma začali vznikať aj samostatné integračné komponenty ktoré toto miesto čiastočne vyplnili:

- APS Prenos – jednoduchý messaging systém medzi FINU-HRO a viacerými systémami v NBS

- SDMX Dissem - transformácia dát z SDMX a transformácia protokolov

- Pemko - prenos dát medzi NBS a externým prevádzkovateľom webu NBS

NBS ako jedna z centrálnych bánk v rámci Európskej únie odosiela a prijíma dáta od iných inštitúcií v rámci EU. Na tento špecifický účel je používaná integračná platforma EXDI ktorá ale nemôže slúžiť pre účely internej integrácie systémov.

V NBS sa dnes nachádza viac ako 100 IS. Niektoré systémy fungujú ako standalone a nevznikla potreba ich integrácie naprieč bankou, iné systémy ako napr. IBFO vyžadujú integráciu s viacerými internými systémami v rámci banky ale aj externými systémami.

V nasledovných kapitolách je uvedený zoznam IS ktoré boli vybrané predmetom AS-IS analýzy z pohľadu existujúcej systémovej integrácie. Tabuľka zachytáva základné informácie o systéme a možnosti systémovej integrácie.

IS sú rozdelené do dvoch skupín: interné systémy NBS a externé systémy. Systémy v každej kategórii sú kvôli prehľadnosti zoradené abecedne.

Pre všetky analyzované systémy boli mapované aj rozhrania, ktoré sa v súčasnosti využívajú na integráciu s inými systémami. Zoznam rozhraní je zachytený v kapitole 2.5.3.

Prostredníctvom takto nadobudnutých informácií sa získal prehľad o IT architektúre v NBS, na základe ktorého sa mohlo stavať TO-BE riešenie a vyberať možné vhodné alternatívy. Tieto sú podrobne rozobraté v kapitole 2.7.

### Zoznam NBS systémov

#### Active Directory

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Active Directory |
| Základný popis | Identity management |
| Platforma OS | Windows 2012, 2019 |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | LDAP, NTLM, Kerberos |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Súborové rozhranie |

#### Apoštol

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | APOŠTOL |
| Základný popis | Analytická platforma odboru štatistiky. Jedná sa o platformu ktorú v budúcnosti zastreší nové riešenie DWH |
| Platforma OS | Windows Server, MS SQL, SQL DATA Tools, Qlik Sense |
| Zóna umiestnenia | - |
| Možnosti integrácie – synchrónne | - |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | (QLIK časť) FOLDER, DROPBOX, REST, ODBC, OLEDB, + 20 ďalších konektorov |
| Možnosti integrácie – dávkovo | - |

#### CDCP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | CDCP - IS Centrálneho depozitára cenných papierov. |
| Základný popis | Register cenných papierov. Systém sa integruje cez proprietárnu integráciu cez Microsoft WCF. Výhľadovo neexistuje systém ktorý by sa pripájal na CDCP a preto nie je potrebná hlbšia analýza integračných možností. |
| Platforma OS | Windows Server |
| Zóna umiestnenia | N/A |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Microsoft WCF web services |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | N/A |
| Možnosti integrácie – dávkovo | N/A |

#### Ceri

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | CERI |
| Základný popis | Centrálna evidencia regulovaných informácií |
| Platforma OS | Linux |
| Zóna umiestnenia | Internet DMZ aplikačný server, DB LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | HTTP REST |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | N/A |
| Možnosti integrácie – dávkovo | N/A |

#### DISSEM (OST)

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Gesmes – IS Dissem (OST) |
| Základný popis | Spracovanie údajov zasielaných do ECB a EUROSTATu |
| Platforma OS | Oneshift / Oracle DB |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Podľa požiadaviek je možné dopracovať |
| Možnosti integrácie – asynchrónne |  |
| Možnosti integrácie – dávkovo |  |

#### DISSEM

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | SDMX DISSEM |
| Základný popis | Integračný komponent prijíma správy v SDMX formáte ktoré následne očisťuje a odosiela - na web portál NBS (prostredníctvom Pemko) - na SharePoint V SharePoint je uložená konfiguračná tabuľka s pravidlami ako sa ma prijatá sprava spracovať (očistiť niektoré atribúty) predtým ako sa odošle ďalej. |
| Platforma OS | Openshift |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | HTTP |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | nie je |

#### DWH

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | DWH |
| Základný popis | Data warehouse |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Oracle Data integrator |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Oracle Data integrator |
| Možnosti integrácie – dávkovo | File transfer |

#### eArchive

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | eArchive |
| Základný popis | Evidencia národného kultúrneho dedičstva. Archív registratúr. Je to verejná služba. |
| Platforma OS | Windows Server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS, Internet DMZ (portál bádateľa) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### eArchiveSF

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | eArchiveSF |
| Základný popis | Prevádzka bude ukončená v novembri 2022 z toho dôvodu nie je predmetom štúdie |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | - |
| Možnosti integrácie – synchrónne | - |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | - |
| Možnosti integrácie – dávkovo | - |

#### eOffice

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | eOffice |
| Základný popis | Sprava registratúry |
| Platforma OS | Windows Server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | REST API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Súborové rozhranie / XML zapísane čítané z filesystemu |

#### EBS

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | EBS – Elektronicky biddingový systém |
| Základný popis | Obchodovanie na trhu. |
| Platforma OS | Linux RedHat |
| Zóna umiestnenia | DMZ špecializovaná sieť |
| Možnosti integrácie – synchrónne | nie je |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | nie je |

#### EPH

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | EPH |
| Základný popis | Evidencia pohonných hmôt. Aplikácia v MS SharePoint. |
| Platforma OS | MS Windows / MS SharePoint |
| Zóna umiestnenia | Viď MS SharePoint |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Viď MS SharePoint |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Viď MS SharePoint |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Viď MS SharePoint |

#### EZO

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | EZO |
| Základný popis | EURO zásoby a obeh. Vrátane pamätných minci (vydaných na Slovensku). |
| Platforma OS | Linux, systém beží v Tomcat. |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | JDBC |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | SFTP |
| Možnosti integrácie – dávkovo | SFTP |

#### FINU HRO

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | FINU/HRO |
| Základný popis | Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet. SAP BW, SAP ECC, SAP PI. |
| Platforma OS | Redhat Linux |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SOAP , REST, RFC IDOC |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | ADFS active directory file system |

#### IBFO

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | IBFO |
| Základný popis | Informačný systém IBFO je evidenčný systém slúžiaci na podporu hlavných činností banky, najmä správu investičných rezerv NBS, rezerv ECB a výkon menovo-politických operácii. Rozsahom funkcionalít pokrýva zadávanie, spracovanie, vysporiadanie, účtovanie transakcií a vykazovanie (reporting) tak pre interné potreby NBS, potreby ECB ako aj voči externým subjektom. |
| Platforma OS | Windows , Linux |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SOAP, JDBC |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Súborové rozhranie |

#### LAAS

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | LAAS |
| Základný popis | Login as a service. Single sign on mechanizmus, slúži na prihlasovanie do systémov |
| Platforma OS | Linux / Docker |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS, Internetový segment, Univerzal-net |
| Možnosti integrácie – synchrónne | REST/API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | - |
| Možnosti integrácie – dávkovo |  |

#### Lotus Notes

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Lotus Notes |
| Základný popis | Skupina počítačových systémov zabezpečujúcich prevádzku vybraných informačných databáz v prostredí Lotus Notes pre NBS |
| Platforma OS | Windows Server / Lotus notes 9.0.1 |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | E-mail, čítanie zo súborového systému |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### Malé IS OST

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Malé IS OST |
| Základný popis | Malé IS odboru štatistiky (Emisie a emitenti, Majitelia nad 5% na emisii, Kurzový lístok a priame obchody, Hlásenie BCPB v zastúpení niektorých členov, Denné hlásenia o obchodoch OCP, Stavový zoznam majiteľov nad 5% k 1. dňu v mesiaci). Neaktívna databáza udržiavaná iba pre účely archivácie |
| Platforma OS | MS Access, MS Excel |
| Zóna umiestnenia | - |
| Možnosti integrácie – synchrónne | - |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | - |
| Možnosti integrácie – dávkovo | - |

#### MS SharePoint

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | MS SharePoint |
| Základný popis | Microsoft SharePoint – platforma pre zdieľanie dokumentov a tvorbu webových aplikácií |
| Platforma OS | Windows server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS, Extranet |
| Možnosti integrácie – synchrónne | REST API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### NS IPC MR

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | NS IPC MR |
| Základný popis | Nahrávací systém telefónnych hovorov IPC Media Recorder. Systém nie je integrovaný ani sa neplánuje jeho integrácia |
| Platforma OS | IPC – proprietárny OS |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | nie je |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | nie je |

#### PAM

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | PaM + Zamestnanci NBS |
| Základný popis | Personalistika a mzdy. Účtovanie miezd a personálna agenda. |
| Platforma OS | Windows Server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | JDBC |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Súborové rozhranie |

#### Pemko

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Pemko |
| Základný popis | Prenos údajov medzi informačnými systémami NBS a externým prevádzkovateľom webu NBS. Zbiera údaje zo SIPS a odboru štatistiky, FINU HRO, DISSEM. Pemko iba prijíma údaje a plánovaným spôsobom ich preposiela externému prevádzkovateľovi. |
| Platforma OS | Linux / Openshift |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Priamy prístup do DB cez procedúru, Oracle |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### Prenos SP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Prenos SP |
| Základný popis | Prenos údajov do/z Štátnej pokladnice. Aplikácia v Lotus Notes. |
| Platforma OS | Lotus Notes |
| Zóna umiestnenia | Viď Lotus notes |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Viď Lotus notes |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Viď Lotus notes |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Viď Lotus notes |

#### PS SIPS

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | PS SIPS |
| Základný popis | Medzibankový platobný systém SIPS. Retailový systém zabezpečuje zúčtovanie vnútroštátnych platieb a platby do zahraničia. |
| Platforma OS | RedHat Enterprise Linux |
| Zóna umiestnenia | Univerzal-net, LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SOAP Adaptér pre SWIFT |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Prostredníctvom API účastníka, smerom do SIPS aj zo SIPS len cez súbory |

#### RBUZ

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | RBUZ v2, v3 |
| Základný popis | Register bankových úverov a záruk (RBUZ) je systém zriadený podľa § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. URL: rbuz.nbs.sk |
| Platforma OS | Linux |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS, Univerzal-net (viac komponentov v rôznych zónach ) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | JDBC, ODBC, HTTP REST API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie |
| Možnosti integrácie – dávkovo | HTTP REST API |

#### Refinitiv

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Refinitiv |
| Základný popis | Reuters bolo premenované na Refinitiv Refintiv Eikon – aplikácia na pozeranie búrz a cenných papierov Fx Trading - platforma na obchodovanie |
| Platforma OS | Windows Server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Nie sú |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie sú |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie sú |

#### REGFAP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | REGFAP |
| Základný popis | Register finančných agentov a finančných poradcov |
| Platforma OS | Linux |
| Zóna umiestnenia | aplikačný server v DMZ, databázový server MySQL v LAN |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Priamy prístup do DB, SOAP na prístup k externým systémom |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### Registre UDF

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Registre UDF |
| Základný popis | Registre útvaru dohľadu nad finančným trhom Register Osôb ktoré absolvovali osobitne finančné vzdelávanie a odbornú skúšku podľa zákona o FS |
| Platforma OS | Linux |
| Zóna umiestnenia | Internetová DMZ (aplikačný server) LAN NBS (Oracle DB server) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | REST API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | REST API |

#### RS

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | RS |
| Základný popis | Register subjektov – právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia. Využívajú sa národne registre RPO, RO, RUZ, údaje zo sociálnej poisťovne. |
| Platforma OS | Linux Docker |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | HTTP REST API |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### SIEM

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | SIEM |
| Základný popis | Systém na monitorovanie bezpečnostných udalosti |
| Platforma OS | Windows Server, Flowmon netmon komponenty na Linux |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS (samostatná DMZ v rámci LAN) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SIEM agent |
| Možnosti integrácie – asynchrónne |  |
| Možnosti integrácie – dávkovo |  |

#### Subjekty 2.0

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | Subjekty 2.0 |
| Základný popis | Register subjektov finančného trhu |
| Platforma OS | Linux |
| Zóna umiestnenia | Internet DMZ |
| Možnosti integrácie – synchrónne | HTTP REST |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### SYMONA

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | SYMONA |
| Základný popis | Systém na monitorovanie a analýzu platidiel. Evidencia falzifikátov (bankoviek, minci). |
| Platforma OS | Windows server, Nuntio |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Linkovaný server do Oracle DB |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo |  |
|  | Nie je |

#### SWIFT

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | SWIFT |
| Základný popis | SWIFT – Alliance Access Prístupový bod do SWIFT siete. |
| Platforma OS | Windows 2016 Virtual server |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS (Swift DMZ) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SOAP |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | MQSA (avšak momentálne nie sú licencie pre použitie tohoto protokolu) |
| Možnosti integrácie – dávkovo | SFTP |

#### ŠZP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | ŠZP |
| Základný popis | Štatistický zberový portál. Je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty) |
| Platforma OS | Linux / JBOSS |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS (3 serveri), v DMZ webserver |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Priamy prístup do DB (JDBC, ODBC) |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie sú |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie sú |

#### TRAP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | TRAP |
| Základný popis | Transporty peňazí. Zásobovanie bank peniazmi. Používatelia sú metodici NBS a komerčných bank. |
| Platforma OS | Red Hat Enterprise Linux |
| Zóna umiestnenia | Univerzal-net |
| Možnosti integrácie – synchrónne | SOAP XML |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Nie je |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Nie je |

#### WWW Ohlasy

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | WWW Ohlasy |
| Základný popis | Lotus notes databáza. Komunikácia verejnosti s NBS. |
| Platforma OS | Lotus Notes |
| Zóna umiestnenia | Viď Lotus Notes |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Viď Lotus Notes |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Viď Lotus Notes |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Viď Lotus Notes |

#### Ostatné IS

Systémy OSNAF, REGSAIF neboli predmetom hlbšej analýzy v rámci štúdie keďže nemajú možnosti integrácie.

### Zoznam systémov mimo NBS (externé systémy)

#### BCPB

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | BCPB Burza cenných papierov (EBOS) - EBOS II |
| Základný popis | Elektronický systém BCPB s modulmi zúčtovací systém Post Trading Activities PTA a obchodný systém SPOTOS. Nepredpokladá sa integrácia na iné systémy preto nie je potrebná hlbšia analýza integračných možností. |
| Platforma OS | N/A |
| Zóna umiestnenia | N/A |
| Možnosti integrácie – synchrónne | N/A |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | N/A |
| Možnosti integrácie – dávkovo | N/A |

#### BI

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | BI |
| Základný popis | Systém pre bilaterálne intervencie. Nie je potrebne analyzovať. Bude sa rušiť. |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | Mimo NBS (ESCB) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – dávkovo | EXDI |

#### DECS

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | DECS |
| Základný popis | Data Exchange for cash services Evidencia presunov peňazí medzi štátmi. |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | Mimo NBS (ESCB) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – dávkovo | EXDI |

#### ESMA

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | ESMA |
| Základný popis | ESMA European securities and market authority |
| Platforma OS | Neznáme |
| Zóna umiestnenia | Neznáme |
| Možnosti integrácie – synchrónne | Neznáme |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | Neznáme |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Neznáme |

#### ECB systémy: IMAS, SDW, CMS2, DARWIN, ESCB PKI, IAM, ESCBMail, Finance Kit, CIS2, CSDB

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | IMAS, SDW, CMS2, DARWIN, ESCB PKI, IAM, ESCBMail, Finance Kit, CIS2, CSDB |
| Základný popis | Rôzne systémy ECB. Dáta sa prenášajú cez WEB GUI. Nie je potrebne analyzovať pre potreby štúdie. |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | - |
| Možnosti integrácie – synchrónne | - |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | - |
| Možnosti integrácie – dávkovo | - |

#### EXDI

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | EXDI |
| Základný popis | ESCB XML Data Exchange Integration infrastructure. Integračná platforma medzi ECB a NCB. |
| Platforma OS | webMethods |
| Zóna umiestnenia | LAN NBS |
| Možnosti integrácie – synchrónne | HTTP, HTTP Stream, WebService SOAP, WebService Stream SOAP |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | WebSphere MQ |
| Možnosti integrácie – dávkovo | Fileshare (v procese ukončenia), FTPS |

#### RIAD

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | RIAD |
| Základný popis | Register of Institutions and Affiliates Database. Základné informácie o inštitúciách (banky, finančné, protistrany, tretie strany) |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | Mimo NBS (ESCB) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – dávkovo | EXDI |

#### SHSDB

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | SHSDB |
| Základný popis | Securities Holding Statistic Database |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | Mimo NBS (ESCB) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – dávkovo | EXDI |

#### TOP

| Atribút | Hodnota |
| --- | --- |
| Názov systému | TOP |
| Základný popis | Systém pre tendrové operácie |
| Platforma OS | - |
| Zóna umiestnenia | Mimo NBS (ESCB) |
| Možnosti integrácie – synchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – asynchrónne | EXDI |
| Možnosti integrácie – dávkovo | EXDI |

### Zoznam rozhraní

Zoznam rozhraní ktoré boli identifikované že sú dnes používané sú uvedené v samostatnej prílohe A v kapitole 12.

Požiadavky na TO-BE stav

Nasledovná tabuľka podrobnejšie vysvetľuje niektoré termíny ktoré sú použité v zozname požiadaviek.

| Definícia | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| Bezpečný komunikačný kanál je taký prenos informácií medzi dvoma subjektami, pri ktorom je (1) zabezpečená ich dôvernosť a integrita, (2) vzájomné overenie autenticity komunikujúcich strán. | Subjektami môžu byť ľudia, komponenty systému, iné systémy atď. (1) Dôvernosť a integrita je zabezpečená obvykle autentizovaným šifrovaním alebo kombináciou šifrovania a autentizačných kódov správ. (2) Vzájomné overenie autenticity je obvykle zabezpečená vhodným handshake protokolom, prípadne s kombináciou následného dodatočnej autentizácie používateľa. Výnimkou zo vzájomného overenia autenticity je situácia, keď k službe môže pristupovať ľubovoľný subjekt bez nutnosti autentizácie (napr. verejný web). V závislosti na kontexte použitia sú obvyklými protokolmi v tejto oblasti TLS, SSH, IPsec a pod. |
| Štandardná úroveň autentizácie | Dvojfaktorová autentizácia, napr. heslo/PIN skombinované s jednorazovým heslom (HOTP/TOTP a pod., nie však SMS kódy), alebo heslo/PIN skombinované so softvérovým alebo hardvérovým certifikátom. Prípustná je aj autentizácia certifikátom, kde prístup k súkromnému kľúču je chránený heslom/PIN a ktorý uzamkne kľúč po niekoľkých neúspešných pokusoch. |
| Bezpečnostne významné udalosti | Udalosti súvisiace s využitím alebo zmenou bezpečnostných mechanizmov, najmä úspešné/neúspešné: prihlásenie (bežných aj privilegovaných používateľov), zmeny v riadení prístupu (odobranie/pridanie oprávnení, rolí, používateľov), kryptografických prvkov (zmena kľúčov, konfigurácie), blokovanie používateľov, zmeny v konfigurácii služby/komponentu (napr. logovanie, integrácia so SIEM, parametre autentizačných mechanizmov a pod.). |

Tabuľka 1: Definícia pojmov použitých v požiadavkách pre IP.

Zoznam požiadaviek identifikovaných v rámci štúdie sú zachytené v uvedené v samostatnej prílohe B v kapitole 12.

Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Na trhu existuje v súčasnosti množstvo produktov, ktoré adresujú oblasť integrácie alebo plnia rolu integračnej platformy. Niektoré majú charakteristiku vývojových platforiem (rôzne frameworks postavené väčšinou na programovacom jazyku Java), iné sú tzv. hotové produkty vyvíjané spoločnosťami špecializujúcimi sa na integráciu alebo v nadnárodnými spoločnosťami poskytujúcimi SW skoro v každej oblasti.

Pre ľahšiu orientáciu na tomto veľkom trhu vychádza štúdia z tzv. Magického Kvadrantu od firmy Gartner.

Obrázok 4: Magický Kvadrant pre Podnikovú Integračnú platformu poskytovanú ako službu.

Pre potreby NBS sa uvažuje o produkte bežiacom v prostredí NBS (v rámci lokálnej kontajnerovej platformy OpenShift, ktorá je tu už etablovaná). Uvedený model od Gartnera to plne nereflektuje, avšak ako východisko postačuje (na výber výrobcov zo sektora Leaders). Preložené skúsenosťami na slovenskom trhu v oblasti integrácie v bankovom sektore a poprednom technologickom sektore boli identifikované tieto produktové spoločnosti (poskytujúce Integračné nástroje) pre ďalšiu analýzu:

- TIBCO

- IBM

- SAP

- Redhat – ako zástupca Open Source technológie, doplnený na porovnanie ku štandardných produktom

Bola zrealizovaná úvodná diskusia s jednotlivými zástupcami produktových spoločností o základných požiadavkách na IP pre potreby NBS. Prvotným záverom je, že v prípade riešenia postavenom na „Open Source“ komponentoch si realizačný projekt vyžaduje náročnú implementáciu na nasadenie samotnej IP a zároveň aj následná implementácia jednotlivých integračných služieb vyžaduje vyššiu náročnosť na implementáciu. Takýto variant nie je v súlade s predstavami NBS a preto bola vylúčená možnosť využitia takýchto platforiem (t.j. ďalej sa porovnávalo TIBCO, IBM, SAP).

V druhom kole boli prechádzané detailne požiadavky na IP a vykonali sa aj rýchle vzájomné porovnanie jednotlivých produktov z pohľadu funkčnosti. Z tohto porovnávania do finálneho riešenia prešli dve alternatívy: TIBCO a IBM. SAP bol vylúčený na základe ukončenia aktuálnej produktovej rady (dôsledkom by bola vynútená migrácia riešenia počas definovaného obdobia pre CBA) a zároveň z funkčného pohľadu boli platformy TIBCO a IBM používateľsky prívetivejšie (ako napríklad krokové ladenie alebo plná automatizácia nasadenia na prostredie).

### Nultý Variant

Táto alternatíva zahŕňa variant „bez zavedenia centrálnej integračnej platformy“. Integrácia v rámci NBS by fungovala ako doposiaľ: dokumentácia prepojenia systémov je v rôznej kvalite, bez jasného aktuálneho obrazu „čo s čím je integrované“ a aký je spôsob integrácie. Reálnou potrebou NBS je aj požiadavka realizovaná v rámci tejto štúdie, kedy v NBS neexistuje ucelený popis rozhraní a ich vzájomných integrácii. Táto aktivita je súčasťou popis AS-IS stavu. Táto potreba už v NBS reálne nastala.

Každý projekt si integráciu rieši po svojej línii bez jednotného prístupu k spôsobu a forme integrácie, vrátane absencie jednotného monitoringu celého integračného toku.

Očakáva sa do budúcnosti rast potreby integrovať sa medzi jednotlivými systémami navzájom ako dôsledok súčasných digitálnych trendov.

V rámci vnútorného rastu firmy a narastajúcej potrebe môže interne vzniknúť jednotné integračné pravidlá a postupy, ktorých vynútenie však bude ťažko realizovateľné (bez SW infraštruktúry t.j. prvkov integračnej platformy).

Zároveň v čase bude narastať počet ľudí, ktorí odnesú svoje znalosti systémových rozhraní a ich prepojení z prostredia NBS.

Dôsledkom absencie kvalitnej dokumentácie je očakávaný rast nákladov pri modernizácii systémov (aktualizáciách) – náklady vynaložené na hĺbkovú analýzu integračných tokov a rozhraní.

Dôsledkom absencie jednotného monitoringu celých integračných tokov je riziko zvýšených nákladov na údržbu (riešenie incidentov vyžaduje viac času pri analýze zložitejších prepojení vzájomne súvisiacich). Toto riziko bude narastať v čase priamoúmerne s rozširovaním integrácii jednotlivých aplikácii ako aj s rastom integračnej zložitosti.

V tejto alternatíve je kľúčová otázka, či je investícia do IP zmysluplná a čo by to prinieslo ak by NBS fungovala bez IP. Ako je uvedené v krátkosti v tejto alternatíve, fungovanie bez IP je možné, avšak problematické (s negatívnym výhľadom do budúcnosti). Otázka výberu mať (či nemať) IP je v správnom čase. Zvolenie IP a naštartovanie Správy (governance) SOA položí stabilný prvok do IT architektúry NBS.

### Alternatíva TIBCO

Alternatíva TIBCO je založená na nasledovných produktoch spoločnosti TIBCO:

- TIBCO Integration – je hybridná integračná platforma. Umožňuje podnikom rýchlo prepojiť svoje aplikácie a systémy a rapídne budovať nové integračné služby. TIBCO Integration ponúka široké spektrum integračných technológií ako napr. BusinessWorks, Flogo s viacerými režimami nasadenia, vrátane on-premise, kontajnerov v súkromných a verejných cloudoch. Platforma ponúka grafické rozhranie pre vývoj aplikácií a veľkú škálu adaptérov pre uľahčenie konektivity na rôzne systémy ako napr. SAP, LDAP, MongoDB a pod.

- TIBCO Cloud API Management - Local Edition – je to cloud-native API gateway ktorá môže bežať aj prostredí zákazníka. Poskytuje kompletný životný cyklus manažovania API.

- IBM MQ - produkt slúži ako messaging a queing middleware s viacerými režimami prevádzky ako point-to-point, publish/subscribe alebo prenos súborov.

Popis riešenia je viac rozvinutý v kapitolách 3.4.2 a 3.5.2.

### Alternatíva IBM

Táto alternatíva je postavená na sade produktov firmy IBM:

- App Connect Enterprise (ACE) - je nástroj primárne slúžiaci ako riešenie ESB (Enterprise Service Bus). ACE je známe aj pod staršími názvami IBM Integration Bus alebo WebSphere Message Broker. Poskytuje funkcie, ktoré sú potrebné na vybudovanie integračného riešenia a splnenie rôznorodých integračných požiadaviek. Početná sada konektorov poskytuje bohaté možnosti pripojenia na širokú škálu dátových zdrojov, ktoré zahŕňajú aplikácie, súbory, mobilné zariadenia, systémy na odosielanie správ a databázy.

- IBM MQ - produkt slúži ako messaging a queing middleware s viacerými režimami prevádzky ako point-to-point, publish/subscribe alebo prenos súborov.

- IBM API Connect - je komplexné riešenie pre vytváranie, spúšťanie, správu a bezpečnosť API rozhraní.

Popis riešenia je viac rozvinutý v kapitolách 3.4.3 a 3.5.3.

### Alternatíva SAP

Alternatíva založená na produktoch spoločnosti SAP pozostáva z kombinácie nasledovných produktov:

- SAP Process Orchestration (NW) v7.5 v dátovom centre NBS. Zabezpečí, že všetka komunikácia s integrovanými systémami bude v infraštruktúre banky.

- SAP Integration suite Subscription – pre zabezpečenie prevádzky v cloude

- Prepojenie SAP Integration suite so SAP Process Orchestration – zabezpečí, že vývoj integračných rozhraní sa bude realizovať pomocou cloudového GUI (kvôli budúcej kompatibilite) a deploy a runtime bude prebiehať v on-premises prostredí banky, teda v zabezpečenom prostredí pomocou lokálnej LAN.

- Do nevyhnutnej doby, alebo do skončenia aplikačnej podpory NW v7.5 je možná prevádzka v prostredí popísanom v predchádzajúcich bodoch.

- Aby bola zabezpečená prevádzka a aplikačná podpora po ukončení podpory SAP Netweaver v7.5 (štandardná podpora), je nevyhnutné realizovať inštaláciu tzv. Hybrid deployment option. To znamená, že by sa nahradil exitujúci runtime SAP NW 7.5 za nový runtime, ktorý je možný nasadiť do kontajnerizačnej platformy na báze Kubernetes. Táto možnosť je uverejnená v produktovej mape na 4Q/2022. V prvom release bude možný deployment iba do Azure Kubernetes Service (AKS) a Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Znamená to, že ako finálne riešenia by bol nahradený SAP NW 7.5 za tento Hybrid runtime v kontajnerizačnej platforme v infraštruktúre NBS. Prípadne v privátnom cloude NBS.

Ohlásený koniec podpory pre SAP Netweaver v7.5 je:

- Štandardná podpora bude ukončená na konci roku 2027,

- Rozšírená podpora, ktorá prestavuje vyššie poplatky za údržbu (maintenance) je ohlásená do konca roku 2030.

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie o ohlásenom konci podpory pre SAP NW, potreba iteratívneho prechodu na cieľové riešenie, zohľadnenie požiadaviek NBS na dĺžku podpory daného produktu/systému a rýchleho vzájomného porovnania jednotlivých produktov z pohľadu funkčnosti bola táto alternatíva vylúčená z finálneho zoznamu alternatív a ďalej nebola rozpracovávaná.

### Multikriteriálna analýza (MCA)

Vyhodnotenie jednotlivých riešení prebieha prostredníctvom multikriteriálnej analýzy (ďalej len MCA). Stanovili sa nasledovné kritéria:

- Vývoj

  - K1 - Jednoduchosť vývoja služieb – vývoj môže prebiehať buď programovaním kedy je potrebné písať kód v programovacom jazyku ako napr. Java alebo platforma ponúka tzv. zero coding systém, keď vývojár „skladá krabičky“ – konfiguruje spracovanie pomocou potrebných aktivít (aktivita=grafická ikonka/krabička). Zero coding nevyžaduje hlboké znalosti programovacích techník. NBS preferuje platformu poskytujúcu zero coding prístup avšak platforma musí poskytovať možnosť doprogramovať riešenie ak neposkytuje funkcionalitu out-of-the-box konfigurovaním.

  - K2 - Technologická konektivita – IP poskytuje širokú škálu adaptérov SOAP/HTTPS, CSV, SAP, SAP (ak SAP neposkytuje web services), SharePoint (ak existuje špecifický konektor na MS SharePoint 2019, inak je možnosť použiť REST API SharePointu), SFTP, JDBC, LDAP, SSH (pre potreby spúšťania Linux skriptov/príkazov), HTTPS REST, prístup na File share, JMS; Podpora IBM WebSphere MQ (pripojenie na Swift)

- Architektúra

  - K3 - Otvorenosť riešenia pre budúce smerovanie  – preferovaná je platforma ktorá podporuje build do kontajnerov (Docker, Openshift) alebo je pripravená do budúcnosti na takéto riešenie

- Prevádzka

  - K4 - Nasadenie – preferovaná je alternatíva ktorá odbremeňuje administrátorov od manuálnych činností (napr. konfigurácia cez grafické rozhranie) pri nasadzovaní nového balíčka do prevádzky

  - K5 - Obnovenie spracovania správ – preferované je riešenie kde podporované jednoduché (one click riešenie) na uvoľnenie kanála správ ktoré boli pozastavené v dôsledku výpadku backend systému

  - K6 - Monitorovanie – náročnosť nakonfigurovania nového release pre potreby monitorovania nových integračných služieb

- K7 - TCO  Náklady – Jedná sa o súhrn všetkých nákladov na zavedenie a prevádzkovanie platformy, SW licencie (vrátane maintenance), prevádzka, náklady na nové zmeny) – je to výsledok z CBA. Cieľom je vybrať lacnejšie riešenie tzn. lacnejšia alternatíva dostane viac bodov ako drahšia alternatíva.

- K8 - Typ Licencovania - (perpetual / subscription / CPU, objem transakcií a pod.) Niektoré typy licencovania môžu byť nevýhodné z pohľadu NBS. Preferovaná je licenčná politika, ktorá podporuje rast integračnej platformy bez dopadu na cenu (pri zachovaní HW výkonu). Toto kritérium je nakoniec zahrnuté v kritériu K7 – TCO Náklady.

Hodnotenie jednotlivých kritérií je realizované trojbodovým systémom:

- 1 bod – zvolená alternatíva spĺňa kritérium na nízkej úrovni

- 2 body - zvolená alternatíva spĺňa kritérium na strednej úrovni

- 3 body - zvolená alternatíva spĺňa kritérium na vysokej úrovni

Súčtom všetkých bodov sa získa celkové hodnotenie kde zvíťazí riešenie ktoré získa najväčší počet bodov tzn. v najväčšej možnej miere splnilo stanovené kritériá.

Vyhodnotenie alternatív:

K1 - Jednoduchosť vývoja služieb

Obe platformy poskytujú požadovanú funkčnosť na vysokej úrovni.

K2 - Technologická konektivita

Alternatíva TIBCO – chýba natívny MS SharePoint adaptér

Alternatíva IBM – chýba natívny MS SharePoint adaptér

Keďže v oboch platformách absentuje MS SharePoint adaptér získavajú 2 body.

K3 - Otvorenosť riešenia pre budúce smerovanie

Obe platformy podporujú build do kontajnerov

K4 - Nasadenie

Obe platformy podporujú možnosť CI/CD. Konfigurácia nasadenia je uložená v konfiguračnom súbore.

K5 - Obnovenie spracovania správ

Žiadna platforma neposkytuje takéto riešenie out-of-the box a je potrebné ho doimplementovať.

K6 - Monitorovanie

Monitorovanie kontajneru je zabezpečené out-of-the-box virtualizačnou platformou alebo produktovo. Na monitorovanie jednotlivých integračných služieb v oboch alternatívach sú potrebné dodatočné konfigurácie.  TIBCO poskytuje na monitorovanie BWCE Mon komponentu, ktorá poskytuje detailné štatistiky o volaní služieb, z toho dôvodu získalo 2 body.

K7/K8 - TCO  Náklady

TCO nákladovosť v prípade riešenia postavenom na TIBCO produktoch cenovo niekoľkonásobne prevyšuje nákladovosť riešenia postavenom na IBM produktoch. Po zohľadnení významného rozdielu boli IBM pridelené 3 body a TIBCO 1 bod.  Produkt IBM API Connect je licenčne navrhnutý (z dôvodu nižších nákladov) ako subscription s limitáciou na 5 Miliónov volaní za mesiac. Existuje aj perpetual licencia, avšak ta bola extrémne drahá v porovnaní s celým riešením.

| Zoznam kritérií | Alternatíva TIBCO | Alternatíva IBM |
| --- | --- | --- |
| K1 - Jednoduchosť vývoja služieb | 3 | 3 |
| K2 - Technologická konektivita | 2 | 2 |
| K3 - Otvorenosť riešenia pre budúce smerovanie | 3 | 3 |
| K4 - Nasadenie | 3 | 3 |
| K5 - Obnovenie spracovania správ | 1 | 1 |
| K6 - Monitorovanie | 2 | 1 |
| K7 - TCO Náklady | 1 | 3 |
| Spolu | 15 | 16 |

Tabuľka 2: Vyhodnotenie alternatív.

### Odporúčane riešenie

Pohľadom na výsledné bodové hodnotenie v MCA je vidieť že obe platformy sú veľmi vyrovnané. Zásadný zlom ale predstavuje nákladovosť, kde TIBCO riešenie výrazne prevyšuje riešenie od IBM. Na základe týchto výsledkov MCA je odporúčané riešenie postavené na platforme IBM.

V prípade nutnosti ďalšieho optimalizovania nákladov na IP riešenie, je možnosť nahradiť produkt IBM API Connect lacnejším produktom (napríklad produktom API Manager od firmy WSO2, ktorý je obľúbený v top firmách v technologickom sektore. Pre produkčné prostredie postačujú balancované 2 Pods, každý po 1 CPU a 4GB RAM).

Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania

Ako vstup do realizačného projektu IP sú navrhnuté nasledovné ciele a ich merateľné ukazovatele.

Ciele/Merateľné ukazovatele

| ID | CIEĽ | NÁZOV MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI) | POPIS UKAZOVATEĽA | MERNÁ JEDNOTKA (v čom sa meria ukazovateľ) | AS IS MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY (aktuálne hodnoty) | TO BE MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY (cieľové hodnoty projektu) | SPÔSOB ICH MERANIA/ OVERENIA PO NASADENÍ (overenie naplnenie cieľa) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 | Nasadenie a používanie IP | Nasadenie a prevádzka rozhraní na IP | Rozsah používania IP v prostredí NBS | Počet rozhraní | 0 | 20 | Výpis nasadených rozhraní z IP |  |
| IP2 | Nasadenie a používanie IP | Množstvo systémov pripojených na IP | Rozširovanie IP v prostredí NBS | Počet systémov | 0 | 5 | Výpis pripojených systémov z IP |  |
| IP3 | Zavedenie povedomia IP v NBS. | Revízia každej novej iniciatívy z pohľadu integrácie (na úrovni Architektov). | Vedome vyhodnotenie integrácii voči integračnej platforme (čo robiť cez IP, čo mimo IP) | Počet posúdených iniciatív v %. | 0 | 100% | Formálna revízia posúdení (zápisov). | AR môže vyhodnocovať KPI priebežne. |
| IP4 | Zavedenie povedomia IP v NBS. Skrátenie doby Integrácie. | Dokumentácia integračnej znalosti (know-how, ako integrovať). | Odporúčané Integračné vzory sú známe, zdokumentované a dostupné v rámci tímu. | Áno/Nie | Absencia zadefinovaných integračných vzorov. | Integračné vzory sú zdokumentované. | Fyzické nahliadnutie do dokumentu kde sú vzory popísané. |  |
| IP5 | Zavedenie povedomia IP v NBS. | Dokumentácia integračnej architektúry (know-how, čo s čím je integrované). | Vznik servisného katalógu. | Áno/Nie | Absencia | Existuje zoznam služieb a ich používateľov (consumers). | Fyzické nahliadnutie do servisného katalógu. |  |
| IP6 | Zníženie nákladov na integráciu | Pre-použiteľnosť existujúcich rozhraní | Miesto novej služby sa použije existujúca na IP. Meria sa počet pre-použitých rozhraní. | Počet prepoužitých rozhraní ku celkovému počtu rozhraní v %. | 0 | 20% | Výpis nasadených rozhraní z IP a počet sprístupnených systémov ku každému rozhraniu. | Prepoužité rozhranie je také, kde počet pristupujúcich systémov (consumers) na toto rozhranie je viac ako 1. |

Tabuľka 3: Ciele a Výkonnostné ukazovatele pre IP.

Ukazovatele sú navrhnuté na časový horizont 2 roky. Obsahujú dodávku Pilota a ASDR integrácie. Jednotlivé KPI by sa mali v pravidelných intervaloch (raz ročne) vyhodnocovať a zároveň aj plánovať na ďalšie obdobie.

# Architektúra riešenia a výstupy

Integračná Terminológia

Integračná Služba alebo len Služba: Je z pohľadu integrácie základná stavebná jednotka. Obsahuje ucelenú logiku-funkčnosť, je vystavaná (t.j. dostupná) na IP (napríklad cez API gateway). Zodpovedá jednej operácii na rozhraní.

Poskytovateľ: Aplikácia (systém) v úlohe poskytovateľa služby je komponent implementujúci funkcionalitu ponúkanú službou. Implementácia služby je na uvážení poskytovateľa služby, pokiaľ spĺňa definíciu služby a je v súlade so všetkými platnými technickými implementačnými pravidlami a usmerneniami. Rôzne softvérové ​​zdroje môžu používať rôzne programovacie jazyky na implementáciu tej istej služby a môžu mať implementované rôzne technologické prostriedky na prístup k nej (preprava, kódovanie správ).

Spotrebiteľ/pristupujúci/konzument: Aplikácia v úlohe spotrebiteľa služby je komponent, ktorý využíva funkcionalitu služby realizovanú inou aplikáciou v úlohe poskytovateľa služby. Spotrebitelia služieb sa zaujímajú iba o zmluvu o poskytovaní služieb a rozhranie a funkcie, ktoré ponúka implementáciu. Spotrebitelia služby sa nezaujímajú o to, ako je služba implementovaná.

Aplikácie sú často v oboch rolách a ponúkajú službu v úlohe poskytovateľa služieb a zároveň využívajú služby v tejto úlohe spotrebiteľa služby. Preto sa spotrebiteľ služieb a poskytovateľ služieb považujú za úlohy aplikácií. Aplikácia môže byť zároveň poskytovateľom služby aj spotrebiteľom služby, ale zvyčajne pre rôzne služby (nie tej istej).

Nasledujúci obrázok znázorňuje referenčnú architektúru (vychádza z referenčnej architektúry SOA od konzorcia OpenGroup, upravená podľa informácii od popredných firiem na integračnom trhu):

Obrázok 5: Integračná referenčná architektúra postavená na princípoch SOA a EDA.

| Názov vrstvy | Popis vrstvy |
| --- | --- |
| Aplikačné zdroje | Vrstva zastrešujúca aplikácie a dáta. Aplikácie poskytujú špecifické funkčnosti, založené na svojich dátach. Aplikácia by mala byť schopná sprístupniť niektoré zo svojich funkcií a dát prostredníctvom aplikačného programového rozhrania (API). |
| Aplikačné komponenty | Aplikačný komponent uľahčuje prístup ku funkcionalite danej aplikácie. Účelom aplikačného komponentu je poskytnúť stabilné a konzistentné rozhranie. |
| Služby | Táto vrstva pozostáva zo všetkých služieb definovaných v rámci Integračnej Architektúry. Túto vrstvu si možno predstaviť tak, že obsahuje popisy služieb a biznis udalostí. |
| Biznis Procesy | Vrstva Biznis Procesov implementuje služby na úrovni obchodnej abstrakcie. Obchodné služby na integračnej platforme bývajú implementované ako viackrokový proces (pre automatizované bez stavové procesy v reálnom čase), prípadne choreografiou (architektúrou riešenia cez Biznis Udalosti a reakciou na udalosti). Dlhodobo prebiehajúce procesy, stavové procesy alebo procesy, ktoré vyžadujú ľudskú interakciu by mali byť implementované v príslušných IS. |
| Integračná vrstva | Táto vrstva umožňuje spojenie Konzumenta Služby s Poskytovateľom služby. |
| Kvalitatívna vrstva | V integračnom svete existuje niekoľko typických výziev, ktoré je potrebné vyriešiť. Namiesto toho, aby ich sa riešili znovu a znovu pri nových službách, integračná architektúra na to poskytuje opätovne použiteľné komponenty, ktoré sú známe ako spoločné služby. Toto poskytuje solídny základ, na ktorom možno ďalej stavať pri implementácii budúcich integračných projektov: - Centrálne úložisko správ - Jednotné riešenie chýb - Jednotné monitorovanie integračných služieb - Jednotné riešenie bezpečnosti, ... |
| Správa SOA | Správa SOA zaisťuje, že služby a riešenia SOA v rámci organizácie dodržiavajú definované princípy, pravidlá a vzory. Vrstva Správy je prispôsobená tak, aby zodpovedala a podporovala cieľovú úroveň vyspelosti SOA organizácie. Táto vrstva zahŕňa: - Správu SOA (procesov na definovanie integračných pravidiel, ich riadenie a vynucovanie) - Správu Služieb (životný cyklus služby) |

Tabuľka 4: Popis vrstiev referenčnej architektúry.

Základné princípy

Riešenie pre Integračnú Platformu vychádza zo základných architektonických princípov NBS [dokument NBS_RA_Architektonicke_principy_v1.0_FINAL.docx]:

| Princíp | Krátky popis |
| --- | --- |
| Užitočnosť (Value) | Začnite potrebami používateľov. |
| Opätovná použiteľnosť (Reusability) | Využite existujúce aktíva informačného systému NBS a vytvorte ich na opätovné použitie. |
| Služby (Services) | Dodávať biznis a technickú funkčnosť ako služby (services). |
| Riadené dátami (Data-driven) | Zamerajte sa na dáta a predchádzajte dátovým silám (data silos). |
| Interoperabilita (Interoperability) | Zabezpečte, aby sa procesy, dáta, aplikácie a infraštruktúry NBS mohli bezproblémovo integrovať a vzájomne spolupracovať. |
| Škálovateľnosť a výkon (Scalability & Performance) | Škálovateľnosť a výkon služieb NBS nie sú zbytočnými myšlienkami. |
| Bezpečnosť (Security) | Secure by Design: Bezpečnosť je braná do úvahy už od začiatku. |
| Prístupnosť (Accessibility) | Uľahčite prístup k Informačným systémom NBS podľa používateľského kontextu a lokality. |
| Jednoduchosť (Simplicity) | Nech je to jednoduché. |
| Dokumentácia (Documentation) | Dokumentácia podporuje lepšiu analýzu a komunikáciu a pomáha udržiavať znalosti z dlhodobého hľadiska. |

Tabuľka 5: Základné architektonické princípy NBS.

Ďalšie princípy platné pre Servisne Orientovanú Architektúru sú nasledovné:

| Princíp | Krátky popis |
| --- | --- |
| Štandardizovaný kontrakt služby (Standardized service contract) | Služby poskytujú svoju funkcionalitu pomocou servisného kontraktu. Služby v rámci toho istého katalógu služieb dodržujú rovnaké štandardy. |
| Voľná ​​väzba (Loose Coupling) | Služby minimalizujú vzájomné závislosti. Porucha Služby na IP nespôsobí výpadok klientskej aplikácie. |
| Abstrakcia služby (Abstraction) | Služby zapuzdrujú logiku spracovania pred vonkajším svetom. Služba by nemala ukazovať, ako vykonáva svoju funkčnosť. |
| Opätovná použiteľnosť služby (Reusability) | Logika je rozdelená na služby tak, aby sa maximalizovalo ich opätovné prepoužitie. |
| Autonómia služby (Autonomy) | Logiku ktorú Služby zapuzdrujú, musia mať pod svojou kontrolou. |
| Bezstavovosť služby (Statelessness) | Služby by mali zostať bez stavové (t.j. služby by nemali prechovávať dáta o stave alebo vzhľadom na stav). Stavy je potrebné udržovať v rámci klientskej aplikácie. |
| Objaviteľnosť služby (Discoverability) | Služby je možno nájsť/objaviť (zvyčajne v registri/katalógu služieb). |
| Kompozícia služby (Composability) | Princíp rozdrobenia „veľkých problémov na malé problémy“. Veľké (komplexné) služby sa skladajú z menších. |
| Interoperabilita služieb (Interoperability) | Služby by mali používať štandardy, ktoré umožňujú konzumovanie služby čo najväčšiemu počtu konzumentov. |

Tabuľka 6: Základné architektonické princípy pre SOA.

Podľa spoločnosti Gartner je možné každú integračnú potrebu – dokonca aj tie najzložitejšie úlohy – zredukovať na kombináciu 3 základných integračných vzorov: Konzistentnosť údajov, Viackrokový proces a Kompozitná služba.

Obrázok 6: Základné integračné vzory podľa Gartnera.

Tieto základné vzory pomáhajú integračnému tímu určiť, ktoré integračné vzory sú pre ich spoločnosť najrelevantnejšie. Z iného uhľa pohľadu: identifikácia základného vzoru tiež napomáha ako ďalej postupovať (aké riešenie zvoliť). Nasledovná tabuľka obsahuje pohľad na jednotlivé vzory v prostredí NBS.

| Vzor | Popis vzoru | Adresovanie v prostredí NBS |
| --- | --- | --- |
| Konzistencia údajov | Konzistencia údajov sa vzťahuje na potrebu zabezpečiť, aby základné dátové entity (napr. dohliadané subjekty, číselníky, atď.) boli synchronizované vo všetkých relevantných databázach a aplikáciách. | Ide primárne o tému MDM/RDM, ktorá je v súčasnosti zhmotnená v podobe samostatnej Iniciatívy. Integračná platforma podporuje tento vzor z transportného pohľadu. Modelovaný je formou Biznis Eventu (zmenil sa Master objekt) a reakciou na neho (aktualizácia záznamu v cieľovom systéme). Prípadne službou typu Request/Response (napríklad GetMasterObjekt) – kedy Konzument získa aktuálny záznam danej entity od Poskytovateľa. Rozhodnutie, ktoré riešenie zvoliť (MDM/RDM alebo IP) prípadne identifikácia akú rolu bude hrať IP je na posúdení konkrétnej situácie Architektonickou radou. Viac informácii z pohľadu projektových závislostí na MDM/RDM je popísané v kapitole 4. |
| Viackrokový proces | Viackrokový proces predstavuje potrebu zefektívniť biznis procesy naprieč nezávislými aplikáciami automatickou synchronizáciou aktivít a výmenou údajov. | Vnímame, že procesy v NBS sú úzko späté ku jednej primárnej aplikácii (FINU, IBFO, ŠZP, ...) a sú priamo podporované touto aplikáciou. Procesy prebiehajúce naprieč nezávislými aplikáciám (napr. nákup krabicového SW) sú automatizované najmä dávkovo. Priestor pre IP je v orchestrácii a choreografii. Jednak nástrojom IP a jednak architektúrou riešenia (Biznis Udalosti a reakcia na udalosti), prípadne nástrojmi podporujúcimi priamo riadenie procesov. |
| Kompozitná služba | Kompozitné služby reagujú na potrebu vývoja nových aplikácií, ktoré vyžadujú prístup k údajom v existujúcich systémoch. | Ide o jednu z primárnych motivácii zavedenia IP v prostredí NBS. Štandardne sa tento vzor rieši prvkami IP: ESB/JMS/API Gateway (t.j. jadrom Integračných Platforiem). |

Tabuľka 7: Integračné vzory podľa Gartnera v prostredí NBS.

Z architektonického pohľadu štúdia navrhuje v NBS budovať integračnú architektúru na princípoch SOA a EDA (Servisne Orientovanej Architektúra a Architektúra Riadená Udalosťami). Tento architektonický štýl sa skladá z týchto hlavných prvkov:

- Služba – Dobre definovaná jednotka funkčnosti s jasnou zmluvou, ktorá vykonáva činnosti užitočné z biznis hľadiska. Tieto služby sú tie, ktoré používa biznis analytik na definovanie obchodného procesu.

- Biznis udalosti – Udalosti sú hlavným mechanizmom integrácie pri použití paradigmy SOA. Namiesto vykonávania prenosov údajov z jedného systému do druhého podľa pevného plánu (ako pri dávkovej integrácii), každá aplikácia v podnikoch orientovaných na služby poskytuje upozornenia, keď nastanú významné biznis udalosti (napr. nástup nového zamestnanca do firmy/priradenie osobného čísla). Iné aplikácie, ktoré vyžadujú upozornenia, sa môžu prihlásiť na odber týchto udalostí a použiť udalosti a ich obsah na riadenie toku celkového podnikového biznis  procesu.

- Reakcia na biznis udalosť – Integračný proces, ktorý reaguje na upozornenia na biznis udalosti (napr. založenie novej identity pre nového zamestnanca v ActiveDirectory).

Budovanie integračnej architektúry odporúča štúdia robiť postupným spôsobom spolu s väčšími zmenami jednotlivých IS. Alternatíva dodávky IP štýlom „veľkého tresku“ nie je vhodná z dôvodov finančných nákladov, personálnych nárokov a vysokého rizika. Postupným budovaním sa získa vyššia návratnosť investície, väčší priestor na osvojenie technológie, architektonických štýlov a zároveň aj priestor na ďalší rast t.j. učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a teda kvalitatívne zlepšovaním integračných postupov a pravidiel v prostredí NBS.

Kľúčom postupného prístupu sú jednotlivé iniciatívy (zmeny IS) bežiace v prostredí NBS, ktoré prinášajú nové riešenia (nové IS, nové integrácie) alebo vylepšujú existujúce riešenia (konsolidácia, upgrade, ...). V rámci iniciatív hrá kľúčovú úlohu Architektonická rada, ktorá je zapojená už pri formovaní jednotlivých riešení aby mohla rozhodnúť či dané riešenie bude používať IP a v akom rozsahu. To je prvotný bod – začiatok životného cyklu Integračnej služby - identifikácia požiadaviek na IP v danej iniciatíve.

Ďalším kľúčovým princípom je vytvoriť a udržiavať model Služby nezávislý od platformy. V tradičnom vodopádovom životnom SW cykle „návrh-vývoj-prevádzka“ architekti vytvárajú modely počas fázy návrhu, podľa ktorých vývojári dodajú SW do prevádzky a následne sa modely odložia do zásuvky. V SOA však model naďalej plní kritickú úlohu. Základný model v SOA modeluje Služby, ktoré zapuzdrujú a vystavujú funkčnosť. Tento model – v tomto dokumente známy ako Integračný Katalóg služieb – funguje ako centrum pre aktuálny integračný obraz.

Poznámka: Architektúra mikroslužieb (Microservice Architecture) je vnímaná ako architektúra na aplikačnej úrovni t.j. dekomponovanie veľkých robustných systémov na zhluk malých komponentov (mikroslužieb), ktoré tvoria jeden ekosystém. Rozhrania (API) týchto komponentov sú považované z pohľadu podnikovej integračnej architektúry ako rovnocenné prvky t.j. Služby, Biznis Udalosti prípadne reakcie na biznis udalosti. V prípade, ak tieto rozhrania spĺňajú integračné pravidlá (napr. predpísaný formát a komunikačný protokol) potom môžu byť priamo registrované na integračnej platforme (napr. cez API Gateway). Toto je aj v súlade smerovania integrácie v NBS do ďalekej budúcnosti: od Centralizovaného stupňa cez Spolupracujúci stupeň až po Samoobslužnú Integračnú zrelosť.

Implementácia architektúry SOA/EDA v organizácii môže byť vykonaná mnohými rôznymi spôsobmi. Preto sú doplnené nasledujúce podkapitoly, pre presnejšiu definíciu riešenia v prostredí NBS.

### Použitie Jednotného Dátového Modelu (CDM)

Jednotný Dátový Model (CDM) definuje dátové štruktúry, ktoré sa vymieňajú na integračnej platforme. CDM je nezávislý od akejkoľvek konkrétnej aplikácie. Ide o EAI vzor, ktorým sa eliminujú závislosti ak sa integrujú aplikácie ktoré používajú rôzne dátové formáty. V prostredí NBS sa bude CDM používať ako spoločný model pre výmenu správ cez IP.

Poznámka: Špecifikum v prostredí NBS z pohľadu CDM je zachovanie voľnosti pri biznis modeli (t.j. modelovanie biznis entít nebude súčasťou CDM) - z dôvodu nižších nákladov pri budovaní Integračných služieb. Dôsledkom je, že samotný payload správy ostáva v rukách poskytovateľa Integračnej Služby. CDM sa tak vymedzuje na definíciu univerzálnej hlavičky správy (Obálky), Odpoveď spracovania, Technickej Chyby a Biznis Chyby.

Požiadavky na jednotný dátový model sú nasledovné:

- CDM bude pozostávať z obálky, ktorá sa používa na zdieľanie spoločných atribútov správy a Biznis objektu, ktorý obsahuje samotné biznis dáta (tzv. payload). Samotný payload už nie je súčasťou definície CDM (anyType). V prípade prenosu binárnych súbor je payload definovaný explicitne (napríklad pre XML ako base64Binary).

- CDM musí podporovať chybové štruktúry na podporu chybových reakcií, napr. kód chyby, popis chyby. Ide o jednotnú chybovú štruktúru pre technické chyby a pre biznis chyby.

Nasledujú požiadavky na obálku správy CDM:

- Jedinečnosť – obálka správy musí podporovať jednoznačnú identifikáciu správy

- Transakčnosť – obálka správy musí podporovať identifikáciu transakcie napr. keď jeden príkaz vykoná akcie v mnohých systémoch, môže sa to použiť na sledovanie vykonaných príkazov a odpovedí zo systémov

- Identita žiadateľa – obálka správy musí podporovať identifikáciu iniciátora zmeny alebo poskytovateľa udalosti. Malo by to byť ID užívateľa, ID pobočky a ID systému. Riešenie (atribúty v obálke) musí podporovať vykonanie transakcie voči cieľovému API v zastúpení konkrétneho používateľa vrátane jeho identity (napr. zapísanie dokumentu na SharePoint nie ako systém „IP“ ale ako konkrétny používateľ).

- Časová pečiatka - obálka správy musí podporovať časovú pečiatku generovania správy

- Korelácia – obálka správy musí podporovať ID korelácie pre správne spárovanie požiadavky a odpovede.

- Verzia služby – Obálka správy musí podporovať atribút pre identifikáciu verzie služby. Atribút umožní validáciu na strane poskytovateľa, s akou verziou pracuje konzument. V prípade nekompatibilných zmien tak umožní poskytovateľovi zamietnutie spracovania.

- Otvorenosť pre ad-hoc potreby – Obálka správy by mala podporovať nepovinný zoznam technických atribútov a biznis atribútov (napr. name-value set)

Realizačný projekt dodá konkrétne definície CDM pre jednotlivé protokoly:

- SOAP – t.j. wsdl a xsd schema

- REST/XML – t.j. xsd schema

- REST/JSON – t.j. json schema

- XML/JMS – t.j. xsd schema

Pričom obsahovo sú totožné (t.j. jeden CDM) – pre jednotný monitoring a správu IP.

### Povolené Transportné prokoly na IP

Podľa SOA princípov (Štandardizovaný kontrakt služby a Interoperabilita služieb) budú služby dostupné/vystavené vo vrstve Služieb (podľa integračnej referenčnej architektúry – viď. Obrázok 5) iba v dohodnutých štandardoch. Ide o služby, ktoré sú dostupné (vystavené) na IP pre známych aj potencionálnych konzumentov.

Služby vystavené na IP musia byť v jednom z nasledovných štandardov:

- SOAP cez HTTPs – pre synchrónnu komunikáciu (preferovaný pre synchrónnu komunikáciu)

- XML cez JMS – pre asynchrónnu komunikáciu

- REST XML cez HTTPs – pre synchrónnu komunikáciu (alternatíva pre synchrónnu komunikáciu)

- REST JSON cez HTTPs – pre synchrónnu komunikáciu (alternatíva pre synchrónnu komunikáciu)

Jedna Služba pre synchrónnu komunikáciu musí byť vystavená iba v jednom štandarde pre synchrónnu komunikáciu (z dôvodu minimálnej údržby).

Jedna služba pre synchrónnu komunikáciu môže mať implementovaný aj protokol pre XML/JMS (tj existuje synchrónna verzia aj asynchrónna verzia danej služby v jednom čase).

Poznámka: IP zvyčajne poskytuje množstvo protokolov s ktorými vie narábať (JDBC, SSH, SFTP, HTTP, LDAP...). Tieto v neobmedzenej miere slúžia na komunikáciu s IS - poskytovateľom funkcionality.

### Podporované Vzory (pre výmeny správ)

Vzory výmeny správ sú šablóny, definujúce výmenu správ medzi dvoma komunikujúcimi stranami. V rámci NBS SOA/EDA sú zadefinované nasledovné základné vzory:

- Notifikácia o Biznis Udalosti

- Požiadavka/Odpoveď (Request/Response)

#### Notifikácia o Biznis Udalosti

Vzor Notifikácie o Biznis udalosti predstavuje spôsob, akým sa hlási daný skutok, ktorý reálne nastal.

Príklad: Vo FINU sa priradí koncové zariadenie na zamestnanca (Udalosť). Táto zmena vyvolá aktualizáciu záznamu CI v SD alebo iných konzumentov (Reakcia na udalosť).

Obrázok 7: Integračný vzor Notifikácia o Biznis Udalosti.

Oznámenie o Biznis udalosti sa zvyčajne doručuje jednému alebo viacerým Konzumentom/Záujemcom o danú udalosť. Na tento účel bude pre každého Konzumenta zavedená špeciálna služba s názvom Reakcia na Biznis udalosť. Funkcie tejto špeciálnej služby sú prevod formátu správy z CDM na aplikačný formát, obohatenie správy (cez orchestráciu iných služieb), prípadne preklad protokolov a následne zavolanie API Konzumenta.

Poznámky:

- Technicky je Biznis Udalosť reprezentovaná XML správou uloženou v JMS Topic. Následne sa automaticky (cez JMS Bridge) preposiela do JMS Queue. Jedna Queue reprezentuje jedného Konzumenta danej udalosti (t.j. špeciálnu službu - reakciu na danú udalosť).

- Výnimkou k použitiu špeciálnej služby (Reakcie na biznis udalosť) môže byť priame pripojenie Konzumenta na JMS frontu (špeciálne určenej pre neho a túto udalosť). Stráca sa však flexibilita služby na IP napr. pre obohatenie správy orchestráciou a pod. Preto ide o výnimku podliehajúcu schváleniu architektonickej rady.

- Požiadavku na korelácia viacerých nezávislých biznis udalostí v reálnom čase neevidujeme. Takáto požiadavka by bola nad aktuálny rámec funkcionality IP. V prípade potreby v rámci NBS štúdia navrhuje riešenie pomocou samostatného SW produktu, ktorý túto funkcionalitu umožňuje.

#### Požiadavka/Odpoveď (Request/Response)

Pri tomto vzore Konzument odošle správu s požiadavkou na Integračnú Službu (vystavenú na IP v dohodnutom formáte a cez dohodnutý protokol). Služba na základe obsahu správy vykonáva potrebnú funkčnosť (napr. filtrovanie, obohatenie, zavolanie rozhrania poskytovateľa dát/ služby ...). Po dokončení týchto operácií sa Konzumentovi vráti správa s odpoveďou.

Príklad: Zamestnanec chce poznať aktuálny zostatok na svojom účte.

Obrázok 8: Integračný vzor Požiadavka/Odpoveď.

Vzor Požiadavka/Odpoveď (RR) môže byť realizovaný dvoma spôsobmi v závislosti od požiadaviek Konzumenta alebo možností poskytovateľa:

- Synchrónne

- Asynchrónne

Synchrónne RR sa použije, keď Konzument čaká na odpoveď alebo systém poskytuje synchrónne API na realizáciu požadovanej funkcionality. V tomto prípade je spracovanie na strane Konzumenta blokované až do prijatia odpovede.

Asynchrónny RR sa použije, keď Konzument nepotrebuje okamžitú reakciu a nie je blokované ďalšie spracovanie na strane Konzumenta.

Špeciálny typ vzoru Požiadavka/Odpoveď je Jednosmerný vzor (One-Way), keď Konzument neočakáva odpoveď od poskytovateľa.

### Budovanie Integračného Katalógu Služieb

Cieľom správy SOA je minimalizovať náklady na integráciu – najviditeľnejšie cez prepoužiteľnosť existujúcich Služieb. Ku tomu je potrebné mať na jednom mieste prehľad integračných aktív (Služieb, Biznis Udalostí a prípadne aj reakcie na biznis udalosti). Nástroj „Katalóg Služieb“ musí byť miestom pravdy, používaný najmä pri analýze a návrhu. Katalóg musí umožniť vyhľadávanie.

Katalóg musí obsahovať minimálne tieto informácie:

- Základnú katalogizáciu (návrh celej štruktúry až do druhej úrovni vrátane, pričom na tretej úrovni je už samotná služba)

- Názov/Identifikáciu služby

- Popis služby

- Endpoint služby

- Konzumentov služby

- Poskytovateľa služby

- Príklady správ

- Stav danej služby (z pohľadu životného cyklu)

- Referenciu na implementáciu

- Referenciu na dokumentáciu (dizajn služby)

Realizačný projekt pre IP dodá konkrétnu podobu Katalógu vrátane obsahu prvých služieb zrealizovaných na IP. Súčasťou dodávky bude aj dokument popisujúci prácu s Katalógom a definovanie pravidiel (Manuál pre Servisný Katalóg, detailnejšie načrtnutý z pohľadu obsahu v kapitole 5.2).

Integračné Pravidlá

Realizačný projekt pre IP dodá pravidlá ako súčasť dokumentu: Metodika Servisného Katalógu. V nasledovných podkapitolách sú definované prvotné integračné pravidlá, ktoré budú zahrnuté a rozšírené v dokumente: Metodika Servisného Katalógu.

### Základné

- Jednotný dátový model (CDM) pre výmenu správ je základným stavebným blokom komunikácie v rámci IP (t.j. medzi poskytovateľom služby a pristupujúcim ku službe, v rámci orchestrácie alebo choreografie navzájom). V rámci celého riešenia musí byť vždy JEDEN CDM. To nevylučuje aplikačné dátové modely, tie však musia byť použité len v rámci sféry aplikačného adaptéra (komunikácie medzi Integračnou službou na IP a systémovým rozhraním). Viac informácii ku CDM je popísané v samostatnej kapitole 3.2.1.

- Všetky strany zapojené do integračnej práce musia rešpektovať dané pravidlá a metodiku.

- Každý komponent v riešení musí mať taký spôsob vypnutia (tzv. graceful shutdown method), ktorý bude rešpektovať viacvláknové, asynchrónne prostredie založené na správach, aby sa žiadna správa nikdy nestratila. Každé prijatie správy bude potvrdené iba vtedy, ak bola správa spracovaná.

- Systémy integrované prostredníctvom IP nebudú mať priame rozhrania point-to-point na iné systémy, pretože „plody“ takéhoto skrytého správania nebudú rozpoznateľné pre zvyšok integrovaného celku.

- Žiadny systém by nemal implementovať aplikačné služby založené na lokálnej kópii údajov iného systému integrovaného cez IP.

- Žiadny systém nebude re-implementovať funkcie iného systému a nebude ich ponúkať ako aplikačnú službu.

- Systémy nebudú ponúkať aplikačné služby iných systémov pôsobiacich ako fasáda. Každý systém ponúka aplikačné služby založené na údajoch, ktoré ovláda, a na funkciách, ktoré sú v tomto systéme implementované.

### Architektonická úroveň

- Ak ide o prenos dát ktoré potrebuje DWH (ciel prenosu je DWH) alebo ide o prenos veľkého množstva dát/dávky (viac ako 10 MB) medzi databázami, odporúčané riešenie je cez DWH nástroje.

- Riešenie cez IP ma zmysel v prípade prenosu dát, ktoré sa menia v krátkom čase (napr. aktuálny zostatok na účte).

- V prípade synchronizácie celého obrazu dát (napríklad celá DB tabuľka) = riešenie prostredníctvom DWH nástrojov. V prípade synchronizácie iba rozdielov (zmenené záznamy) = riešenie prostredníctvom IP.

- V prípade zabezpečenia konzistencie údajov naprieč niekoľkými systémami (synchronizácia dát): Ide o tému MDM/RDM. Integračná platforma podporuje tento vzor z transportného pohľadu. Modelovaný je formou Biznis Eventu (zmenil sa Master objekt) a reakciou na neho (aktualizácia záznamu v cieľovom systéme/systémoch). Alternatíva je služba typu Request/Response (napríklad GetMasterObjekt) – kedy Konzument získa aktuálny záznam danej entity od Poskytovateľa v čase potreby. Kľúčom je množstvo dát a frekvencia prenosu: Prenos celého množstva dát za dlhšiu časovú jednotku (napr. raz za deň) – ide o kandidáta pre DWH nástroje, ak ide o prenos po záznamoch v čase zmeny (okamžite) ide o kandidáta pre IP nástroje. Ak Konzument neukladá vo svojej DB kópiu dát, a postačujú mu aktuálne dáta v čase potreby = ide o riešenie získania dát prostredníctvom IP (vzor Request/Response).

- Posúdenie z pohľadu konzumenta požadovaných dát a rozhrania: existuje už podobné rozhranie na IP, ktoré viem prepoužiť (prípadne s potrebou rozšírenia)? Ak áno, tak to je cesta pre riešenie. Ak dnes taká služba neexistuje na IP: odhadnem budúcu prepoužiteľnosť takejto služby (a čo by musela spĺňať aby bola potenciálne prepoužiteľná inými systémami?). Do úvahy pre rozhodovanie beriem aj prácnosť vývoja takej služby na IP verzus mimo IP.

- Microservice rozhranie (t.j. rozhranie IS) môže byť vystavené na IP (API gateway), musí však spĺňať podmienky: Kontrakt (CDM) a transport, prípadne ďalšie plynúce z IP architektúry. Toto pravidlo je odporúčané aplikovať až po evanjelizácii IP v rámci NBS a osvojení integračných pravidiel ako aj prevádzky (t.j. vo vyššom vývojom stupni Integrácie).

### Úroveň Návrhu

- Identifikácia správneho integračného vzoru (a integračného postoja ku modelovaniu): Request/Response verzus Biznis Udalosť (a reakcia na Biznis Udalosť). Je to požiadavka Request/Response z pohľadu konzumenta (napríklad požiadavka na zaúčtovanie dokladu) alebo ide o reakciu na biznis udalosť (t.j. niečo nastalo v systéme a reakcia je zaúčtovanie dokladu)? Pri Biznis Udalosti sa Poskytovateľ nestará o Konzumentov (t.j. nevie kto je konzument) – jednoducho dôjde ku oznámeniu že nastala Biznis Udalosť. Ak potrebujem evidovať z pohľadu Poskytovateľa aký Konzument (IS) má byť notifikovaný o danej Biznis Udalosti, ide o Request/Response vzor (t.j. logika volania/previazanosti systémov je na strane Poskytovateľa a ten vola jednotlivé Služby vzoru Request/Response.

- Z pohľadu dát – v prípade sprístupnenia obsahu dát z master systému pre konzumenta na požiadanie v čase potreby: vždy ide o vzor Request/Response. Službu budujem so zreteľom na ďalšie prepoužitie, t.j. tak, aby som sprístupnil danú entitu v čo najvhodnejšej plnosti (primárne celú entitu, pri obšírnych dátach končím na rozumnej šírke = súčasná potreba plus subjektívny odhad budúcej potreby).

- Princíp zapuzdrenia existujúcej funkčnosti IS: V prípade prvotnej potreby integrácie IS v roli ako Poskytovateľa služby, vystavujem požadovanú funkčnosť tohto systému (Poskytovateľa) ako atomické Služby. Tieto služby sú následne dostupné cez IP pre ostatné systémy v NBS.

### Úroveň Implementácie

- Refaktorovanie/prepísanie kódu: Služba môže byť implementovaná „rýchlo a nečisto“ (t.j. mimo definovaných pravidiel), avšak vždy s jasne definovaným rozhraním a ako odsúhlasená výnimka. Architektonická rada môže naplánovať refaktorovanie implementácie (z dôvodu dosiahnutia platných štandardov) na vhodnejší čas, pričom služba sa z pohľadu Konzumenta nezmení).

### Úroveň Testovania

- Automatizovaný test by mal pokryť pozitívne cesty aj výnimky.

- Každá identifikovaná chyba z produkcie (prípadne aj z UAT) musí byť pokrytá vlastným automatizovaným testom, ktorý overí jej odstránenie.

- Súčasťou testovania je používanie „mocks“ t.j. simulátorov (databázových ovládačov, odpovedí z iných systémov, a pod.). Cieľom je zabezpečiť opakovanosť testovania, otestovať všetky služby a bez nutnosti pripojených systémov.

Aplikačná vrstva

Budúce riešenie je postavené na týchto aplikačných komponentoch, ktoré poskytne NBS:

- Oracle DB (jedna schéma pre IP) – realizačný projekt IP poskytne dáta v prípade použitia

- SIEM – realizačný projekt IP poskytne dáta (logy) a ich formát

- IAM – realizačný projekt IP poskytne dáta (roly, práva, zaradenie používateľov do rolí)

- Dynatrace (monitoring prostredia Openshift) – realizačný projekt IP poskytne dáta (logy) a pravidlá pre identifikovanie rôznych úrovní alarmov

- GitLab, GitLab CI/CD - realizačný projekt IP poskytne dáta (zdrojové kódy potrebné pre funkčné riešenie IP a nasedenie inštalačného balíčka)

- FluentD, Elasticsearch & Kibana – realizačný projekt IP poskytne špecifikáciu, dáta, ich načítanie do Elasticsearch, konfiguráciu Kibany pre zobrazenie dát.

### Pilot

Pilot predstavuje úvodnú sadu integračných služieb, ktoré budú implementované na IP ako súčasť realizačného projektu. Cieľom Pilota je:

- Verifikácia metodiky Servisného Katalógu v praxi

- Oboznámenie sa so životným cyklom služby v praxi a overenie jeho použiteľnosti v prostredí NBS (t.j. sú jasné inštrukcie (pravidlá, návody a ) ako v jednotlivých fázach postupovať pre dodávku na IP v rámci ďalších iniciatív)

- overenie funkčnosti IP (všetkých komponentov riešenia)

- overenie stability a priepustnosti IP

- overenie bezpečnosti IP

- overenie, že metodika (navrhnutá Správa SOA) je pripravená pre použitie v ďalších iniciatívach

- overenie, že IP je pripravená na ďalšie iniciatívy

Z pohľadu integračných služieb Pilot pokryje:

- SOAP služba, zaúčtovanie BCA platobnej položky z EZO systému do SAP

  - Mapovanie cca 40 atribútov

- SOAP služba, zaúčtovanie FI dokladu z EZO systému do SAP

  - Mapovanie cca 40 atribútov

- SOAP služba, zobrazenie stav HK účtov (pre EZO) zo SAP

  - Mapovanie cca 60 atribútov

- SOAP služba pre zapísanie BCA položky do EZO zo SAP (možné riešiť aj cez Notifikáciu a reakciu – záleží na detailnom dizajne)

  - mapovanie cca 50 atribútov

- SOAP služba, pre zapísanie FI  položky do EZO zo SAP (možné riešiť aj cez Notifikáciu a reakciu – záleží na detailnom dizajne)

  - mapovanie cca 50 atribútov

- Spracovanie TXT súboru na vstupe, príprava dát a zaúčtovanie FI dokladu do SAPu.

  - mapovanie cca 10 atribútov

- Ďalšie služby potrebné pre kompletnú funkčnosť platformy minimálne:

  - ukladanie správ (vstupných, výstupných ako aj chybových) – komponent pre ukladanie správ a chýb do centrálneho úložiska správ (vrátane rozchodeného úložiska)

  - monitoring IP a jej napojenie na centrálny systém (dynatrace/zabix)

  - kanonický dátový model

  - CI/CD pre nasadenie na všetky prostredia

Zmeny na strane Poskytovateľa a Konzumenta API (SAP a EZO) budú dodané zo strany NBS.

Pilot je definovaný nezávisle od IP a je samozrejme súčasťou každej z nasledovných alternatív IP (t.j. bude realizovaný na danej IP alternatíve).

### AlternatÍva TIBCO

Obrázok zachytáva komponenty ktoré sú predmetom riešenia postavenom na integračnej platforme od spoločnosti TIBCO. Použité je JMS  od firmy IBM pre otvorenosť riešenia na SWIFT MQ.

Obrázok 9: Aplikačná architektúra – alternatíva TIBCO.

| Komponent | Popis |
| --- | --- |
| Red Hat Openshift | Openshift cluster v prostredí NBS do ktorého budú deployované integračné komponenty |
| BWCE | BWCE – BusinessWorks Container edition BWCE container zahŕňa runtime engine a samotnú aplikáciu (službu alebo balík integračných služieb) vyvinutú developerom. Container beží v prostredí Openshift. |
| BWCE Monitor | Grafické administrátorské rozhranie ktoré poskytuje detailný prehľad o jednotlivých službách ktoré bežia v BWCE kontajneri. |
| API Management | TIBCO Cloud API Management - Local Edition - je komplexné riešenie pre vytváranie, spúšťanie, správu a bezpečnosť API rozhraní. |
| Message store | Logovanie správ prenesených cez IP pre „end2end“ koreláciu všetkých transakcií s možnosťou vyhľadávania či filtrovania vybraných typov správ. Využije sa existujúci Elastic stack |
| IBM MQ | IBM MQ produkt slúži ako messaging a queing middleware s viacerými režimami prevádzky ako point-to-point, publish/subscribe alebo prenos súborov. |
| Aplikačná DB | Aplikačná databáza pre IP, ktorá má 2 účely - slúži pre ukladanie dát slúžiacich pre konfiguráciu, číselníky a pod. - úložisko dát ktoré zhromažďuje BWCE Monitor. Sú to informácie o behu jednotlivých integračných služieb Je možné využiť existujúce databázy MS SQL a Oracle DB. |
| SIEM | Systém na monitorovanie bezpečnostných udalostí IP umožňuje preposielať logy do SIEM nástroja |
| IAM | NBS Identity Access Management slúžiaci na správu prístupov do jednotlivých systémov a aplikácií. |
| Monitoring | Okrem natívneho nástroja BWCE Monitor ktorý slúži na monitorovanie výkonu všetkých poskytovaných služieb je možné monitorovať nástrojmi napr. Dynatrace, Zabbix prípadne zbierať vybrané monitorovacie ukazovatele do ELK stacku. |
| Load Balancer | V cloudovom prostredí OpenShiftu je automaticky zabezpečený Load Balancing konfiguráciou „Service“ Taktiež je možné zabezpečiť load balancing klientskym produktom ako Big F5, najčastejšie používaný pri „on premise “ riešeniach |
| CI/CD pipeline a nástroje | IP natívne podporuje DevOps cyklus, automatický Build a Deploy pomocou viacerých podporovaných nástrojov ako: Maven, Jenkins, GitLab, GitHub a pod. |

Tabuľka 8: Komponenty riešenia – alternatíva TIBCO.

### Alternatíva IBM

Obrázok zachytáva komponenty ktoré sú predmetom riešenia postavenom na integračnej platforme od spoločnosti IBM.

Obrázok 10: Aplikačná architektúra – alternatíva IBM.

Popis jednotlivých komponentov riešenia:

| Komponent | Popis |
| --- | --- |
| IBM ACE - Integration server | Integračný server sa používa na poskytovanie izolovaného prostredia runtime pre množinu nasadených tokov správ a prostriedkov. Každý integračný server beží ako jedinečný proces v samostatnom adresnom priestore. Admin Web UI umožňuje používateľom pristupovať k prostriedkom integračného servera pomocou webového prehliadača a zároveň poskytuje administrátorom metódu ako spravovať tieto prostriedky. Business Transaction Monitoring zahŕňa monitorovanie správy v rámci viacerých tokov správ. Môže sa sledovať a nahlasovať životný cyklus správy užitočného zaťaženia prostredníctvom komplexnej podnikovej transakcie. |
| IBM MQ | IBM MQ produkt slúži ako messaging a queing middleware s viacerými režimami prevádzky ako point-to-point, publish/subscribe alebo prenos súborov. |
| IBM API Connect – API GW | API Connect je komplexné riešenie pre vytváranie, spúšťanie, správu a bezpečnosť API rozhraní. |
| Oracle DB (ACE) | Aplikačná databáza IP, ktorá slúži pre ukladanie dát, slúžiacich pre konfiguráciu, číselníky a pod. |
| Elasticsearch | NBS SW pre “Message Store” - ukladanie, koreláciu a fulltextové vyhľadávanie aplikačných logoch. |
| Fluentd | NBS zberač dát od aplikačných logov po systémové logy primárne určený pre ukladanie dát do Elasticsearch. |
| IAM | NBS Identity Access Management slúžiaci na správu prístupov do jednotlivých systémov a aplikácií. |
| SIEM | IP umožňuje integráciu na NBS SIEM nástroj. |
| Gitlab | NBS Git repozitár |
| Gitlab CI/CD | NBS CI/CD nástroj pre automatizáciu buildov, testov a deploymentov |
| Dynatrace | NBS monitorovací nástroj primárne určený pre produkčné prostredie. |
| Zabbix | NBS Centrálny monitoring prevádzky |

Tabuľka 9: Komponenty riešenia – alternatíva IBM.

Technologická vrstva

### Výkonnostné a kapacitné požiadavky

Budúce riešenie je postavené na týchto predpokladaných výkonnostných a kapacitných parametroch:

| Parameter | Jednotky | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet synchrónnych správ | Počet správ za sekundu | 2 |  |
| Priemerná veľkosť synchrónnej správy | kB | 1 |  |
| Maximálna veľkosť synchrónnej správy | MB | 100 | Predpokladá sa do 5 správ za deň vo veľkosti od 10 MB do 100 MB za správu. |
| Počet asynchrónnych správ | Počet správ za sekundu | 2 |  |
| Priemerná veľkosť asynchrónnej správy | kB | 1 |  |
| Maximálna veľkosť asynchrónnej správy | MB | 100 | Predpokladá sa do 5 správ za deň vo veľkosti od 10 MB do 100 MB za správu. |
| Súborové rozhrania – počet súborov na vstupe | Počet súborov za hodinu | 23 | Ide o asynchrónne spracovanie. |
| Súborové rozhrania – priemerná veľkosť súboru na vstupe | MB | 5 |  |
| Súborové rozhrania – maximálna veľkosť súboru na vstupe | MB | 100 | Predpokladá sa do 5 súborov za deň vo veľkosti od 10 MB do 100 MB za súbor. |

Tabuľka 10: Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav.

Riešenie pre IP bude nasadené v prostredí NBS na Openshift stretch clusters (distribuovaný cez tri lokality).

Požaduje sa postaviť jedno produkčné prostredie a dve neprodukčné prostredia (UAT, TEST), pričom musia byť splnené definované bezpečnostné požiadavky.

### Alternativa TIBCO

Obrázok 11: Technická architektúra – alternatíva TIBCO.

Na obrázku sú zobrazené jednotlivé komponenty alternatívy TIBCO nasadené v prostredí Openshift.

Modrou farbou sú zvýraznené komponenty ktoré bežia v aktívnom móde. Šedou farbou sa označené komponenty ktoré naštartuje Openshift cluster orchestrátor v prípade výpadku aktívneho komponentu.

Komponenty IBM MQ a Cassandra musia bežať simultánne na 3 worker nodoch.

Nasledovné tabuľky popisujú HW nároky pre jednotlivé komponenty.

| Komponent | Úložisko [GB] | RAM [GB] | VCPU [počet] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ for HA | 100 | 8 | 3 |  |
| BWCE | 0 | 50 | 4 |  |
| BWCE Mon | 0 | 1 | 0,5 |  |
| BWCE DB | 100 | 1 | 0,5 |  |
| API management | 400 | 18 | 9 | Rôzne komponenty v rámci balíku. Cassandra DB musí bežať simultánne na 3 nodoch. |
| Spolu: | 600 | 78 | 17 |  |

Tabuľka 11: Požiadavky na Produkčné prostredie - alternatíva TIBCO.

Pri tejto alternatíve sa uvažuje s dvoma neprodukčnými prostrediami: TEST a UAT.

| Komponent | Úložisko [GB] | RAM [GB] | VCPU [počet] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ test for HA | 10 | 4 | 1 | Predpokladá sa jeden Pod. |
| MQ UAT for HA | 10 | 4 | 3 | Predpokladajú sa 3 Pody, každý po 1 VCPU. |
| BWCE (test) | 0 | 25 | 2 |  |
| BWCE (UAT) | 0 | 50 | 4 |  |
| BWCEMon (test) | 50 | 1 | 1 |  |
| BWCEMon (UAT) | 100 | 1 | 1 |  |
| API Management (test) | 200 | 6 | 3 |  |
| API Management (UAT) | 400 | 18 | 9 |  |
| Spolu: | 770 | 109 | 24 |  |

Tabuľka 12: Požiadavky na neprodukčné prostredia - alternatíva TIBCO.

Vývojové prostredie (TIBCO BWCE Studio, EMS + vývojové nástroje) v ktorom pracujú vývojári je inštalované na lokálnom osobnom počítači. Je to vývojové prostredie založené na platforme Eclipse. Odporúčané je aspoň 16GB RAM a 20 GB priestoru na disku a 4 jadrové CPU.

### Alternatíva IBM

Obrázok 12: Technická architektúra – alternatíva IBM.

Nasledovné tabuľky popisujú HW nároky pre jednotlivé komponenty. Stĺpec licencia uvádza potrebný počet licencií, ktorý sa skrýva za daným výkonom. Ide o prepočet VCPU vynásobený Ratiom (koeficientom určeným IBM pre jednotlivé produkty).

| Komponent | Úložisko [GB] | RAM [GB] | VCPU [počet] | Ratio | Licencia [počet] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACE | 10 | 16 | 2 | 3 | 6 | Ratio 1:3 |
| MQ | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | MQ pre potreby ACE je súčasťou licencie ACE |
| MQ pre HA | 100 | 8 | 2 | 0 | 0 | Native HA - ďalšie 2 inštancie |
| Foundational srvc | 40 | 38 | 13 | 0 | 0 | Foundational services sú v CP4I licenčne zadarmo |
| API connect | 530 | 64 | 20 | 1 | N/A | Small config + HA (3x quorum) pre API GW, ostatné komponenty bez HA. Vzhľadom na odhadovanú záťaž na IP, lacnejší je subscription licenčný model. |
| Spolu: | 730 | 130 | 38 |  | 6 |  |

Tabuľka 13: Požiadavky na Produkčné prostredie - alternatíva IBM.

Poznámka: V prípade inštalácie API Connect do stretchovaného klastra, je požadovaná minimálna sieťová odozva medzi prvkami do 6 ms.

Pri tejto alternatíve sa uvažuje s dvoma neprodukčnými prostrediami: TEST a UAT.

| Komponent | Úložisko [GB] | RAM [GB] | VCPU [počet] | Ratio | Licencia [počet] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACE (TEST) | 10 | 16 | 2 | 1,5 | 3 | Ratio 2:3 |
| ACE (UAT) | 10 | 16 | 2 | 1,5 | 3 | Ratio 2:3 |
| MQ (TEST) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | MQ pre potreby ACE je súčasťou licencie ACE |
| MQ TEST HA | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | Native HA - ďalšie 2 inštancie |
| MQ (UAT) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | MQ pre potreby ACE je súčasťou licencie ACE |
| MQ UAT HA | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | Native HA - ďalšie 2 inštancie |
| Foundational srvc | 40 | 38 | 13 | 0 | 0 | Foundational services sú v CP4I licenčne zadarmo |
| API connect (UAT) | 530 | 64 | 20 | 0,5 | N/A | Small config + HA (3x quorum) pre API GW, ostatné komponenty bez HA, postačuje 1 UAT prostredie. |
| Spolu: | 620 | 146 | 41 |  | 6 |  |

Tabuľka 14: Požiadavky na neprodukčné prostredia - alternatíva IBM.

Vývojové prostredie (App Connect Enterprise Toolkit) v ktorom pracujú vývojári je inštalované na lokálnom osobnom počítači. Je to vývojové prostredie založené na platforme Eclipse. Požadované je aspoň 4GB RAM a 3 GB priestoru na disku a 4 jadrový CPU.

Pre aplikačnú DB na platforme Oracle postačuje 1 používateľská schéma v úvodnej veľkosti 30 MB s neobmedzeným rozširovaním (maximálne však 500 MB v horizonte niekoľkých rokov).

Bezpečnostná architektúra

Bezpečnostné požiadavky na riešenie sú zadefinované v prílohe B v kapitole 12 (stĺpec G „Kategória“ = Bezpečnosť).

Ďalší rozvoj na IP

Budovanie integračnej platformy odporúča štúdia robiť postupným spôsobom. Získa sa tak vyššia návratnosť investície, väčší priestor na osvojenie technológie, architektonických štýlov a zároveň aj priestor na ďalší rast t.j. učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a teda kvalitatívne zlepšovaním integračných postupov a pravidiel v prostredí NBS.

Kľúčom ďalšieho rozvoja na IP sú jednotlivé iniciatívy (zmeny IS) bežiace v prostredí NBS, ktoré prinášajú nové riešenia (nové IS, nové integrácie) alebo vylepšujú existujúce riešenia (konsolidácia, upgrade, ...). Z nich je najväčšia ASDR. Identifikované iniciatívy sú detailnejšie popísané v kapitole 4.

Po ukončení Pilota je ďalší rozvoj na IP odhadovaný nasledovne:

- ASDR – požiadavky na integračné služby definované iniciatívou ASDR

- Dispečer – pokračovať v ďalšom migrovaní existujúcich rozhraní z Dispečera na IP, ideálne ako súčasť iniciatívy upgrade FINU/HRO.

- SDMX DISSEM, Pemko – Identifikovať iniciatívy v rámci ktorých sa uskutoční aj migrácia na novú IP.

- Ďalšie iniciatívy...

# Závislosti na ostatné IS a Projekty

Počas vypracovania tejto štúdie boli projektovým tímom preverované všetky známe (pripravované alebo rozbehnuté) iniciatívy. Z nich sa na detailnejších stretnutiach identifikovali také, v rámci ktorých by sa integrácia mohla realizovať použitím integračnej platformy. Sú to nasledovné iniciatívy:

- ASDR

- Dátová integrácia s MIRRI IS SCRU

- MDM/RDM

- TRAP 2

- CMDB

Vymenované iniciatívy sú ovplyvnené realizačným projektom pre Integračnú Platformu (dodanie platformy je predpoklad pre budovanie integrácie cez túto platformu). Túto závislosť treba evidovať v rámci jednotlivých iniciatív (t.j. rozšíriť ich zoznam závislostí o realizačný projekt IP). Zároveň je dopad na každú menovanú iniciatívu nasledovný:

- V rámci analýzy riešenia (pre integráciu na okolité systémy) zahrnúť architektonické posúdenie jednotlivých rozhraní (či bude/nebude dané rozhranie dodávané cez IP).

- Ak bude dané rozhranie cez IP: rozšíriť projektovú dodávku daného IS o časť relevantnú pre IP (návrh, implementácia, testovanie).

- Realizácia by mala byt zabezpečená Integračným Tímom

Nasledovné podkapitoly popisujú detailnejšie informácie k jednotlivým iniciatívam.

ASDR

Z definovaných požiadaviek sa to týka najmä týchto:

| Popis požiadavky | DOTKNUTÝ KOMPONENT | Požiadavka na iný IS v správe NBS |
| --- | --- | --- |
| V rámci dodávky musí byť vytvorené rozhranie, ktorým bude v budúcnosti zabezpečená automatizovaná publikácia a automatizovaná aktualizácia otvorených údajov (napr. na data.gov.sk alebo iný portál). V rámci riešenia bude vytvárané datasety - minimálne v rozsahu 10 datasetov. Ich definícia bude súčasťou spracovania Detailného návrhu riešenia. |  |  |
| Riešenie bude využívať funkcionality riešenia eOffice/DMS, ktorý zabezpečí integráciu na Modul el. schránok (eDesk) a Modul el. doručovania (MED) pre potreby doručovania dokumentov subjektom (predovšetkým tých dokumentov, ktoré je potrebné doručiť s právnym účinkom). | eOffice/DMS |  |
| Riešenie musí byť integrované s Microsoft Office 365 na synchronizáciu kontaktov, úloh, udalostí kalendára a konverzácií z chatu z účtu Microsoft. Mapovanie údajov je možné prispôsobiť, pridávať kontakty a potenciálnych zákazníkov/osôb/inštitúcií priamo z e -mailu Outlook, zdieľať záznamy pomocou chatu Microsoft Teams a ďalšie. | Microsoft Office 365 |  |
| Riešenie/komponent ASD - Subjekt bude integrovaný na informačné systémy: a) SAP - za účelom získania údajov o poplatkoch subjektov; b) Register subjektov - za účelom získavania rozšírených údajov o subjektoch. Register subjektov konzumuje údaje z RPO (Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci), Registra organizácií, Registra účtovných závierok (RÚZ), Registra Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), údaje zo systémov Sociálnej poisťovne ohľadom počtu zamestnancov a podobne (nejde však o údaje o FO); c) Subjekty 2.0 - za účelom získavania údajov o subjektoch na finančnom trhu, ktoré bude evidovať tento komponent a za účelom zasielania vybraných údajov do tohto komponentu (napr. aj pre účely zverejnenia právne relevantných údajov na webovom sídle NBS), ktoré budú evidované komponentmi ASDR. Subjekty 2.0 sú/budú integrované na registre REGSAIF, OSNAFT, REGFAP, Preskúšané osoby, prevzdelané osoby. d) DWH - za účelom získavania spracovaných dát, aby sme ich zobrazovali v ASDR (Power BI). V rámci detailného návrhu riešenia bude určené, či bude integrácia na DWH realizovaná priamo alebo prostredníctvom centrálnej integračnej platformy. (Netýka sa IP). e) REGFAP - údaje z výkazov, ktoré posielajú finanční sprostredkovatelia a poradcovia, a za účelom zasielania vybraných údajov do tohto komponentu; f) ŠZP - údaje o splnení povinností zasielať výkazy a údaje o zmenách vo vykazovaní (napr. o nahratí výkazu na ŠZP) a údaje z nefinančných výkazov. | ASDR - Subjekt | SAP Register subjektov Subjekty 2.0 DWH REGFAP ŠZP |
| Riešenie/komponent ASD - Operatíva bude integrovaný na informačné systémy: a) aplikácia Stellings - za účelom získavania výpisov a odpisov z registra trestov. Aplikácia bude integrovaná na GP SR a bude procesovať požiadavku vytvorená v prostredí riešení ASDR. b) riešenie eOffice/DMS - za účelom prijímania podaní z portálu (el. služieb) a overenia podpisov; za účelom evidencie podaní/žiadostí/komunikácie a získavania registratúrnych čísel a iných údajov v súvislosti s obehom dokumentov/podaní/žiadostí a podobne; za účelom realizácie el. podpisu (el. podpisovanie bude prebiehať v prostredí ASDR, ktoré bude volať relevantnú službu/funkcionalitu eOffice/DMS); za účelom doručovania dokumentov a iných výstupov z ASDR; za účelom zabezpečenia celého životného cyklu obehu dokumentov v prostredí NBS vrátane archivácie. | ASD - Operatíva | eOffice/DMS Stellings |
| Riešenie/komponent ASR - ASR - Regulácia & Metodika bude integrovaný na informačné systémy - riešenie eOffice/DMS - za účelom získavania registratúrnych čísel a iných údajov v súvislosti s obehom dokumentov/podaní/žiadostí a podobne; za účelom realizácie el. podpisu (el. podpisovanie bude prebiehať v prostredí ASDR, ktoré bude volať relevantnú službu/funkcionalitu eOffice/DMS);za účelom doručovania dokumentov a iných výstupov; za účelom zabezpečenia celého životného cyklu obehu dokumentov v prostredí NBS. | ASR - Regulácia & Metodika | eOffice/DMS |
| Systém umožní sa integrovať so systémom CBN tool (CROSS BORDER NOTIFICATION PROJECT: Machine-Machine communication EIOPA) | ASD - Operatíva |  |

Tabuľka 15: Integračné požiadavky z ASDR iniciatívy.

Základné míľniky ASDR projektu sú nasledovné:

- 07/2023 - 12/2023 – Návrh celého riešenia (Solution screening). Výsledkom bude aj zoznam rozhraní pre celý projekt, ktorý ďalej bude riešený po etapách.

- 11/2023 - 12/2023 – detailný návrh Etapy č.1

- 06/2024 – nasadenie Etapy č.1 do prevádzky

- 05/2024 - 06/2024 – detailný návrh Etapy č.2

- 12/2024 – nasadenie Etapy č.2 do prevádzky

- 11/2024 - 12/2024 – detailný návrh Etapy č.3

- 06/2025 – nasadenie Etapy č.3 do prevádzky

Míľniky ASDR sú v súlade s Míľnikmi pre realizáciu IP (t.j. v danom čase bude IP nasadená v prevádzke a k dispozícii projektu ASDR).

Dátová integrácia s MIRRI IS SCRU

Zámer je realizovať integráciu cez IP. V súčasnosti nie sú jasné požiadavky ani časovanie tejto iniciatívy. Ďalšie kroky sú prenechané na Architektonickú Radu (posúdenie výsledkov tejto iniciatívy a rozhodnutie čo realizovať prostredníctvom IP).

MDM/RDM

Aktuálne prebieha Štúdia Realizovateľnosti. Predpokladá sa, že téma bude pokrytá DWH nástrojmi. Priestor pre IP je napríklad vo vybudovaní rozhraní pre online získavanie aktuálnych hodnôt pre systémy, ktoré nebudú duplikovať dané dáta u seba. Napríklad získanie aktuálnych hodnôt číselníka titulov (pričom klientsky IS nedrží celú kópiu číselníka u seba, dáta získava v čase vzniku potreby).  Predpokladá sa, že poskytovateľom týchto dát bude hlavný systém poznajúci pravdu (napr. DWH).

Ďalšie kroky sú prenechané na Architektonickú Radu (posúdenie výsledkov tejto iniciatívy a rozhodnutie čo realizovať prostredníctvom IP).

TRAP 2

V súčasnosti je projekt TRAP 2 rozbehnutý a vo fáze kedy už neočakáva architektonickú zmenu (integráciu cez IP). IP je možné využiť v nasledovných etapách projektu ak sa otvoria.

CMDB

Z pohľadu CMDB (súčasť ServiceDesk-u) sa evidujú rôzne konfiguračne položky (CI) – napr. HW (servery), Koncové zariadenia (PC, monitory, ...), SW. V súčasnosti sa pripravuje iniciatíva SW Asset Management (Správa SW).

Ďalšie kroky sú prenechané na Architektonickú Radu (posúdenie výsledkov tejto iniciatívy, prípadne ďalších iniciatív súvisiacich s CMDB a rozhodnutie čo realizovať prostredníctvom IP).

# Životný cyklus služieb

V rámci prevádzkovania IP je potrebné rešpektovať odporúčaný životný cyklus poskytovaných služieb pre konzumentov IP.

Životný cyklus Služby

Služby, rovnako ako iné vývojové aktíva a aplikácie, majú svoj vlastný životný cyklus a ako také musia byť spravované prostredníctvom prechodov ich životného cyklu. Životný cyklus služby vo všeobecnosti modeluje typický Životný Cyklus pre Vývoj Softvéru (SDLC) s fázami vrátane návrhu, vývoja, testovania, kontroly kvality, prevádzky a ukončenia podpory.

Životný cyklus služby je modelovaný v katalógu služieb prostredníctvom atribútu zobrazujúceho stav v rámci životnosti. Stav môže byť: nový, navrhnutý, vývoj, testovanie, v prevádzke a vyradený z prevádzky.

Obrázok 13: Životný cyklus Služby a participujúce ICC roly.

Správa SOA je rozšírením správy IT, ktorá sa zameriava na životný cyklus služieb v podnikovej architektúre orientovanej na služby. Správa SOA je mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že rozhodovací mechanizmus je pevný, vzťahy medzi službami a stranami sú riadené a že je súlad s pravidlami, politikami, štandardmi a postupmi, podľa ktorých organizácia funguje.

Konkrétne správa SOA:

- Znižuje náklady cez prepoužiteľnosť a aktuálnu dokumentáciu

- Zavádza kvalitu, vyjasňuje roly a zodpovednosti

- Meria efektivitu SOA

- Zosúlaďuje stratégie Biznisu a IT, vytvára komunikačné cesty

Podnik, ktorý si neuvedomuje dôležitosť efektívnej štruktúry riadenia, nemusí mať z prechodu na SOA veľký úžitok. Logickým krokom je vytvorenie Integračného Kompetenčného Centra (ICC) ako orgánu, ktorý žije správou SOA. Ide o zdieľanú službu v organizácii. Štruktúra ICC je popísaná v kapitole 5.3.

Fázy životného cyklu Služby

Nasledujúce kapitoly podrobnejšie popisujú jednotlivé fázy a dôležité prvky z pohľadu správy SOA. Súčasťou dodávky realizačného projektu IP je Katalóg služieb (nástroj) ktorý spolu s metodikou (dokumentom: Manuál pre Servisný Katalóg) zdetailizuje nasledovné rámce do reálnej podoby.

### Návrh

Návrh služby možno zhrnúť do nasledujúcich krokov:

- Evidovanie požiadaviek používateľov – Aktuálne požiadavky možno zhromaždiť do jednotného nástroja (previazané s Katalógom služieb tak, aby boli z danej služby dohľadateľné pôvodné požiadavky z biznisu);

- Návrh podnikových procesov – V prípade digitálneho popisu biznis procesov je možné odkazovanie na tieto procesy z Katalógu služieb. V prípade vzniku diagramov popisujúcich orchestráciu služieb, by tieto diagramy mali byť v jednom nástroji/úložisku (previazané s Katalógom služieb – priamymi referenciami z danej Služby/Biznis udalosti);

- Definícia CDM a definícia jednotlivých dátových modelov (obsahu prenášanej správy) - Triedy a ich atribúty budú definované tak, aby podporovali požiadavky užívateľov. Samotne dátové modely je odporúčané udržiavať v čitateľnej podobe (napríklad UML diagramy tried) a mať previazané s Katalógom služieb – priamymi referenciami z danej Služby/Biznis udalosti. Katalóg musí obsahovať „pravdivé údaje“. Dokumentácia dodaná v čase realizačného projektu bez aktualizácie mimo reálnu implementáciu je zavádzajúca (s nízkou pridanou hodnotou).

- Definícia nových aplikačných Služieb alebo Biznis udalostí - požadovaná funkcionalita je definovaná v implementačnej špecifikácii Služby (alebo Biznis udalosti). Konkrétne modelovanie Služby, Biznis Udalosti a Reakcie na biznis udalosť v Katalógu služieb dodá realizačný projekt IP.

- Implementácia – ideálne keď sa implementácia vykonáva podľa Katalógu Služieb (generovaním offline dokumentu alebo online sprístupnením katalógu). Vývojár implementuje službu podľa tohto zadania. Tým sa zaručuje pravdivosť informácií a zároveň katalóg priamo podporuje návrh (minimalizovanie duplicitnej činnosti).

Podrobnosti o prístupe k identifikácii a návrhu služby by mali byť súčasťou Metodiky katalógu služieb.

### Vývoj

Vývoj prebieha v nástrojoch IP tak ako vyplýva z návrhu služby. Vývojár dostane dokument so špecifikáciou na implementáciu integračnej služby (vrátane mapovania atribútov). Počas tejto fázy budú vykonané všetky úlohy ako implementácia a konfigurácia servisných komponentov. Súčasťou realizačného projektu bude dokument Smernica pre vývoj na IP (Development guideline) = popisujúca základné rámce vývoja na IP so zameraním na pokyny, ktoré by mal vývojár v tejto fáze dodržiavať.

Súčasťou vývoja je aj ladenie. Vývojár je povinný otestovať správnu funkčnosť implementovanej služby pomocou štandardných nástrojov poskytovaných IP.

Zdrojové kódy sú uložené v centrálnom úložisku zdrojových kódov. V Katalógu služieb je uvedená referencia zdrojové kódy.

### Kompilácia a nasadenie

Proces vytvárania a nasadzovania novej verzie bude detailne popísaný v prevádzkovom manuáli, ktorý je súčasťou realizačného projektu IP.

Samotný proces výroby inštalačného balíčka a jeho nasadenie má byť automatizované (zavedením praktík CI/CD). Každý balíček by mal byť jednoznačne označený príslušnou verziou a poznámkami k vydaniu. Poznámka je spracovaná v samostatnom súbore napríklad „ReleaseNotes.txt“, ktorý je súčasťou inštalačného balíka. Celý balík by mal byť uložený v externom systéme správy verzií (napr. MS VSS) a označený rovnakým číslom verzie.

Balík by mal mať vyplnené nasledujúce atribúty:

- Popis – krátky popis vydania (vrátane dátumu)

- Autor – autor balíka (zostavy)

- Verzia – Syntax verzie môže byť nasledovná: <PLATFORM_RELEASE>.<PROJECT_RELEASE>.<EAR_RELEASE> kde

  - PLATFORM_RELEASE je východisková verzia všetkých balíčkov nasadených na IP. Zvyčajne je to po upgrade alebo veľkom projekte. Mal by sa zmeniť vždy, keď sa prebudujú (re-build) všetky balíčky na IP platforme.

  - PROJECT_RELEASE je konkrétne vydanie súvisiace s daným projektom. Malo by sa zmeniť, keď sa prebudujú všetky balíčky v rámci jedného projektu.

  - EAR_RELEASE je konkrétne vydanie EAR v rámci projektu (predpokladá sa, že projekt môže mať viacej EAR). Ak je v rámci projektu iba jeden balíček EAR, potom by sa na tejto úrovni mala použiť 0.

Riadenie nasadenia do prevádzky je v zodpovednosti roly „Release manager“.

### Testovanie a kontrola kvality

Pre každú službu by mal byť k dispozícii automatický test. Testy sa vykonávajú pravidelne ako súčasť CI/CD, aby sa zaistila konzistencia celej integračnej platformy. Automatické testy sa vykonávajú pomocou testovacieho nástroja. Zdrojové kódy testov sú uložené v centrálnom úložisku zdrojových kódov. V Katalógu služieb je uvedená referencia na príslušné automatické testy.

Okrem toho štúdia navrhuje nasledujúce kvalitatívne zabezpečenia z pohľadu Služieb na IP:

- Vizuálna Kontrola integračného procesu (kontrola kódu autorom Dizajnu pre overenie správnosti implementácie a kontrola kódu na dodržanie štandardov definovaných v rámci Smernice pre vývoj na IP).

Poznámka: Z projektového (generického) pohľadu sa testovanie vykonáva aj manuálne. Zväčša ide o manuálne testovanie biznis procesov v rámci GUI príslušnej aplikácie (napríklad IBFO, FINU). Ide o testovanie od „začiatku po koniec“ (end2end) celého riešenia/procesu. Vykonáva sa podľa pripravených testovacích scenárov testovacím tímom, prípadne automaticky pomocou testovacieho nástroja. Služby na integračnej platforme sú ich neviditeľnou súčasťou (zabezpečujúce fungovanie).

### Prevádzka a vyradenie z pevádzky

Stav integračného komponentu (Služby), ktorý bol prijatý a nasadený do produkčného prostredia, je nastavený na „V prevádzke“ v Katalógu služieb.

Keď je integračný komponent vyradený z prevádzky a už sa nepoužíva, stav sa nastaví na „Vyradený z prevádzky“.

Štruktúra ICC

Integračné kompetenčné centrum (ICC) na báze zdieľaných služieb definuje procesy, štandardizuje architektúru a spolieha sa na centralizovaný tím, ktorý udržiava zdroje spoločné pre rôzne projektové tímy (ľudia a prostredia). Tím podporuje viacero integračných iniciatív v rámci NBS, ale väčšina vývojových prác zostáva v pôsobnosti jednotlivých projektových tímov danej iniciatívy.

Štúdia navrhuje model ICC s pomerne neformálnou štruktúrou, ako je znázornené na nasledovnom obrázku:

Obrázok 14: Organizácia a roly ICC.

Nasledovná tabuľka popisuje jednotlivé roly v rámci ICC.

| ICC Rola | Zodpovednosti | Zručnosti | Nezlučiteľnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Integračný Architekt | Definovanie a údržba integračných princípov, pravidiel a vzorov. Definovanie integračnej metodiky. Koordinácia rôznych integračných aktivít. Definovanie implementačných vzorov pre IP. Definovanie architektúry IP. | Znalosť podnikovej architektúry v NBS. Schopnosť výberu správneho integračného a vývojového nástroja. Znalosť integračných vzorov. Znalosť ArchiMate a UML modelovania. Analytické, Organizačné, Komunikačné zručnosti. Znalosť architektúry IP. Znalosť XML a znalosť NBS systémov. |  |
| Dizajnér | Zodpovedný za analýzu a návrh integračného komponentu (integračná služba, biznis udalosť, reakcia na biznis udalosť). Zodpovedný za Identifikáciu Integračných komponentov v rámci Katalógu služieb a ich správne rozšírenie. Údržba dizajnu (dokumentácie) v súlade s implementáciou. Zodpovedný za verifikáciu implementácie (že je v súlade s návrhom riešenia a v súlade so Smernicou pre Vývoj na IP). | Analytické zručnosti, hlboká znalosť riešenia IP. Praktická skúsenosť s integráciou dvoch systémov navzájom. Skúsenosť s návrhom služby. Demonštrácia aktuálneho prehľadu o obsahu katalógu služieb. Demonštrácia správnej konštrukcia komponentov podľa definovaných pravidiel. Znalosť biznis kontextu v ktorom sa budú navrhované integračné komponenty používať (End2End). |  |
| Vývojár | Zodpovedný za vývoj časti integračného riešenia (integračný komponent) podľa návrhu a v súlade so Smernicou pre vývoj na IP. Zodpovedný za komunikáciu s dizajnérom – konzultácia nejasného zadania. Zodpovedný za otestovanie funkčnosti implementovanej služby pomocou štandardných nástrojov poskytovaných IP (unit test). Zodpovedný za uloženie aktuálneho zdrojového kódu do centrálneho úložiska. Zodpovedný za uloženie/aktualizáciu referencie na zdrojový kód v Katalógu služieb. | Hlboká znalosť riešenia IP. Hlboká znalosť centrálneho úložiska zdrojového kódu (systému správy verzií). Vývojové zručnosti: PL/SQL, XML, J2EE, SOAP, REST, JMS. Komunikačné zručnosti. | Administrátor, Tester, Vlastník Katalógu Služieb |
| Release manažér | Zodpovedný za proces nasadzovania a koordináciu jednotlivých Releasov. | Koordinačné a komunikačné zručnosti, znalosť centrálneho úložiska zdrojového kódu. |  |
| Tester (Vývojár) | Zodpovedný za vývoj automatických testov, testovanie integračných komponentov a identifikáciu problémov. Zodpovedný za uloženie aktuálneho zdrojového kódu do centrálneho úložiska. | Komunikačné zručnosti, znalosť centrálneho úložiska zdrojového kódu. Hlboká znalosť nástroja pre automatické testovanie služieb, Znalosť nástroj na evidenciu chýb. Znalosť SOAP, REST, JMS, XML. | Vývojár |
| Administrátor (Správca IS, Správca infraštruktúry IS) | Zodpovedný za prevádzku riešenia (IP), nasadenie inštalačného balíka do prevádzky, identifikácia chýb riešenia a zabezpečenie ich odstránenia. | Hlboká znalosť riešenia IP, znalosť centrálneho úložiska zdrojového kódu, Hlboká znalosť CI/CD riešenia. Znalosť ServisDesku (alebo iného nástroja na evidenciu chýb). Komunikačné zručnosti sú vítané. Znalosť Katalógu Služieb. | Vývojár |
| Vlastník Katalógu Služieb | Zodpovedný za konzistenciu a správnosť Katalógu služieb. | Znalosť riešenia Katalógu služieb | Vývojár |

Tabuľka 16: Popis rolí ICC.

V závislosti od veľkosti integračných aktivít v rámci podniku, môžu byť viaceré roly obsadené jednou osobou:

- Rola Dizajnér spolu s rolou Vlastníka Katalógu a Release Manažérom.

- Rola Vývojár s Release Manažérom.

- Rola Dizajnér s rolou vývojár.

Vyťaženosť jednotlivých rolí v čase je odhadovaná nasledovne:

| Kategória | ICC Rola | Kapacita pre realizačný projekt | Ročná kapacita pre 2. - 5. rok | Ročná kapacita pre 6. - 10. rok | Odporučené interné obsadenie NBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementácia | Integračný Architekt | 22 MDs | 0,5 FTE | 0,4 FTE | Interná |
|  | Dizajnér | 15 MDs | 2 FTE | 1 FTE | Interná |
|  | Vývojár | 8 MDs | 2 FTE | 1 FTE | Interná/Externá |
|  | Tester (Vývojár) | 5 MDs | 1 FTE | 0,5 FTE | Interná/Externá |
|  | Vlastník Katalógu Služieb | 2 MDs | 0,2 FTE | 0,2 FTE | Interná |
|  | Release manažér | 0 | 0,05 FTE | 0,05 FTE | Interná/Externá |
| Prevádzka | Administrátor (Správca IS, Správca infraštruktúry IS) | 6,5 MDs | 0,5 FTE | 0,5 FTE | Interná/Externá |

Tabuľka 17: Vyťaženosť rolí ICC v čase.

Poznámky ku tabuľke:

- Kapacita pre realizačný projekt IP - uvedené odhady sú pre NBS pracovníkov a sú podmnožinou odhadov realizačného projektu IP (kompletný tím realizačného projektu je uvedený v kapitole 10.2). Je dôležité aby NBS už počas realizačného projektu IP budovala svoje ICC aby vedomosti boli preberané od realizátora.

- 2. až 5. rok = ASDR iniciatíva plus odhadovaný iniciálny nápor (dispečer, dissem, pemko,...). Odhadovaná ročná dodávka je cca 100 rozhraní (priemernej náročnosti implementácie).

- 6. až 10. rok = odhadovaná štandardná vyťaženosť

- 0,05 FTE (zamestnanec na plný úväzok) = 5% FTE = 1 MD (človekodeň)/mesiac

- Stĺpec „Odporučené interné obsadenie NBS“ – vyjadruje odporučenie obsadiť danú rolu interným zdrojom NBS pre zachovanie kompetencie a kľúčovej znalosti riešenia IP v NBS.

# Prevádzkové požiadavky

Nasledujúce kapitoly podrobnejšie popisujú dôležité prvky potrebné pre prevádzku IP, úroveň podpory používateľov IP, SLA parametre a doplnkové služby.

Poznámka: Uvedené parametre jednotlivých služieb sú návrhom CGI so zohľadnením best practice, skúsenosti v rámci IT trhu, implementácie integračných platforiem.

Pre potreby NBS je možné ich samozrejme upraviť resp. ľubovoľne zmeniť podľa požiadaviek budúceho vlastníka IP.

Úrovne podpory používateľov

Help Desk je zabezpečený prostredníctvom informačného systému Service Desk. Service Desk je IS systémom v správe verejného obstarávateľa a zabezpečuje evidenciu a vyhodnocovanie zadaných hlásení formou incidentov. Prevádzka je zabezpečená ako trojúrovňová podpora nasledovne:

- L1 podpora IS (Level 1, priamy kontakt zákazníka) – jednotný a prvý kontaktný bod pracovníkov verejného obstarávateľa (zabezpečuje verejný obstarávateľ).

- L2 podpora IS (Level 2, postúpenie požiadaviek od L1) – riešenie zabezpečuje vybraná skupina garantov, so znalosťou IS (zabezpečuje verejný obstarávateľ).

- L3 podpora IS (Level 3, postúpenie požiadaviek od L2) - na základe zmluvy o podpore IS (zabezpečuje úspešný uchádzač).

Definícia:

- Podpora L1 (podpora 1. stupňa) - začiatočná úroveň podpory, zodpovedná za riešenie základných požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je filtrácia a zhromažďovanie informácii, vykonať základnú analýzu, určiť príčinu hlásenia a jeho klasifikáciu. Typicky sú na úrovni L1 riešené jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie funkčnosti prístupu, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, aplikačné atď.) a základné používateľské problémy (napr. zabudnutie hesla, nefunkčný používateľský prístup), riadenie nasadzovania releasov, overovanie nastavení SW a HW a podobne.

- Podpora L2 (podpora 2. stupňa) – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým používateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom L1. pri riešení reportovaného hlásenia. L2 vykonáva aj spätnú kontrolu a detailnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom z L1. Výstupom kontroly môže byť potvrdenie, spresnenie alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je eliminovať možné dopady a následne hlásenie vyriešiť - s možnosťou eskalácie na ďalšiu úroveň podpory – Podpora L3.

- Podpora L3 (podpora 3. stupňa) - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najkomplikovanejších hlásení, vrátane vykonania hĺbkovej analýzy a riešenia fatálnych prevádzkových prípadov.

Pre služby sú definované kvalitatívne parametre SLA:

- Help Desk je dostupný cez IS Service Desk a pre vybrané skupiny užívateľov aj cez telefón, všetky hlásenia musia byť evidované v IS Service Desk,

- Pracovné hodiny resp. dostupnosť služieb L3 podpory pre je 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní SR),

- Reakčný čas odozvy na hlásenie podľa klasifikácie priority incidentu. Zaradenie incidentu do príslušnej kategórie je na prvotnom posúdení L1. V prípade rozporu o zaradení incidentu budú obe strany rokovať o zaradení do správnej kategórie.

Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná chyba v informačnom systéme. Ide o stav, kedy je správanie IS v rozpore s prevádzkovou a/alebo používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby alebo komunikačnej infraštruktúry.

Označenie priority incidentu:

| Označenie priority incidentu | Popis priority incidentu |
| --- | --- |
| 1- Kritická | Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS |
| 2- Vysoká | Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému. |
| 3- Stredná | Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému, napríklad nie je funkčná integrácia konkrétneho IS |
| 4- Nepodstatná | Drobné nepodstatné chyby s minimálnym dopadom na používanie systému. |

Tabuľka 18: Priority incidentov.

Úspešný uchádzač môže na základe vykonanej analýzy incidentu požiadať obstarávateľa o zmenu klasifikácie incidentu.

Reakčné doby a konečné vyriešenie incidentu podľa priority incidentov v pracovných hodinách L3 podpory:

| Označenie priority incidentu | Reakčná doba(1) od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu (RD) | Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI) (2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 hod. | 4 hodín |
| 2 | 2 hod. | 12 hodín |
| 3 | 6 hod. | 40 hodín |
| 4 | 8 hod. | Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov |

Tabuľka 19: Reakčná doba a doba vyriešenia incidentov.

Plánované releasy – 1x mesačne počas Servisného okna

- (1) (RD) Reakčná doba -  čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom v IS Service Desk na úroveň podpory L3 a jeho prevzatím na riešenie. Reakčná doba je relevantná v rámci pracovných hodín podpory L3.

- (2) (DKVI) Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu - znamená obnovenie štandardnej prevádzky. Vypočíta sa ako čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom na úroveň L3 a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta podľa pracovných hodín L3 podpory. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

Úspešný uchádzač môže použiť tzv. náhradné resp. dočasné riešenie. Takáto riešenie čiastočne eliminuje dopady a čiastočne obnoví nahlásený problém. Ak sa obe strany nedohodnú inak, náhradné riešenie, ktoré eliminovalo incident priority 1 bude nahradené konečným riešením podľa DKVI pre prioritu 2. Náhradné riešenie, ktoré  eliminovalo incident priority 2 bude nahradené konečným riešením podľa DKVI pre prioritu 3.

Prioritu incidentu je možné znížiť so súhlasom verejného obstarávateľa v prípade, ak zadaný incident nezodpovedá uvedeným špecifikáciám.

Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia

- Majú prioritu 3 a nižšiu

- Vzťahujú sa výlučne k dostupnosti testovacieho prostredia

- Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident súvisiaci s práve testovanou funkcionalitou.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

- Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)

- Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

Doplnkové služby nad paušál

Zoznam doplnkových služieb, ktoré je možné objednať samostatnou objednávkou, v rámci ktorej bude dohodnutá lehota poskytnutia služby a spôsob akceptácie jej realizácie:

Služby Konzultácie na pracovisku objednávateľa

Predmetom služby je poskytovanie odborných rád administrátorom a používateľom IP dohodnutou formou.

Služba školenie

Pod pojmom "Školenie" sa rozumie služba, ktorá umožňuje objednávateľovi objednať školenie súvisiace s používaním IP, prípadne jej časti, prípadne jej úpravy, pričom úspešný uchádzač vykoná po vzájomnej dohode toto školenie podľa požiadaviek objednávateľa.

Konzultácie pre nového dodávateľa a Exit služba sú služby objednané samostatnou objednávkou a uhradená na základe výkazu prác odsúhlaseného oboma stranami. Rozsah požadovanej služby definuje objednávateľ. Po akceptácii úspešným uchádzačom bude definovaný termín realizácie.

Konzultácie pre nového dodávateľa - Podpora nového dodávateľa počas 6 mesiacov po zmene dodávateľa služieb

Exit služba – podpora pri prechode na nového poskytovateľa

Implementačná služba

Služba realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z potreby integračných zmien integrovaných systémov, metodických alebo legislatívnych zmien. Predmetom služby je analýza požiadaviek objednávateľa a návrh riešenia, úprava systému IP podľa požiadaviek objednávateľa s cieľom zabezpečiť zlepšenie existujúcej a/alebo dodanie novej funkčnosti do systému IP.

| Služba | Počet MDs/rok |
| --- | --- |
| Konzultácie na pracovisku objednávateľa | 24 |
| Školenie | 24 |
| Konzultácie pre nového dodávateľa | 20 |
| Exit služba | 20 |
| Implementácia (zmenové konanie) | 950 |

Tabuľka 20: Služby nad paušál.

Služby nad paušál určujú maximálny možný rozsah čerpania, nezaväzujú Objednávateľa k ich úplnému čerpaniu.

Požadovaná dostupnosť IS:

| Popis | Parameter | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkové hodiny | 24 hodín | od 8:00 hod. - do 16:00 hod. počas pracovných dní dostupnosť L3 podpory |
| Servisné okno | 5 hodín | od 21:00 hod. - do 2:00 hod. počas pracovných dní |
|  | 24 hodín | od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98,5% | - 98,5% z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod. - Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny. - Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. - Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 8:00 hod. - do 16:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. - V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. |

Tabuľka 21: Dostupnosť IS.

Dostupnosť (Availability)

Dostupnosť systému je percentuálne vyjadrenie pomeru doby, kedy bolo riešenie plne dostupné pre podporu poskytovania dohodnutých služieb Objednávateľovi voči dobe, kedy toto riešenie dostupné nebolo. Dostupnosť sa meria vo vymedzenom časovom intervale. Doba nedostupnosti je súčet všetkých časov zadaných a vzájomne odsúhlasených incidentov v kategórii „1“ v uvedenom vymedzenom časovom intervale.

Dostupnosť (Availability) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok.

Orientačný zoznam dostupnosti:

- 90% dostupnosť znamená výpadok 36,5 dňa

- 95% dostupnosť znamená výpadok 18,25 dňa

- 98% dostupnosť znamená výpadok 7,30 dňa

- 99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa

- 99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa

- 99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín

- 99,9% (“tri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 8,76 hodín

- 99,99% (“štyri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 52,6 minút

- 99,999% (“päť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 5,26 minút

- 99,9999% (“šesť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 31,5 sekúnd

Hoci je obvyklé uvádzať dostupnosť v percentách, presnejšie ukazovatele sú vyjadrením doby obnovenia systému a na množstvo dát, ktoré sa môžu stratiť:

RTO (Recovery Time Objective) - doba obnovenia systému, t.j. za ako dlho po výpadku musí byť systém funkčný (pre bližšie info klik na nadpis)

RPO (Recovery Point Objective) - aké množstvo dát môže byť stratené od vymedzeného okamihu

Recovery Time - čas potrebný k obnove

Riešenie dostupnosti v praxi: Nedostupnosť dát je jedným z rizík, ktorý môže postihnúť každú organizáciu. Dostupnosť je jedným s kľúčových požiadaviek na každý dôležitý informačný systém a vplyv na dostupnosť má mnoho faktorov, napríklad:

- Dostupnosť servera

- Dostupnosť pripojenie k internetu

- Dostupnosť databázy

- Dostupnosť webových stránok

V prípade, že je časť softvér alebo infraštruktúra zabezpečovaná externe (napr. hosting, webhosting), prenáša sa zodpovednosť za dostupnosť týchto komponentov na dodávateľa. Potom je potrebné mať vhodným spôsobom ošetrenú úroveň dostupnosti, ktorú musí dodávateľ dodržať. Zvyčajne je dostupnosť súčasťou dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) - doba obnovenia systému, t.j. za ako dlho po výpadku musí byť systém opäť funkčný

- RTO: +3 hodiny od rozchodenia OpenShiftu, DB a ostatných infraštruktúrnych komponentov.

RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) - vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta. Inými slovami množstvo dát, o ktoré môže organizácia prísť.

RPO: 0 hodín (alebo 1 hodina v prípade dátovej korupcie)

# Harmonogram projektu

Pri návrhu harmonogramu realizačného projektu boli aplikované nasledovné ciele:

- čo najkratší avšak realistický časový rámec projektu, najkratší čas uvedenia IP do reálnej prevádzky,

- vybrané pilotné služby s cieľom rôznorodých typov integrácii avšak bez veľkých časových a implementačných dopadov na projekt.

Základné míľniky pre jednotlivé fázy projektu osadené do časového horizontu dvoch rokov:

Obrázok 15: Harmonogram realizačné projektu.

Predpoklady pre high level návrh realizačného projektu:

- DNR – v prvom kroku príprava DNR pre samotnú integračnú platformu, detailný návrh Pilotných integrácii bude riešený iteratívne samostatnými DNR s cieľom optimalizovať dĺžku realizačnej fázy (skrátiť na minimum),

- Upgrade/patch na poslednú dostupnú verziu pred začiatkom UAT a bezpečnostného testovania,

- Bezpečnostné testovanie v celkovej dĺžke 7 týždňov pre fázu A a B a Analýzu rizík (detaily a odporúčanie v kapitole 11.2.4),

- Skúšobná prevádzka 4 týždne – zvýšená podpora zo strany realizátora/dodávateľa,

- Ukončenie skúšobnej prevádzky – vyhodnotenie skúšobnej produkčnej prevádzky, formálne ukončenie realizačného projektu,

- Produkčné nasadenie do skúšobnej prevádzky - nasadenie do produkčnej prevádzky sa predpokladá počas jedného víkendu (harmonogram je členený na mesiace, preto dátum/víkend nasadenia je uvedený v harmonograme daného mesiaca farebne ako čiastočné zvýraznenie),

- Pravidelné minor aktualizácie IP na polročnej báze,

- Celkové trvanie projektu môže variovať v závislosti od úspešného uchádzača/dodávateľa, štúdia odporúča počítať s jedno mesačnou variabilitou vo forme časovej rezervy.

# Analýza nákladov, prínosov a rámcový rozpočet (CBA)

Ekonomická a finančná efektívnosť projektu je v analýze nákladov a prínosov hodnotená pomocou finančných ukazovateľov.

V rámci štúdie realizovateľnosti sú vypracované CBA (Cost-Benefit Analysis) pre nasledovné alternatívy:

- Alternatíva TIBCO – viď samostatnú prílohu D v kapitole 12.

- Alternatíva IBM – viď samostatnú prílohu E v kapitole 12.

Princípy použité pre odhad prácnosti pre realizačný projekt:

- expertný odhad pre implementáciu integračnej platformy podobného rozsahu na IT trhu,

- expertný odhad pre implementáciu integračných služieb definovaných v rámci Pilot,

- expertný odhad pre prácnosť rozdelenú medzi NBS a realizátora IP projektu,

- zoznam požiadaviek, ktorý je súčasťou tejto štúdie realizovateľnosti (samostatná príloha B v kapitole 12).

Na základe kalkulácie nasledovných vstupných informácii bol stanovený výpočet TCO v rámci CBA kalkulácie pre obe alternatívy samostatne:

- odhadované implementačné náklady realizačného projektu,

- licenčné náklady na IP (komponenty/moduly),

- náklady na potrebný SW pre IP,

- náklady na potrebný HW pre IP,

- pre prínosy bol zohľadnený súčasný stav IS, kde odhadovaná hodnota zohľadňuje súčasný stav informačných systémov podľa informácii z fázy AS-IS, frekvenciu väčších zmien v integráciách/upgrady systémov, nejednotnosť integrácie viacerých IS smerom na poskytovateľa integračných služieb a postupný nárast tzv. point2point integrácii (odhad nákladov pre SW a HW oblasti),

- v prínosoch zohľadnená úspora nákladov použitím automatizovaného testovania integračných rozhraní, ktoré podporuje nová IP.

Odhadované prínosy v TIBCO alternatíve sú vo výške 3,53 mil. Eur bez DPH za časové obdobie 10 rokov a vychádzajú z nasledovných predpokladov:

- súčasný stav IS, kde odhadovaná hodnota zohľadňuje súčasný stav informačných systémov podľa informácii z fázy AS-IS, frekvenciu väčších zmien v integráciách/upgrady systémov, priemerne 3 MDs na integračné rozhranie,

- nejednotnosť integrácie viacerých IS smerom na poskytovateľa integračných služieb, priemerne 30 MDs každé 2 roky,

- rast integračných nárokov rôznych IS v čase, tzn. opakované riešenie integrácie point2point, nie jednotným prístupom cez IP, priemerne 150 MDs každé 2 roky,

- Opakované testy/retesty tých istých integračných rozhraní manuálne vs automaticky (IP umožňujú automatizovať testovanie integračných rozhraní), priemerne 20 MDs/rok.

Náklady alternatívy založenej na TIBCO riešení:

- 1 rok implementácie 803 tis Eur bez DPH

  - Odhadovaná prácnosť realizačného projektu 597,5 MDs z toho:

    - NBS 147 MDs

    - Dodávateľ 450,5 MDs

- 10 rokov TCO 6,77 mil. Eur bez DPH

- Licencie – cena TIBCO licencií je typu OPEX/Subscription, tzn. NBS nie je vlastníkom licencie

Odhadované prínosy v IBM alternatíve sú vo výške 3,62 mil. Eur bez DPH za časové obdobie 10 rokov a vychádzajú z nasledovných predpokladov:

- súčasný stav IS, kde odhadovaná hodnota zohľadňuje súčasný stav informačných systémov podľa informácii z fázy AS-IS, frekvenciu väčších zmien v integráciách/upgrady systémov, priemerne 3 MDs na integračné rozhranie,

- nejednotnosť integrácie viacerých IS smerom na poskytovateľa integračných služieb, priemerne 30 MDs každé 2 roky,

- rast integračných nárokov rôznych IS v čase, tzn. opakované riešenie integrácie point2point, nie jednotným prístupom cez IP, priemerne 150 MDs každé 2 roky,

- Opakované testy/retesty tých istých integračných rozhraní manuálne vs automaticky (IP umožňujú automatizovať testovanie integračných rozhraní), priemerne 20 MDs/rok.

Náklady alternatívy založenej na IBM riešení:

- 1 rok implementácie 584 tis Eur bez DPH

  - Odhadovaná prácnosť realizačného projektu 564 MDs z toho:

    - NBS 136,5 MDs

    - Dodávateľ 427,5 MDs

- 10 rokov TCO 3,35 mil. Eur bez DPH

- Licencie – cena IBM licencií je typu CAPEX tzn. NBS je vlastníkom a následne OPEX/Subscription zabezpečia pre NBS podporu od vendora. Bez následného platenia Subscription je NBS vlastníkom licencie a môže produkty používať avšak bez podpory vendora.

Obrázok 16: Porovnanie nákladovosti IBM vs TIBCO riešenia.

Zhodnotenie: Ekonomicky výhodnejším riešením na základe výstupov CBA kalkulácie je riešenie založené na produktovom portfóliu IBM.

Porovnanie nákladov s prínosmi pri používaní riešenia založenom na centrálnej integračnej platforme:

Obrázok 17: Porovnanie Nákladov a Prínosov IP.

Predpoklady vstupných informácii pri tvorbe a kalkulácii CBA:

- Všetky externé ceny (mimo mzdových nákladov COMCO) uvedené v CBA sú uvedené výlučne bez DPH,

- Priemerná mesačná mzda podľa COMCO vo výške 7080 eur,

- Náklady na súčasný stav – hodnota zohľadňuje súčasný stav IS z fázy AS-IS, frekvenciu väčších zmien v integráciách/upgrady, nejednotnosť integrácie viacerých IS na poskytovateľa integračných služieb a postupný nárast tzv. point2point integrácii,

- Zohľadnenie rozdelenia prác v rámci realizačného projektu medzi NBS a dodávateľa,

- Pre HW ASIS stav bola použitá odhadovaná suma 80% z ceny TOBE HW ako predpoklad hodnoty pre HW pre súčasných 100+ rôznorodých systémov a 180+ integračných rozhraní,

- V závislosti od poskytnutých a navrhnutých cien jednotlivými poskytovateľmi (IBM, TIBCO) riešenia pre IP, licencie/subscriptions majú rôznu úroveň indexácie (zohľadnenie nárastu cien v čase), táto informácia je uvedená pri jednotlivých položkách SW v CBA, taktiež platnosť poskytnutých cien má napr. predpoklad zakúpenia licencie/subscriptions na určitý počet rokov – na základe toho boli poskytnuté aj zľavy z bežných cien,

- Obe alternatívy sú pripravené na prechod NBS do SWIFT siete cez MQ spojenie. Licencia ktorú je potrebné zakúpiť priamo od spoločnosti SWIFT „13:MQ HOST ADAPTER“ nie je zahrnutá v CBA a musí byť súčasťou SWIFT aplikačného prostredia prevádzkovaného v NBS.

- Obaja poskytovatelia poskytli predbežné cenové kalkulácie a vyhradzujú si právo v budúcnosti na základe formálnej žiadosti o cenovú ponuku tieto ceny upraviť.

Poznámka:

- TIBCO cenová ponuka neobsahovala poskytnutú zľavu z ceny licencii, IBM už v predbežných kalkuláciách zľavu z cien licencie aplikoval.

# Hlavné riziká projektu

Riziko predstavuje akúkoľvek skutočnosť identifikovanú pred začatím realizačného projektu, resp. pred začatím jednotlivých etáp realizačného projektu. Identifikované skutočnosti môžu negatívne ovplyvniť úspešnosť realizácie projektu, kvalitu dodávaného systému a včasným prijatím protiopatrení je možné zmenšiť alebo odstrániť možné dopady na projekt. Je potrebné viesť evidenciu rizík aj počas realizačného projektu

Závislosti v projektovom riadení predstavujú prepojenia medzi jednotlivými projektovými úlohami počas životného cyklu projektu. Môžu byť logické, zdrojové, preferenčné a sekvenčné.

Zoznam rizík a závislostí bude vedený formou nasledovnej tabuľky:

| ID | Popis rizika | Kategória dopadu na projekt (H/M,/L) | Možnosť výskytu rizika (H/M,/L) | Návrh opatrení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riziko závislosti ďalších projektov na úspešnom nábehu IP do produkčnej prevádzky | L | M | Včasná príprava podkladov pre vypísanie verejného obstarávania pre integračnú platformu. Súčasťou ponúk uchádzačov musí byť aj nimi navrhovaný harmonogram realizačného projektu. |
| 2. | Oneskorenie uvedenia IP do prevádzky v dôsledku dodatočného zaradenia ďalších integrácii ako je navrhnuté v štúdii | M | L | Je potrebné definovať tzv. „Freeze“ periódu pre dodatočné požiadavky na integráciu pre IP – tzn. aby sa rozsah realizačného projektu zbytočne nerozrastal. Cieľom IP projektu je čo najskoršie uvedenie IP do prevádzky a tým zabezpečiť možnosť integrácie ďalších projektov, ktoré NBS plánuje realizovať. |
| 3. | Oneskorenie uvedenia IP do prevádzky v dôsledku súbehu bezpečnostného testovania, ktoré bude zabezpečené externým dodávateľom, čo je ďalší externý subjekt realizačného projektu, bude zabezpečený verejným obstarávaním | M | M | Opatrenie 1. Bezpečnostné testovanie vykonáva externý dodávateľ (mimo NBS a mimo dodávateľa IP), ktorého obstará súťažou oddelenie informačnej bezpečnosti NBS. Pre minimalizáciu dopadu na časový harmonogram IP projektu je potrebné monitorovať priebeh IP projektu a s dostatočným časovým predstihom zabezpečiť externého dodávateľa pre Bezpečnostné testovanie. Minimálne 2 mesiace pred začiatkom bezpeč. testovania je potrebné si s realizačným IP projektom potvrdiť pripravenosť IP a platnosť daných termínov pre vykonanie bezpečnostného testovania. Opatrenie 2. Riziko časovo dlhšieho odstraňovania možných nálezov z bezpečnostného testovania môže mať dopad na GOLIVE realizačného projektu IP – tzn. napríklad odstránenie nedostatkov bude trvať dlhšie ako je časový rámec vyhradený pre vykonanie Bezpečnostného testovania (ako celku). Riadiaca rada projektu rozhodne podľa závažnosti daných zistení, či bude možné prejsť do skúšobnej produkčnej prevádzky s akceptovaním daných rizík alebo bude posunutý GOLIVE IP projektu kvôli potrebe odstránenia závažných zistení. |
| 4. | Oneskorenie uvedenia IP do prevádzky v dôsledku prestojov/oneskorenia míľnikov zo strany NBS (napr. schvaľovania a pod.) | M | L | Minimalizovať pravdepodobnosť vzniku rizika je možné dôslednou revíziou projektového plánu medzi NBS a dodávateľom IP. Zreálniť dĺžku trvania parciálnych projektových aktivít s ohľadom na procesy/schvaľovania v NBS (napr. review proces DNR a pod.) – dodávateľ nemusí mať skúsenosť a časovú náročnosť je potrebné zohľadniť v pláne projektu. |

Tabuľka 22: Riziká projektu.

Zoznam rizík je potrebné aktualizovať počas celej doby realizačného projektu.

Závislosti na ostatné IS resp. Projekty nie sú identifikovane.

Projekty, ktoré naopak budú závisle od implementácie integračnej platformy sú popísané v kapitole 4.

# Projektový tím a pracovné náplne

Štruktúra projektového tímu a jeho previazanie medzi NBS a dodávateľom je graficky znázornená v návrhu organizačnej štruktúry nižšie.

Návrh organizačnej štruktúry projektu

V projekte je odporúčané zostaviť Riadiaci výbor resp. Riadiacu radu projektu (RRP) v minimálnom zložení:

| ID | Rola v projekte | Pozícia | Odbor/Oddelenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sponzor projektu, predseda RRP | riaditeľ odboru | Informačné technológie |
| 2. | Člen RV, riadenie projektov IT NBS | riaditeľ/vedúci odboru | Riadenie projektov IT/Projektová kancelária |
| 3. | Člen RV, zástupca kľúčových používateľov objednávateľa | riaditeľ/vedúci odboru | Prevádzka informačných systémov a rozpočtu |
| 4. | Člen RV, zástupca vlastníkov procesov objednávateľa | riaditeľ/vedúci odboru | Kľúčové biznis oddelenia |
| 5. | Projektový manažér objednávateľa | Projektový manažér | Riadenie projektov IT/Projektová kancelária |
| 6. | Projektový manažér úspešného uchádzača (voliteľné) | Projektový manažér | Projektový manažér úspešného uchádzača |

Tabuľka 23: Zloženie Riadiacej rady projektu.

Projektový tím pre realizáciu IP

Projektový manažér verejného obstarávateľa (PM) s poverením RRP zostavuje Projektový tím v odporúčanom minimálnom zložení a s predpokladaným zapojením v jednotlivých projektových fázach vyjadrených v MD:

| ID | Rola v projekte | Rozdelenie NBS vs Dodávateľ | Poznámka | Predpokladané zapojenie v rámci realizačného projektu (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kľúčový / koncový používateľ | NBS | Počas dizajnovej, testovacej a akceptačnej fázy projektu, pre služby implementované v rámci Pilota | 31 |
| 2. | IT architekt | Dodávateľ, NBS | Prioritne počas fázy dizajnu, dostupnosť ad hoc počas celého projektu | NBS: 22 Dodávateľ: 94 |
| 3. | IT analytik, Dizajnér | Dodávateľ, NBS | Počas celého projektu | NBS: 17 Dodávateľ: 70 |
| 4. | Vývojár | Dodávateľ, NBS | Počas celého projektu | NBS: 8 Dodávateľ: 75 |
| 5. | Tester | Dodávateľ, NBS | Počas fázy testovania, UAT | NBS: 5 Dodávateľ: 45 |
| 6. | Administrátor | Dodávateľ, NBS | Administrátor resp. Správca IS, Správca infraštruktúry IS | NBS: 6,5 Dodávateľ: 15 |
| 7. | Projektový manažér / Test manažér | Dodávateľ aj NBS | PM počas celého projektu, zároveň plní rolu Test manažéra | NBS: 41 Dodávateľ: 130 |
| 8. | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti NBS | NBS | Počas fázy dizajnu, akceptačná fáza projektu - bezpečnostný test | 7 |
| Spolu MDs |  |  |  | 566,5 |

Tabuľka 24: Projektový tím.

Vyššie vymenované roly je odporúčané obsadiť aj v rámci interného tímu NBS pre budúcu podporu a rozvoj IP. Z tohto dôvodu je odporúčané iteratívne posilňovať interný NBS tím s cieľom riadenia uvedených oblastí nie len pre realizačný projekt IP ale aj následnú prevádzku a novo sa integrujúce paralelné projekty, ktoré NBS plánuje integrovať na IP.

| Projektová rola: | KĽÚČOVÝ / KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - V rámci realizačného projektu sú evidované 3 druhy rolí typu koncový používateľ: - definovaný pre služby implementované v rámci Pilota (proof of concept služby IS Dispečer), - definovaný pre Metodiku servisného katalógu, princípov a pravidiel (Správa SOA) - definovaný pre prevádzku IP (Správca IS) - reprezentuje záujmy používateľov projektových výstupov a zodpovedá za overenie kvality produktu, - zodpovedá za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, - Zodpovedá za definovanie kvalitatívnych, kvantitatívnych prínosov projektu a za požiadavky koncových používateľov systému, - navrhuje a definuje akceptačné kritériá, - je zodpovedný za akceptačné testovanie, - navrhuje projektové výstupy podliehajúce akceptácii projektu, - navrhuje požiadavky na zmenu funkcionalít produktov a je súčasťou projektových tímov. |

| Projektová rola: | IT ANALYTIK/DIZAJNÉR |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - zodpovedný za zber údajov potrebných pre analýzu a návrh riešenia pre IP, - mapuje a analyzuje existujúce integračné a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na IS, - zodpovedný za analýzu a návrh integračného komponentu (integračná služba, biznis udalosť, reakcia na biznis udalosť, message store, ...) a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia - zodpovedný za Identifikáciu Integračných komponentov v rámci Katalógu služieb a ich správne rozšírenie, - zodpovedný za verifikáciu implementácie (že je v súlade s návrhom riešenia), - participuje na realizácii zmien, dohliada na realizáciu požiadaviek v cieľovom riešení, spolupracuje pri ich preberaní (akceptácii) používateľom, - podieľa sa na tvorbe testovacích prípadov, - participuje a pripravuje projektovú dokumentáciu a zodpovedá za údržbu dizajnu (dokumentácie) v súlade s implementáciou, - zabezpečuje podporu počas akceptačného testovania, - pripravuje podklady a zabezpečuje podporu pri nábehu IP do prevádzky - Požadovaná prax: - Praktické skúsenosti s návrhom v oblasti integrácie v rozsahu minimálne 5 rokov, - participácia na minimálne 3 integračných projektoch, každý v trvaní aspoň 6 mesiacov alebo návrh minimálne 50 integračných služieb, - znalosť integračných vzorov. Znalosť ArchiMate a UML modelovania, - analytické, organizačné, komunikačné zručnosti, - znalosť riešenia IP. |

| Projektová rola: | VÝVOJÁR |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - Zodpovedný za vývoj časti integračného riešenia (integračný komponent) podľa návrhu a v súlade so Smernicou pre vývoj na IP. - Zodpovedný za komunikáciu s dizajnérom – konzultácia nejasného zadania. - Zodpovedný za otestovanie funkčnosti implementovanej služby pomocou štandardných nástrojov poskytovaných IP (unit test). - Zodpovedný za uloženie aktuálneho zdrojového kódu do centrálneho úložiska. - Zodpovedný za uloženie/aktualizáciu referencie na zdrojový kód v Katalógu služieb. - Detailná znalosť riešenia IP. - Detailná znalosť centrálneho úložiska zdrojového kódu (systému správy verzií). - Vývojové zručnosti: PL/SQL, XML, J2EE, SOAP, REST, JMS - Požadovaná prax: - participácia na minimálne 2 integračných projektoch, každý v trvaní aspoň 6 mesiacov alebo implementácia minimálne 30 integračných služieb. |

| Projektová rola: | IT ARCHITEKT / INTEGRAČNÝ ARCHITEKT |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS (vrátane komponentov IS) a dosiahnutie architektonických cieľov projektu, - zodpovedá za kontrolu súladu návrhu (dizajnu) riešenia s architektonickými princípmi, - zodpovedá za definovanie integračných princípov, integračných vzorov, menných konvencií, metodiky návrhu a spôsobu programovania, - poskytuje konzultácie, poradenstvo pre potreby realizačného projektu - Požadovaná prax: - Praktické skúsenosti minimálne 10 rokov v oblasti integrácie, - Vedúca technická rola minimálne na 2 projektoch, ktoré zavádzali centrálnu integračnú platformu. Projekty sa realizovali minimálne u 2 klientov, - Skúsenosť so zavádzaním SOA governance u minimálne 2 klientov (v kľúčovej roli). - Znalosť integračných vzorov. Znalosť ArchiMate a UML modelovania. - Analytické, Organizačné, Komunikačné zručnosti. - Znalosť architektúry IP. |

| Projektová rola: | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - úlohou je priebežne sledovať stav projektu, v prípade potreby eskalovať otvorené otázky, zabezpečovať súčinnosť zo obstarávateľa pre ktorú sa projekt realizuje a tiež zabezpečiť dodržanie metodických zásad pre riadenie projektov, - zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu (riadenie prípravy, inicializácie a realizácie projektu), - zodpovedá za plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtovým plánov a za riadenie s tým súvisiacich rizík, - identifikuje kritické miesta projektu a navrhuje spôsoby na ich elimináciu, - riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác, - predkladá vstupy na rokovanie RRP, - zodpovedá za riadenie zmien v projekte - Požadovaná prax: - Praktické skúsenosti minimálne 5 rokov v oblasti riadenia IT projektov, - znalosti metodiky PRINCE2TM minimálne na základnej úrovni Foundation alebo inej porovnateľnej metodiky zaoberajúcej sa projektovým riadením (napr. PMP, ITIL Foundation atď.) |

| Projektová rola: | TEST MANAŽÉR |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - tvorba testovacej stratégie, - definícia testovacieho plánu, prístupu a postupov, detailné plánovanie testov, - definovanie požiadaviek na testovacie prostredie, - podpora pri zabezpečovaní kvality počas projektu, - komunikácia s ostatnými zúčastnenými stranami projektu, - vedenie testovacieho tímu, - evidencia a tvora reportingu z testovania. |

| Projektová rola: | Administrátor |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - inštalácia riešenia a patchov do prostredí, - správca IS, - správca infraštruktúry IS. |

| Projektová rola: | Tester |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - testovanie funkčnosti IP, - automatizované testovanie integračných rozhraní. |

| Projektová rola: | MANAŽÉR KYBERNETICKEJ A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI NBS |
| --- | --- |
| Stručný popis: | - zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernetickú a IT bezpečnosť v NBS, - zodpovedá za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti implementovaného systému, - koordinuje a riadi činnosti v oblasti bezpečnosti prevádzky IT, - stanovuje základné požiadavky, podmienky a štandardy pre oblasť bezpečnosti systémov, databázy či sieti, - kontroluje a riadi činnosti pri vykonávaní bezpečnostných testov, - rieši a konzultuje bezpečnostné incidentmi počas prevádzky IT. |

# Realizačný projekt a výstupy projektu

Pre realizačnú fázu projektu je dôležité vhodne navrhnúť rozdelenie projektových zodpovedností medzi NBS a dodávateľa IP. Pre správne určenie jednotlivých zodpovedností slúži tzv. RACI matica zachytávajúca rozdelenie zodpovedností medzi zapojené roly (pre jednotlivé aktivity).

Projektové riadenie a RACI matica

Požiadavky na zabezpečenie projektového riadenia zo strany verejného obstarávateľa zahŕňajú:

- zabezpečenie projektového riadenia v súlade s metodikou projektového riadenia v NBS, metodika je založená na princípoch metodiky PRINCE2,

- vytvorenie plánu kvality v súlade s metodikou riadenia kvality projektového riadenia v NBS.

RACI matica s rozdelením základných projektových aktivít je uvedená ako samostatná príloha „C“. Pre správne rozdelenie zodpovedností a v prípade sporných prípadov (ak nie je možné situáciu vyriešiť na úrovni projektového managementu) bude daný prípad prerokovaný na úrovni Riadiacej rady projektu keďže nesie hlavnú zodpovednosť za samotný projekt.

Nasledujúce kapitoly obsahujú minimálny zoznam dodaných projektových výstupov v jednotlivých častiach projektu:

Projektové fázy realizačného projektu IP

Nasledujúce kapitoly popisujú kľúčové projektové aktivity, chronologický postup a dokumentové výstupy, ktoré predstavujú základné výstupy jednotlivých fáz projektu a pre projektového manažéra/projektových manažérov slúžia ako potrebný overovací mechanizmus plnenia jednotlivých krokov.

Projekt bude dodávaný v nasledujúcich na seba nadväzujúcich realizačných fázach:

- Prípravné a iniciačné aktivity,

- Detailný návrh riešenia,

- Implementácia,

- Testovanie,

- Nasadenie do skúšobnej produkčnej prevádzky,

- Produkčná prevádzka.

### Prípravné a iniciačné aktivity

Projektový iniciálny dokument (PID) je podstatným podkladom pre riadenie celého projektu, je súčasťou prípravných a iniciačných aktivít projektu.

Ide o dokument, ktorý bude obsahovo popisovať:

- Východiská projektu,

- Ciele projektu,

- Prístup projektu,

- Rozsah projektu,

- Vstupy, obmedzenia, rozhrania a predpoklady projektu,

- Projektové tolerancie,

- Organizačná štruktúra projektového tímu,

- Komunikačný plán projektu,

- Plán kvality projektu,

- Odôvodnenie projektu,

- Plán projektu,

- Akceptačné kritéria.

Nevyhnutnou podmienkou pre začiatok projektu je schválenie tohto dokumentu Riadiacou radou projektu.

Výstupom fázy je manažérsky produkt:

- Projektový iniciálny dokument (PID)

### Detailný návrh riešenia

V rámci prípravy detailného návrhu riešenia sa detailne rozpracovávajú získané informácie z analýzy a je navrhovaná funkčnosť cieľového riešenia.

V rámci tejto fázy bude definovaná aj testovacia dokumentácia ako Prístup k testovaniu, Testovací plán, Testovacie scenáre, Akceptačné kritériá pre testovanie.

Výstupom fázy je špecializovaný produkt:

- Detailný návrh riešenia (DNR) - popis funkcionality, aplikačná a technická architektúra riešenia, integračná špecifikácia (pre zdieľané univerzálne služby riešenia (špecifické pre riešenie samotnej IP), návrh riešenia pre implementované integračné služby do pilotnej prevádzky),

- Testovacia dokumentácia – pozostáva z Prístup k testovaniu, návrh Testovacieho plánu, Akceptačné kritériá pre testovanie.

### Implementácia

Implementácia je realizačnou častou projektu. Cieľom implementačnej fázy je úvodné vytvorenie a nastavenie cieľového systému, vývoj integračných rozhraní, validácia formou vykonania testovania s prípravou systému na akceptačné testy a pre nasadenie do prevádzky.

Implementačná fáza projektu transformuje návrh detailného návrhu riešenia do štádia cieľového systému, ktorý je možné sprístupniť na funkčné, systémové, integračné testovanie a akceptačné testovanie s cieľom úspešného nasadenia systému do produkčnej, resp. skúšobnej produkčnej prevádzky.

V rámci implementačnej fázy sa detailnejšie rozpracovávajú už dokumenty spomenuté v skorších fázach projektu (testovací plán, testovacie scenáre, plán nasadenia do produkčnej prevádzky), pripravuje sa prevádzková a používateľská dokumentácia k systému.

Výstupom fázy sú nasledovné produkty:

- Funkčné IP prostredie TEST – vytvorené, nainštalované, nakonfigurované prostredie (formálne zdokumentované),

- Funkčné IP prostredie UAT – vytvorené, nainštalované, nakonfigurované prostredie (formálne zdokumentované),

- Funkčné IP prostredie PROD – vytvorené, nainštalované, nakonfigurované produkčné prostredie (formálne zdokumentované),

- Zdrojový kód – vo forme a podľa možností zvoleného cieľového systému (či už interné alebo externé úložisko zdrojového kódu),

- Manuál pre Servisný katalóg – zachytáva a popisuje životný cyklus služby v rámci Servisného katalógu (zoznam poskytovaných služieb), definuje pravidlá a prácu so servisným katalógom.

- Smernica pre vývoj na integračnej platforme – tzv. development guideline, popisuje základné rámce vývoja na IP so zameraním na pokyny, ktoré by mal vývojár v tejto fáze dodržiavať (vrátane spracovania chýb (error handling), integračné vzory, CDM, automatizovaných testov)

- Testovacie scenáre – vytvorenie detailných testovacích scenárov v súlade s Testovacím plánom a testovacím prístupom:

  - funkčné, systémové, integračné testovanie a akceptačné testovanie

- Test log – výsledok z realizácie funkčných, systémových a integračných testov

- Plán nasadenia do prevádzky - popisuje predpoklady, spôsob a postup nasadenia do produkčnej prevádzky,

- Pokyny pre obnovu zo zálohy (DRP) – pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie systému,

- Pokyny pre Servis a Údržbu - obsahom pokrýva prevádzkový manuál,

- Používateľská príručka – príručka popisujúca spôsob a postupy ako pracovať so systémom,

- Inštalačný manuál – dokument popisujúci spôsob a kroky potrebné pre nasadenie systému,

- Konfiguračný manuál – dokument zachytávajúci potrebné konfiguračné nastavenia systému,

- Podporná dokumentácia k realizovaným školeniam používateľov – ako súčasť realizovaných školení pracovníkov NBS.

### Testovanie

Cieľom fázy testovania je overiť funkčnosť systému, či spĺňa kritéria, ktoré boli definované v predchádzajúcich projektových fázach.

V tejto fáze budú vykonané nasledovné typy testov:

- Systémové a integračné testy (SIT) – vykonáva dodávateľ,

- Výkonnostné testy – vykonáva a zabezpečuje dodávateľ,

- Akceptačné testy (UAT) – vykonáva obstarávateľ,

- Bezpečnostné testovanie – vykonáva obstarávateľ.

Pred začiatkom Akceptačných testov vykoná dodávateľ školenia pracovníkov NBS:

- Pre rolu vývojára – školenie zamerané pre vývojárov na strane NBS

- Pre rolu Administrátora/Správcu IS – školenie zamerané pre pracovníkov NBS, ktorí budú zabezpečovať prevádzku IP a/alebo podporu úrovne L1 a L2.

Bezpečnostné testovanie:

„Fáza A“

Časový rámec 3 týždne – môže začať iba ak je ukončené akceptačné testovanie a sú odstránené všetky nedostatky z akceptačného testovania.

Odporúčanie NBS je niekoľko pracovných dní pred fázou A vykonať overenie technickej pripravenosti (cca 1/2 dňa), kde sa overí, že prostredie pre testovanie je funkčné, že zriadené prístupy fungujú (napr. po 2 používateľoch pre každú rolu).

Bezpečnostné testovanie vykoná externý dodávateľ, ktorého obstará súťažou oddelenie informačnej bezpečnosti NBS.

Časový rámec:

- 1 týždeň - Pripomienkovanie návrhu správy zo strany NBS a dodávateľa riešenia IP projektu,

- 1 týždeň - Zapracovanie pripomienok k správe zo strany externého dodávateľa bezpečnostného testovania

Odstránenie nedostatkov z bezpečnostného testovania – trvanie aktivity závisí od množstva a závažnosti zistení, vrátane aktualizácie dokumentácie nálezov, čo a akým spôsobom bolo odstránené a čo bolo zo strany NBS akceptované a nebude sa opravovať - zabezpečí dodávateľ projektu IP.

Za Fázu A je bežné trvanie fázy 3+1+1 týždne.

„Fáza B“

Predpokladané trvanie 5 pracovných dní – cieľom je overenie odstránenia tých zistení, ktoré boli deklarované ako odstránené – vykoná externý dodávateľ bezpečnostného testovania (typicky trvá cca 2 dni ak nie sú identifikované závažnejšie problémy v realizačnom projekte), vrátane aktualizácie správy o bezpečnostnom testovaní.

„Fáza C“ – Voliteľná

Cieľom je overenie odstránenia tých nedostatkov, ktoré vo Fáze B boli deklarované ako odstránené, ale retest z Fázy B odhalil, že neboli opravené, alebo boli opravené nedostatočne.

Výstup je schválená záverečná správa – vstup do analýzy rizík projektu.

Analýzy rizík:

Paralelne so začatím bezpečnostného testovania je potrebné zabezpečiť:

- Poskytnutie požadovanej (finálnej) dokumentácie k projektu IP - dodávateľ projektu IP,

- Vykonanie analýzy, vrátane konzultácii k dodaným podkladom - zabezpečí oddelenie informačnej bezpečnosti NBS,

- Vypracovanie správy z analýzy rizík - Ukončenie 5 pracovných dní po dodaní aktualizovanej/odsúhlasenej správy z Fázy B/C bezpečnostného testovania,

- Pripomienkovanie analýzy rizík - 1 týždeň,

- Zapracovanie pripomienok 1 týždeň,

- Finálna analýza rizík dodaná pre potreby vlastníka služby IT - aktuálny stav rizík, rozhodovanie o začatí skúšobnej prevádzky.

Výstupom fázy Testovanie je sada špecializovaných produktov:

- Test log – pre každý z vykonaných testov, dokument zachytávajúci výsledok / výstup z vykonaných testov, ak výsledky spĺňajú definované kritéria, je možné rozhodnúť o úspešnosti testov a odporučiť prechod riešenia do produkčnej prevádzky.

### Nasadenie do skúšobnej produkčnej prevádzky

Cieľom tejto pred-finálnej fázy je nasadiť nový systém do produkčného prostredia.

V rámci tejto fázy sa musia uskutočniť viaceré kroky v určenom chronologickom poradí aby bola zachovaná správna logika nasadzovania, a to predovšetkým:

- Uzatvorenie vývojovej verzie aplikácie/IS,

- Príprava inštalačného balíčka pre produkčné prostredie,

- Akceptácia dokumentácie.

Riešenie sa týmto dostáva do stavu tzv. skúšobnej prevádzky/pilotnej prevádzky, kde je na vybranej vzorke funkčnosti skúmaná správnosť dodaných funkčností v rámci nového riešenia.

V rámci skúšobnej produkčnej prevádzky je potrebný zvýšený dohľad prevádzky nového systému.

### Produkčná prevádzka

Fáza „produkcia“ predstavuje ostrú prevádzku novo implementovaného systému. Okrem iného sa vyhodnocuje úspešnosť a dostupnosť systému, monitorovanie systémových problémov, adresovanie týchto problémov na patričné stupne riešiteľov/podpory aby sa zabezpečili primerané zásahy s cieľom čo najnižšieho negatívneho dopadu na prevádzku.

Súčasťou monitoringu je riadenie procesu kontroly zmien aby boli jednotlivé chyby i nové funkčnosti správne priorizované a zhromažďované do príslušných release okien. Rovnako je nutné zostaviť plán budúceho rozvoja systému a nastaviť plán jeho nevyhnutných aktualizácií.

Pri nasadzovaní riešenia do produkčnej prevádzky je nutné zabezpečiť tzv. disaster recovery plán v prípade zlyhania kritických systémov NBS a je potrebné overiť jeho vykonateľnosť. Úspešný uchádzač musí poskytnúť primeranú súčinnosť pri realizovaní akceptačného testovania, ktoré vykonáva Obstarávateľ.

Akceptačné kritériá

### Akceptačné kritériá pred nasadením do skúšobnej produkčnej prevádzky

Prípustná chybovosť dodávky pred nasadením do skúšobnej produkčnej prevádzky:

- 0 incidentov z UAT so stupňom priority „kritický“

- 0 incidentov z UAT so stupňom priority „vysoký“

- 5 incidentov z UAT so stupňom priority „stredný“

- 20 incidentov z UAT so stupňom priority „nepodstatný“

### Akceptačné kritériá pred nasadením do produkčnej prevádzky po ukončení skúšobnej prevádzky

Prípustná chybovosť dodávky pred nasadením do produkčnej prevádzky:

- 0 nedostatkov z UAT so stupňom priority „kritický“

- 0 nedostatkov z UAT so stupňom priority „vysoký“

- 2 nedostatkov z UAT so stupňom priority „stredný“

- 10 nedostatkov z UAT so stupňom priority „nepodstatný“

Incidenty sú počas prevádzky systému odstraňované nasledujúcim spôsobom:

- Opravou programu, ak bol incident spôsobený chybou SW;

- Opravou dát v produkčných prostrediach;

- Zmenou konfigurácie SW, nastavením systémových parametrov, preinštalovaním SW;

- Reinštaláciou systémového software, ak bola chyba spôsobená na tejto úrovni. Pokiaľ sa zistí že odstránenie incidentu si vyžaduje zásah do technických prvkov IT Infraštruktúry alebo systémového software, musí sa táto skutočnosť bezodkladne ohlásiť druhej strane. Pokiaľ víťaz verejného obstarávania vykonáva alebo participuje na výkone zásahu podľa tohto bodu a jeho zásah je považovaný za služby nad rámec, aktivity sa riadia podľa procesu pre zmenové konanie a sú klasifikované samostatne.

- Iným, vzájomne odsúhlaseným postupom. Postup musí byť popísaný a vzájomne odsúhlasený oprávnenými osobami ako neštandardné riešenie. Tento spôsob riešenia je nutné aplikovať len vo výnimočných prípadoch, kedy nie je možné aplikovať vyššie uvedené spôsoby riešenia.

Vybraný víťaz verejného obstarávania by nebude znášať zodpovednosť za vady vzniknuté v dôsledku chybnej činnosti alebo nečinnosti systémov (HW, SW) na strane verejného obstarávateľa alebo tretích strán, najmä v prípadoch ak verejný obstarávateľ nezabezpečuje stanoveným postupom údržbu systémov, nepoužíva všetky opravné programy alebo do systémov verejný obstarávateľ neoprávnene zasiahol, prípadne ich používa v rozpore s dokumentáciou, alebo sa nerealizujú navrhované optimalizačné zásahy.

Výstupné kritériá z fázy akceptačných testov

1. Všetky definované a schválené testovacie scenáre sa vykonali aspoň raz s výsledkom testu,

2. Výsledky testov a otvorené chyby sú zdokumentované,

3. Nie sú zaznamenané žiadne otvorené incidenty s označením priority „kritický“,

4. Všetky známe problémy/chyby sú zaznamenané v protokole z UAT testov alebo inom dohodnutom nástroji a majú definovaný termín dodania opráv.

# Prílohy

| Identifikátor | Názov | Príloha |
| --- | --- | --- |
| A | Zoznam rozhraní |  |
| B | Zoznam požiadaviek |  |
| C | RACI matica |  |
| D | CBA – Alternatíva TIBCO | Ako samostatná príloha Cost_Analyza_TIBCO_v2.0.xlsx |
| E | CBA – Alternatíva IBM | Ako samostatná príloha Cost_Analyza_IBM_v2.0.xlsx |
| F | Zoznam systémov a rozhraní v Enterprise Architect | Nepodlieha schvaľovaniu, Súbor bude ako samostatná príloha <Zoznam_sys_rozhrani_EA_v1.0.eapx> |

Tabuľka 25: Tabuľka príloh.

Viď. Messaging Patterns - 	Canonical Data Model

Nezlučiteľnosť rolí z pohľadu bezpečnosti – t.j. osobe v ICC roli sa neodporúča prideľovať rolu uvedenú v Nezlučiteľných roliach.

Ide o prvý rok fungovania ICC.