A. Požiadavky na prehodnotenie mzdového zaradenia zamestnancov NBS s dopadom na stratégiu odmeňovania zamestnancov NBS:

- Zabezpečiť prezentáciu projektu pre členov Bankovej rady NBS a výkonných riaditeľov, ktorou sa vysvetlí zámer celého projektu.

- Vykonať prieskum pripravenosti na zmenu odmeňovania v NBS a jeho výsledky implementovať do navrhovaného nového systému odmeňovania.

- Vykonať internú analýzu aktuálnej spravodlivosti odmeňovania.

- Vykonať externú analýzu aktuálnej konkurencieschopnosti odmeňovania v NBS v porovnaní so slovenským finančným trhom.

- Identifikovať v NBS rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v zmysle európskej smernice o transparentnosti v odmeňovaní a navrhnúť jej implementáciu.

- Vyškoliť zamestnancov OĽZ na metodiku hodnotenia veľkosti pracovného miesta.

- Vyškoliť vedúcich zamestnancov za účelom správneho pochopenia nového systému odmeňovania, s ktorými sa budú hodnotiť pracovné miesta ich podriadených a ich mzdové zaradenie.

- Prehodnotiť aktuálnu štruktúru pracovných miest v NBS v nadväznosti na celkový počet pracovných miest (súčasný počet kariet pracovných miest je 335 z toho 113 manažérskych pracovných miest).

- Prehodnotiť aktuálnosť popisu kariet pracovných miest a ich mzdové zaradenie so skutočnými aktuálnymi potrebami NBS na stretnutiach s manažérmi NBS.

- Vytvoriť automatizovaný nástroj na hodnotenie veľkosti pracovných miest pre potreby HR.

- Porovnať mzdové zaradenie revidovaných (nových) pracovných miest s finančným pracovným trhom na Slovensku.

- Na základe vykonaných analýz navrhnúť nový systém odmeňovania, ktorý umožní okrem iného aj rozdielne odmeňovanie nedostatkových pracovných miest.

- Identifikovať aktuálne nedostatkové pracovné miesta v NBS v nadväznosti na situáciu na pracovnom trhu.

- Vypracovať sumarizačnú správu, prezentáciu za projekt a odprezentovanie výstupov projektu manažmentu NBS.

B. Požiadavky na dodávateľa

- Dodávateľ poskytne dostatočný počet expertov - konzultantov, minimálne troch, ktorí majú najmenej 5 ročné skúsenosti s realizáciou podobných projektov s preukázateľnými výsledkami, na zabezpečenie potrebného počtu hodnotiacich rozhovorov podľa potreby, časových a personálnych  možností NBS realizovaných aj súbežne.

- Dodávateľ poskytne tím lídra, ktorý ako garant zastreší celkový projekt, ktorý má najmenej 10 ročné skúsenosti s vedením a realizáciou podobných projektov s preukázateľnými výsledkami a porovnateľným počtom zamestnancov

- Dodávateľ zabezpečí expertov – konzultantov (garantov) na všetky oblasti projektu, t.j. na odmeňovanie, ESC, manažment zmeny, komunikáciu, daňové a pracovné poradenstvo súvisiace s projektom, projektový manažment, tak aby celý projekt mohol byť ukončení do 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, tak že jeden konzultant musí garantovať komunikáciu, manažment zmeny, jeden konzultant musí garantovať analýzu odmeňovania v NBS, vrátane identifikovania nedostatkových pracovných miest  a rodovej rovnosti odmeňovania v NBS a jeden konzultant musí garantovať návrh nového systému odmeňovania, vrátane návrhu  odmeňovania nedostatkových pracovných miest  a rodovej rovnosti odmeňovania v NBS.

- Dodávateľ poskytne NBS súčinnosť pri komunikačnej kampani.

- Dodávateľ disponuje metodikou na internú analýzu spravodlivosti odmeňovania.

- Dodávateľ disponuje metodikou na externú analýzu konkurencieschopnosti odmeňovania.

- Dodávateľ disponuje vlastnými aktuálnymi prieskumami odmeňovania slovenského finančného pracovného trhu s minimálne so vzorkou 10 zamestnávateľov s 1000 porovnávaných miezd vo finančnom sektore.

- Dodávateľ musí disponovať vlastnými aktuálnymi prieskumami odmeňovania slovenského finančného pracovného trhu s minimálne 10 zamestnávateľmi a minimálne 1000 porovnávaných miezd aspoň za posledné tri roky aj v nasledujúcich rokoch podľa rovnakej metodiky ako bude použitá v projekte.

- Dodávateľ bude realizovať minimálne 125 osobných hodnotiacich rozhovorov, z toho najmenej 7 s členmi Bankovej rady a výkonnými riaditeľmi, najmenej 24 rozhovorov s riaditeľmi odborov a najmenej 94  rozhovorov s vedúcimi oddelení na analýzu všetkých 335 kariet pracovných miest v NBS

- Dodávateľ bude poskytovať priebežne podporu HR pri implementácií jednotlivých krokov projektu.

- Dodávateľ bude poskytovať podporu HR v prípade výskytu akýchkoľvek prekážok.

- Dodávateľ bude vykonávať priebežný monitoring implementácie.

- Dodávateľ bude zabezpečovať implementáciu európskej smernice o transparentnosti v odmeňovaní.

- Dodávateľ vyškolí členov hodnotiacich komisií a všetkých zúčastnených manažérov na hodnotenie pracovných miest

- Dodávateľ vytvorí nový katalóg pracovných pozícií.

- Dodávateľ vytvorí nový komplexný systém odmeňovania, vrátane odmeňovania nedostatkových pracovných miest a rodovej spravodlivosti odmeňovania.

- Dodávateľ poskytne nástroj na hodnotenie nových pracovných pozícii pre tím HR.

- Dodávateľ navrhne komunikačnú kampaň k implementácii zmien a poskytne podporu pri jej realizácii

- Dodávateľ vyškolí všetkých manažérov a tím HR na komunikovanie zmeny systému odmeňovania