NBS FINU  
Vyhodnotenie testovania systému FINU   
k 14.4.2005ECF1000FINU1.00 14.4.2005Finálny Do vydania ďalšej verzie



Protokol o testovaní systému FINU2

k ................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  | | |
| za dodávateľa |  |  | | |
| Vypracoval | : | ...................................... | | Administrátor projektu  Dátum: ............................ |
|  |  |  | |  |
| za Národnú banku Slovenska |  |  | |  |
| Prevzal | : | ...................................... | | Vedúci akceptačného tímu  Dátum: ............................ |

**Testovací deň: …………..**

**Vyhodnotenie overenia skúšobných prípadov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Počet skúšobných prípadov** | | | |
| **Oblasť** | **Úspešné** | **Neúspešné** | **Netestované** | **Celkom** |
| Obl1 | 504 | 45 | 259 | 808 |
| Obl2 | 268 | 15 | 424 | 707 |
| Obl3 | 91 | 1 | 221 | 313 |
| Obl4 | 360 | 22 | 27 | 409 |
| Celkom | 1223 | 83 | 931 | 2237 |

Pozn.:


Zhodnotenie

Napr. Vysvetlenie nárastu počtu skúšobných prípadov:

* obdobie do ... - z dôvodu rozdielneho označovania testovacích postupov resp. prípadov u zákazníka a dodávateľa
* obdobie od - z dôvodu zaradenia dodatočných skúšobných prípadov, ktoré neboli uvedené v Špecifikácii testovania
* obdobie od - počet skúšobných prípadov bol stabilizovaný zosúladením evidencie skúšobných prípadov dodávateľa s dodanými podkladmi od zákazníka

**Vyhodnotenie nedostatkov testovania systému FINU2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ nedostatku** | **Zaznamenaný** | **Analyzovaný** | **Vyriešený** | **Uzatvorený** | **Celkom** |
| Zásadný nedostatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závažný nedostatok | 13 | 3 | 14 | 41 | 71 |
| Podstatný nedostatok | 17 | 12 | 39 | 86 | 154 |
| Nepodstatný nedostatok | 5 | 3 | 10 | 32 | 50 |
| Celkom | 62 | 58 | 166 | 300 | 586 |



Pozn.:

***Krivka Zaznamenaných*** – predstavuje počet identifikovaných evidenčných listov nedostatkov k jednotlivým dňom

***Krivka Otvorených*** – predstavuje súčet počtu analyzovaných a zaznamenaných nedostatkov k jednotlivým dňom

***Krivka Uzatvorených*** – predstavuje súčet počtu vyriešených a uzatvorených nedostatkov k jednotlivým dňom**Vyhodnotenie nedostatkov za jednotlivé oblasti**

FIAA

**Typ nedostatku** **Počet\_Celkom** **Zaznamenané** **Analyzované** **Vyriešené** **Uzatvorené**

Iný 6 0 0 0 6

Nepodstatný 1 0 0 0 1

Podstatný 7 0 0 0 7

Závažný 4 0 0 0 4

Závery zo Zápisnice z pracovného stretnutia zo dňa 14.4.2005:

Odovzdanie a prevzatie ELN

1. Dodávateľ prevzal ELN časť A pre nové nedostatky (elektronická a papierová verzia) č.:. 586 (A),
2. Zákazník prevzal ELN časti B a C pre analyzované resp. vyriešené nedostatky: 336 (C), 585 (B,C), 210 (C2), 414 (C), 425 (C), 326 (B,C), 486 (C), 485 (B,C), 251 (B,C), 253 (B,C), 523 (C), 311 (B,C), 252 (C), 569 (B, C), 561 (B,C), 419 (B,C), 536 (C4), 570 (B,C)
3. Dodávateľ prevzal ELN časť C, kde zákazník nesúhlasí so spôsobom vyriešenia nedostatku (elektronická a papierová verzia) č.: 299 (C4), 462 (C1), 496 (C1), 569(C1), 419(C1), 561(C1)
4. Dodávateľ prevzal ELN časť D pre nedostatky, ktoré možno považovať za uzavrené (elektronická a papierová verzia) č.: 420, 552, 570,

Zmena klasifikácie nedostatkov

1. Dodávateľ vykonal zmenu klasifikácie nedostatkov nasledovne:
   1. Iný: 485, 486 -v oboch prípadoch ide o pripomienku k dokumentácii a súčasne skúšobný prípad, na ktorý sa nedostatok vzťahuje, nebol zadefinovaný.´
   2. Iný: 523 – jedná sa o dodatočné požiadavky
   3. Iný: 570 – nejedná sa o nedostatok systému FINU

Prevzatie záznamov o testovaní

1. Dodávateľ prevzal záznamy o testovaní
   1. záznamy z testovania zo 14.4. 2005: TEP,

Zhrnutie testovacieho dňa 14.4.2005:

Stav testovania k 14.4.2005

1. Omeškanie testovania oproti Plánu testovania v 1.20(C) v oblasti IPD a IPZ je 21 pracovných dní.

Iné:

10. Dodávateľ prevzal zápisnice z pracovných stretnutí zo dňa 11.4. 2005, 12.4. 2005 a 13.4. 2005, pripomienkované zo strany zákazníka.